SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

# mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic CR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupeným Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: Ino. Zdeněk Kuťák, pověřen řízením Správy Plzeň číslo smlouvy: 06EU-002673 a

Městem Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda IČ: 00256358 zastoupenou Ing. Michalem Snebergrem, starostou číslo smlouvy:

a

# Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací

Škroupova 18, 306 13 Plzeň IČ: 72053119 zastoupenou Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem 

číslo smlouvy:

(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

Společností „Společnost 0K ŽELEZNÁ RUDA: Silnice Klatovy + ALPINE Bau CZ”

Vedoucí společník:

Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/1. 339 01 Klatovy IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221

Druhý společník:

ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 02604795 DIČ: CZ02604795 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 10609

zastoupeným Ing. Ladislavem Koláčným, na základě plné moci

číslo smlouvy: 16095-01

(dále jen "dodavatelem zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba **I/27 Železná Ruda okružní křižovatka**, ISPROFOND 500 156 0002 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal

—

dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 14 498 440,19 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

|  |  |
| --- | --- |
| 1/27 Železná Ruda— okružní křižovatka | Nabídková cenaDPH 21 0/0Nabídková Kč včetně cena DPHv bez DPH v Kč |
| ŘSD ČRMěsto Zelezná Ruda |  |
| Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. |
| Celková nabídková cena vKč | 14 498 440,19 | 3 044 672,44 | 17 543 112,63 |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr) dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/27 Zelezná Ruda — okružní křižovatka, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 634904 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek”).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

1. Smlouva o dílo
2. Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
3. Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací — výkaz výměr
4. Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem — Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací dokumentace)
5. Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací dokumentace)2
6. Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a (h) Související dokumenty. které zahrnují:

Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 2 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

 Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

 Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu l, části 4 zadávací dokumentace)

 Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)

 Udaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

 Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11. dle dílu l, části 4 zadávací dokumentace)

 Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu l, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 02.08.2016

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud Ceské republiky v souladu s obecně závaznými předpis v Ceské republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v osmi stejnopisech, z nichž po dvou výtiscích obdrží každý z objednatelů a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo. která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

I O -IO- 2016 0 3. IO. 2016 Datum : Datum:







I O -IO- 2016 Datum: I O -IO- 2016 Datum:

PODEPSÁN

Jméno: Ing. Bc. Pavel Pan

|  |  |
| --- | --- |
| Funkce: starosta | Funkce: generální ředitel |
| za objednatele | za objednatele |
| Město Zelezná Ruda | Správa a údržba silnic |

Plzeňského kraje, p.o

# DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: 1/27 Železná - okružní křižovatka

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Město Zelezná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Zelezná Ruda

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Skroupova 18, 306 13 Plzeň

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

|  |  |
| --- | --- |
| I/27 Železná Ruda— okružní křižovatka | Nabídková cena bez0/oNabídková cena v KčDPH 21 DPH v Kčvčetně DPH |
| ŘSD ČRMěsto Železná RudaSpráva a údržba silnic Plzeňského kraje, p.oa |  |
| Celková nabídková cena v Kč | 14 498 440,19 \* |  3 044 672,44  | 17 543 112,63 |

\* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího lűitéria nejnižší nabídkové ceny.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „zákon') platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky,

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

1. Smlouva o dílo
2. Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
3. Dopis nabídky Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz výměr

Silnice Klagovy a.s.

4

1. Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Obecné podmínky
2. Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb proj ektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky

Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace) (g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a (h) Ostatní dokumenty, které zahrnují:

 Závazek integrity (vyplněný fonnulář 4.42 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)  Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný fołmulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)



Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)

L- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář

4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)l

 Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

 Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouw, začneme s prováděním- Díla, co nejdříve to bude -možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznávárne rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

 „Společnost 0K ŽELEZNÁ RUDA: Silnice Klatovy + ALPINE Bau CZ” zastoupenou vedoucím společníkem Silnice Klatovy a.s. Adresa Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy

Datum 29.08.2016

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: I/27 Zelezná Ruda — okružní křižovatka

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název Pod-článku | Císlo Podčlánku | Údaje |
| Název a adresa Obj ednatele | 1.1.2.2, 1.3 | Reditelství silnic a dálnic CRNa Pankráci 546/56140 OO Praha 4Město Zelená RudaKlostermannovo náměstí 295340 04 Železná RudaSpráva a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.Škroupova 18306 13 Plzeň |
| Název a adresa Zhotovitele |  | „Společnost 0K ŽELEZNÁ RUDA: Silnice Klatovy + ALPINE Bau CZ”Vedoucí společník:Silnice Klatovy a.s.Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy Druh s olečník:ALPDłE Bau CZ a.s.Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou,757 01 Valašské Meziříčí |
| Jméno a adresaSprávce stavby | I. 1.2.4 1.3 | Reditelství silnic a dálnic CR Správa PlzeňHřímalého 37, 301 OO Plzeň |
| Doba pro dokončení Díla | 1,1.3.3 | 6 měsíců |
| Doba pro uvedení stavby do provozu |  | 6 měsíců |
| Záuční doba |  | 60 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, vodorovné dopravní značení 36 měsíců.V případě opravy záručních vad poskytne zhotovitel na jejich odstranění záruku v délce 18 měsíců, pokud lhůta z titulu záruky o dílo není delší. |
| Sekce |  | Popis definované Sekce (je-li taková): jednotlivé stavební objekty |

Klatovy



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název Pod-článku | Císlo Podčlánku | Údaje |
| Dílo |  | I/27 Železná Ruda — okružní křižovatka |
| Elektronické přenosové systémy | 1.3 | Datové schránky |
| Rozhodné právo | 1.4 | právo Ceské republiky |
| Rozhodný jazyk | 1.4 | Ceština |
| Jazyk pro komunikaci | 1.4 | Ceština |
| Doba pro přístup na staveniště | 2.1 | od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku8.1 |
| Výše Zajištění splnění smlouvy |  | 10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky |
| Záruka za odstranění vad | 4.25 | 3% Přijaté smluvní částky |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu |  | Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku30,000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  |  | Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Podčlánku 4.3130.000,- Kč za každý případ porušení |
|  |  | Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dlePod-článku 6.9 poslední odstavec60.000,- Kč za každý případ porušení |
|  | 4.28 e) | Za nedodržení Doby pro dokončení6.000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
|  | 4.28 g) | Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.41.000 Kč za každý započatý den prodlení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 4.28 | 30 % Přijaté smluvní částky |
|  | 4.29 | Věcný milník: netýká se |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název Pod-článku | číslo Podčlánku | Údaje |
| Definice'CJmenovaného podzhotovitele” | 5.1 | Netýká se |
| Procento Podmíněných obnosů | 13.5.(b) (ii) | Nepoužije se |
| Upravy v důsledku změn nákladů | 13.8 | Použije se Pod-článek 13.8.1. |
| Zálohová platba při zahájení stavebních prací |  | 20 % Přijaté smluvní částky pouze pro objekty hrazené ŘSD ČR |
|  | 14.6. c) | Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článlcu 4.2 a Pod-článku 4.2510 % průběžné platby |
| 14.6 d) | Porušenípovinností v BOZP dle Pod-článku 6.710 % průběžné platby |
| 14.6 e) | Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku8.310 % průběžné platby |
| 14,6 f) | Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Clánktl 18IO % průběžné platby |
| Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb) |  | 30 % Přijaté smluvní částky |
| Měny plateb |  | komna česká |
| Výše pojistného plnění | 18.2 | výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH |
| Minimální částka pojistného krytí | 18.2 | 1 % Přijaté smluvní částky |
| Způsob rozhodování sporů | 20 | Použije se varianta B:Rozhodování před obecným soudem |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název Pod-článku | Císlo Podčlánku | Údaje |
| Datum do kdy musí být jmenována DAB | 20.2 | Nepoužije se |
| Počet členů DAB | 20.2 | Nepoužije se |
| Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede | 20.3 | Nepoužije se |

Datum: 29.08.2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Celková rekapitulace |  |
|  |  |  |
| část | popis | ŘSD ČR | SÚSPK | MĚSTO Ž, RUDA |
| 1 | Všeobecné a předběžné položky | 159 600300 Kč | xxx |  |
| 2 | Rekapitulace stavebních nákladů | 10 082 810,83 Kč | 822 687,52 Kč | 3 433 341,84 Kč |
|  | Celkem | 10 242 410,83 Kč | 822 687552 Kč | 3 433-341,84 Kč |
| Čelkem bez DPHŘsĎ ČR + SÚSPK+ MĚSTO Ž. RUDA | 14 498 440,19 |  |
| DPH | 2 150 906,27 Kč | 172 764,38 Kč | 721 001,79 Kč |
|  | Smluvní cena vč.DPH | 12 393 317,10 Kč | 995 451,90 Kč | 4 154 343,63 Kč |
| Sfriluvní- cena vč.DPHŘSDČR + SŰSPK \* MĚSTO Ž. RUDA |  |  |

 |  |

Upozorněni:

## SO 000 Ostatní a vedleiší náklady (ŘSD ČR)

Položka poř.č.2 02620 - Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou - ocení uchazeč pevnou cenou 15.000,- Kč

Položka p.oř.č.3 02910a Ostatní požadavky - Zeměměřičská měření nezávislým geodetem - ocení uchazeč pevnou cenou 21.000,- Kč

Dodavatel není oprávněn měnit cenu položek soupisu prací, kde je již cena určena zadavatelem.

Upozorňujeme, že v projektové dokumentaci PDPS je u objektu SO 101 (úpravy silnice I/27, okružní křižovatka) chybně uvedeno staničení komunikace, oproti skutečnému staničení dle pasportu. V PD je chybně uvedeno staničení začátku úpravy 183,36938 a konec úpravy 183,5079. Správné údaje jsou 210,274 — 210414. Tento nesoulad nemá žádný vliv na realizaci -zakázky.

## SO ODI Příprava území

Položka poř.č. 1 11211 - Kácení stromů D kmene do 0,5 m NEBUDE 

(bylo řešeno samostatně v předstihu mimo rozsah této zakázky)

Frézování - objízdné komunikace (pal. 113 72) materiál bude odvezen na skládku Města Ž. Ruda. V Klatovech, dne 29.08.2016