        Smlouva o dílo

        Čl. I. Smluvní strany

Objednatel: Domov Na zámečku Rokytnice,příspěvková organizace
        zastoupený JUDr. Evou Fabovou, ředitelkou
        Rokytnice č.p. 1, Rokytnice 751 04
        IČO:61985911

 Zhotovitel: Stavby – opravy – rekonstrukce
        Horák Zdeněk
        U Tenisu 7, Přerov 750 02
        IČO:12687146
        DIČ:CZ 6605310052

        Čl. II. Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele stavební práce a dodávky na akci: Přípojka splaškové kanalizace provozního objektu v areálu zámku v Rokytnici.

        Čl. III. Cena díla

Nejvýše přípustná cena díla činí včetně DPH: 197 028,-Kč a je specifikována v přiloženém položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy.

        Čl. IV. Dodací podmínky

Termín zahájení bouracích a stavebních prací: 18. 5. 2018
Termín dokončení stavebních a bouracích prací: 11. 6. 2018

Termín dokončení díla se prodlužuje v případech,kdy zhotovitel nemohl svému
závazku dostát pro překážky v práci na straně objednatele nebo jiné okolnosti
nezaviněné zhotovitelem.

        Čl. V. Záruka na dílo

 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na předmětné dílo v délce trvání 24 měsíců
 ode dne podpisu předávacího protokolu mezi zhotovitelem a objednatelem.

        Čl. VI. Platební podmínky

 Úhrada ceny díla bude provedena proti faktuře vystavené zhotovitelem,
 podloženým soupisem provedených prací,se splatností 14 dní od doručení.

        Čl. VII. Povinnosti zhotovitele

  Zhotovitel zodpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen odstraňovat
  na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracovní činností.
  Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem zajistí zhotovitel na vlastní
  náklady odstranění veškerých následků havárie nebo škody v nejkratším možném
  termínu.

        Čl. VIII. Další ujednání

  Zhotovitel po jeho dokončení dílo předá objednateli, o čemž bude pořízen
  předávací protokol. Termín předání je zhotovitel povinen oznámit objednateli
  nejméně tři dny předem.

        Čl. IX Pokuty

  Při nesplnění povinností zhotovitele předat dílo v dohodnutém termínu,uhradí
  zhotovitel objednateli smluvní pokutu a to ve výši 0,05% z ceny dodávky za každý
  započatý den zprodlení.
  Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky
  každý započatý den prodlení s opožděným placením faktur.

        ČL. X Závěrečná ujednání

  Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen písemnou dohodou
  obou smluvních partnerů,jinak jsou neplatné.
  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
  Zveřejnění v registru smluv provede objednatel po podpisu smlouvy oběma
  smluvními stranami.

  V Rokytnici dne 17. 5. 2018

................................................... ..................................
        za objednatele za zhotovitele

Položkový rozpočet stavby

Stavba :		přípojka splaškové kanalizace / provozního objektu

Objekt :
Místo :		Rokytnice

Zhotovitel :		Horák Zdeněk
		Mervartova 3380/4a
	750 00	Přerov

Objednatel :		Domov Na zámečku Rokytnice

			Vypracoval : Horák Z.
			Dne : 18.4.2018

Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady	171 329,00	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	Kč
Cena stavby bez DPH	171 329,00	Kč
DPH 15,0 %	25 699,00	Kč
Cena stavby celkem	197 028,00	Kč

Popis stavby

Rekapitulace stavebních dílů
Díl	Název	Cena (Kč)	Hmotnost (t)
1	Zemní práce	50 494,89	6,96868
3	Svislé a kompletní konstrukce	43 000,00	0,00000
4	Vodorovné konstrukce	2 413,37	2,52504
5	Komunikace	5 755,90	6,97487
8	Trubní vedení	40 198,55	0,18126
97	Prorážení otvorů	17 512,06	0,00177
M21	Elektromontáže	4 980,00	0,00000
M23	Montáže potrubí	6 974,00	0,03580

Položkový soupis prací a dodávek
Č.	Položka	Název	množství	MJ	cena / MJ	celk. cena	celk. hmot	D %
	1 Zemní práce				50 494,89		6,97	.
1	113 10-6001.RA0	Rozebrání .dlažby 6 cm,podkl.vrstvy do 20 m2	3,80	m2	216,50	822,70	0,00	0,0
2	113 10-7111.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	4,26	m2	62,90	267,95	0,00	0,0
3	132 20-0010.RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	12,98	m3	566,00	7 344,42	0,00	0,0
4	131 10-0110.RA0	Hloubení zapažených jam v hornině1-4	12,97	m3	725,00	9 403,25	0,01	0,0
5	133 10-0010.RA0	Hloubení šachet, pažení a rozepření, v hornině 1-4	5,17	m3	1 073,00	5 552,77	0,00	0,0
6	133 10-0010.RAA	Hloubení šachet, pažení a rozepření, v hornině 1-4, odvoz do 1 km, uložení na skládku	5,17	m3	1 073,00	5 552,77	0,00	0,0
7	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	1,00	m3	955,00	955,00	0,00	0,0
8	133 10-0010.RA0	Hloubení šachet, pažení a rozepření, v hornině 1-4	1,00	m3	1 073,00	1 073,00	0,00	0,0
9	151 10-1102.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	13,80	m2	158,00	2 180,40	0,01	0,0
10	151 10-1112.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	13,80	m2	86,60	1 195,08	0,00	0,0
11	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	6,87	m3	85,20	585,49	0,00	0,0
12	162 70-1109.R08	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, kapacita 8 t	6,87	m3	20,30	139,50	0,00	0,0
13	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	6,87	m3	15,10	103,77	0,00	0,0
14	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	13,78	t	143,00	1 971,11	0,00	0,0
15	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	12,26	m3	61,30	751,48	0,00	0,0
16	175 10-0010.RA0	Obsyp potrubí prohozenou zeminou	3,47	m3	574,00	1 991,78	0,00	0,0
17	583-31203.4	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Olomoucký kraj	6,94	T	442,40	3 070,26	6,94	0,0
18	180 40-0021.RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	8,07	m2	28,30	228,38	0,00	0,0
19	035 97-8111.R00	Odvoz suti na skladku do 1km	1,75	t	419,50	734,13	0,00	0,0
20	139 60-0011.RA0	Ruční výkop v hornině 1-3 kabelových rozvodů	7,00	m3	811,00	5 677,00	0,00	0,0
21	1	Kabelové lože vščetně podsypu	7,00	m	34,00	238,00	0,00	0,0
22	1	krytí kabelu výstražnou folijí	7,00	m	20,00	140,00	0,00	0,0
23	1	kopoflex chránička	7,00	m	56,00	392,00	0,00	0,0
24	174 10-0010.RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	0,47	m3	95,00	44,65	0,00	0,0
25	1	zatravnení	2,00	m2	40,00	80,00	0,00	0,0
	3 Svislé a kompletní konstrukce				43 000,00		0,00	.
26	3 - 001	Čerpací stanice AS - PUMP Eo/PPn800/1500,poklop čerpadlo rozvaděč vnitřní potrubí	1,00	kpl	43 000,00	43 000,00	0,00	0,0
	4 Vodorovné konstrukce				2 413,37		2,53	.
27	451 54-1111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	0,26	m3	951,00	248,21	0,44	0,0
28	451 57-2111.RK7	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Olomoucký	1,38	m3	891,00	1 229,58	1,56	0,0
29	452 32-1131.R00	Desky podkladní pod potrubí z železobetonu B 12,5	0,22	m3	2 740,00	591,84	0,51	0,0
30	452 35-1101.R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	0,72	m2	292,00	210,24	0,00	0,0
31	452 36-1111.R00	Výztuž podkladních desek z betonářské oceli 10216	0,01	t	22 250,00	133,50	0,01	0,0
	5 Komunikace				5 755,90		6,97	.
32	566 90-1111.R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	2,10	m3	515,00	1 081,50	3,54	0,0
33	581 11-2001.RA0	Kryt komunikace z betonu tl. 15 cm	4,26	m2	955,00	4 068,30	3,01	0,0
34	591 13-1111.R00	Kladení dlažby velké kostky,lože ze strus.tl.5 cm	3,80	m2	159,50	606,10	0,42	0,0
	8 Trubní vedení				40 198,55		0,18	.
35	871 18-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	22,60	m	15,60	352,56	0,00	0,0
36	871	Potrubí z PELD, D 50/6,9 mm	22,60	m	597,00	13 492,20	0,02	0,0
37	821 20-0002.RA0	Kanalizace trubky PVC,KG D 110	12,10	m	422,50	5 112,25	0,02	0,0
38	871	Knamlizace u trub PVC KG 1100 jednovrst.	10,00	m	399,00	3 990,00	0,00	0,0
39	871R00	Kanalizace z trub PVC KG Dn160	12,00	m	569,00	6 828,00	0,00	0,0
40	894 43-1211.RA0	Šachta, DN 400, dl.šach.roury 1,5 m, přímá	1,00	ku	4 195,00	4 195,00	0,06	0,0
41	894 43-1211.RAA	Šachta, DN 400, dl.šach.roury 1,5 m, přímá, dno PP KG DN 110, poklop litina 12,5t	1,00	ku	4 195,00	4 195,00	0,06	0,0
42	899 64-3111.R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	4,70	m2	329,00	1 546,30	0,02	0,0
43	899 71-1122.R00	Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 30 cm	34,70	m	9,20	319,24	0,00	0,0
44	9871.R00	Montáž - napojení potrubí do šachty	1,00	kus	168,00	168,00	0,00	0,0
	97 Prorážení otvorů				17 512,06		0,00	.
45	970 25-1150.R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	21,00	m	771,00	16 191,00	0,00	0,0
46	971 10-0041.RA0	Vybourání otvorů ve zdech železobetonových	1,00	kus	562,00	562,00	0,00	0,0
47	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	1,70	t	204,00	346,80	0,00	0,0
48	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	1,72	t	133,00	228,09	0,00	0,0
49	971 10-0021.RA0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném	0,21	m2	877,00	184,17	0,00	0,0
	M21 Elektromontáže				4 980,00		0,00	.
50	M21	Připojení technologie čerpací stanice	1,00	soub	4 980,00	4 980,00	0,00	0,0
	M23 Montáže potrubí				6 974,00		0,04	.
51	230 23-0005.R00	Předběžná tlaková zkouška vodou, DN 150	2,00	ÚSEK	474,50	949,00	0,00	0,0
52	286-97001.A	AWA - Šachta DN400 A15 1,2 m DN 160 průtok	1,00	kus	4 140,00	4 140,00	0,03	0,0
53	286-97047.A	Dno šachtové DN 315 přímý průtok DN 160	1,00	kus	1 885,00	1 885,00	0,01	0,0
Celkem za stavbu 171 329,-Kč					171 328,77		16,69	.