Smlouva o dílo č. 10/2018

(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. - občanský zákoník dále jen “NOZ“)

I.

Smluvní strany

1.  Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupena          	: Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti

IČO			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxx

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

dále jen objednatel

2. ARES Lipník n. B., s.r.o.

Sídlo:	                          Svat. Čecha 1602, 751 31  Lipník nad Bečvou

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě,  oddíl C, vl. 12494                                   IČO:		            62300008

DIČ: 		            CZ62300008

Zastoupení:	            Vasil Mádr, jednatel

kontakt: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxx,   email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:       xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	             xxxxxxxxxxxxxxxxxx

V technických věcech jedná za zhotovitele: 	Jaroslav Hruška

kontakt: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxxx,   email: xxxxxxxxxxxxx

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo pod názvem „Křižovatka u sokolovny, Lipník nad Bečvou, oprava stropu kanalizační šachty“ v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle Statického posouzení Ing.  Dalibora Řediny, projektová činnost ve výstavbě, Hranice z dubna 2018 a položkového rozpočtu, jež  je součástí smlouvy.

Předmětem díla je vybourání stávající staticky narušené klenby kanalizační šachty č. 2026 po pracovní spáru cca 850 mm pod stávajícím povrchem komunikace a nahrazení novým nadbetonováním stěn šachty a železobetonovou stropní deskou tloušťky 200 mm a s tím související stavební práce a ostatní činnosti nezbytné pro žádné provedení díla.

Povinností zhotovitele při provádění především bouracích prací zajistit bezproblémové odvádění odpadních a srážkových vod z kanalizace tak, aby nedošlo k jakémukoliv ohrožení životního prostředí a k omezení služeb v odvádění odpadních a srážkových vod od odběratelů. Předmětem smlouvy není zapravení komunikace.

III.

Doba a místo plnění

- Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty nejpozději do 3 dnů po uzavření smlouvy.

- Celková nejvýše přípustná doba pro provedení díla je max. 40 kalendářních dnů ode dne zahájení stavby. Den zahájení bude vyznačen ve stavebním deníku. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda přebírá dílo s výhradami, či bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami bude v protokolu dále uveden popis vad a nedodělků a lhůta jejich odstranění.

3. Místem plnění je křižovatka u sokolovny v  Lipníku nad Bečvou, ul. Tyršova, parc.č. 2592/2, 2634/3, k.ú. Lipník nad Bečvou.

IV.

Cena díla

- Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH 147.744,00 Kč

Celkem bez DPH 147.744,00 Kč

Slovy: stočtyřicetsedmtisícsedmsetčtyřicetčtyři korunčeských

2.	Zhotovitel garantuje výši ceny k řádnému dokončení díla. Cena je dohodnuta jako cena konečná za provedení díla podle zadávací dokumentace a platí po celou dobu realizace díla.

3.	Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

4.	Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

5.	Součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který tvoří přílohu č.1.

6.	Objednatel nepřipouští překročení ceny.  Nabídková cena může být měněna pouze na základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.

7. Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení  daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

V.

Platební podmínky

1.  Zálohy nejsou přípustné.

2. 	Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen oprávněným    zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

3.	Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli.

4.	Faktura bude zhotovitelem vystavena jednorázově ve výši 100 % až po realizaci díla po jeho  předání bez vad a nedodělků.

5.	Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.

6.	Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.

7.	Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).

8.	Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele, který je zveřejněný v registru plátců a je definovaný touto smlouvou.

VI.

Jakost díla

1.	Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována zákonem předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2.	Pokud není v zadávací dokumentaci či v této Smlouvě  stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat českým technickým normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v České republice.

VII.

Záruční doba a vady díla

1.	Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v délce 60 měsíců. Na dodávaný materiál dle záruční doby výrobce.

3.	Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

4.	Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.

5.	Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6.	Zhotovitel je povinen nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7.	Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 30 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou - pokud je nelze odstranit ihned při zjištění nebo doručení opravného požadavku, nejpozději do 24 hodin.

8.	Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.	Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně.

VIII.

Odpovědnost za škodu

1.	Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.

2.	Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě

3.	Zhotovitel zajistí ochranu stavby a zavazuje se na stavbě dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy, ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně likvidace zařízení staveniště.

4.	Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla.

IX.

Smluvní pokuty

1.	Pokud zhotovitel neprovede dílo ve lhůtě podle čl.III., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.

2.	Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

3.	Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.

4.	Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady.

5.	Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.

6.	Smluvní pokuty dle předchozích ustanovení jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení jejich vyúčtování.

X.

Stavební deník

1.	Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a dle náležitostí přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a jakosti prací. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

XI.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1.	Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Pokud se provádí oprava na stavebním objektu, který je průběžně využíván, je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů, popřípadě ty které se budou během provádění díla v blízkosti stavebního objektu pohybovat.

2.	Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

3.	Objednatel povolí za úplatu zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.

XII.

Předání díla

1.	Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 3 dny předem, vyzvat objednatele k zahájení přejímacího řízení.

2.	Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

3.	O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.

4.	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů:

- protokol o předání a převzetí dokončeného díla

- stavební deník

- projektová dokumentace skutečného provedení

- prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků

- doklady o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu výstavby

- potvrzení správců nebo majitelů podzemních vedení o jejich zpětném převzetí

5.	Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnů po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

XIII.

Ostatní ujednání

1.  Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry účastníků ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

2.	Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.

3.	Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

4.	Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

5.	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

6.	Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních s platností originálu.

7.	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

8.	Přílohy smlouvy:	č.1 Položkový rozpočet

V Přerově dne	 11.5.2018	              		 V Lipníku nad Bečvou  dne  14.5.2018

Za objednatele                                                               	Za zhotovitele

...........................................................			.......................................................

Ing. Miroslav Dundálek				                      Vasil Mádr

ředitel společnosti					            jednatel