Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Klimatizace provozní budovy Správy Plzeň”

č. objednatele (SYMBASIS-HELIOS GREEN): 06EU-002711

č. dodavatele: 6147

Financování : 610 000 0000 FRM

uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní stranv

Ředitelství silnic a dálnic CR,

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupené Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

(dále jen ”objednatel tt ) na jedné straně a

KOVO KLIMA s.r.o.

Repná 560/26, 321 00 Plzeň - město

25223011 DIČ: CZ25223011 zastoupený Jaroslavem Holubem - jednatelem (dále jen ”zhotovitel") na straně druhé.

Tímto dodatkem č. 1 se na základě dohody objednatele a zhotovitele mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo takto:

3. Doba lnění

 Termín dokončení: do 31.10.2016

1

Důvodem prodloužení termínu je nutná aktualizace harmonogramu prací, který se upravuje dle již skutečně provedených prací všech 3 zhotovitelů podílejících se na rekonstrukci budovy, kdy jednotlivé činnosti musí na sebe navazovat.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna v původním znění.

Dodatek č. I byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě

vyhotovení.

V Plzni dne: 29.7.2016