**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**č. objednatele: 0197/2018**

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Město Jindřichův Hradec**

zastoupen: Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ: 00246875

DIČ: CZ00246875

email: meu@jh.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák

**Zhotovitel: ANTONÍN KRŇA s.r.o.**

zastoupen: Antonínem Krňou

sídlo: Benátky 674, 37821 Kardašova Řečice

IČ: 28118162

DIČ: xxxx

bankovní spojení: xxxx

e-mail: xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 18249

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Antonín Krňa

ve věcech technických: Antonín Krňa

ve věcech realizace a předání díla: Antonín Krňa

stavbyvedoucí: Rostislav Novotný-Hanzal

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 0197/2018 ze dne 1.3.2018 (dále jen „Smlouva“) takto:

**Článek I.**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 158 893,45 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 7 124,70 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1, kdy se jedná o odpočet neprovedeného předláždění stávajícího chodníku v místě jeho navrženého zúžení.

Po provedené změně bude článek III., odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH ………………………… 151 768,75 Kč

DPH 21% ………………………………….. 31 871,43 Kč

**Cena díla celkem vč. DPH ………………. 183 640,18 Kč**

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

**Článek II.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

**Článek III.**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 430/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :
   1. Změnový list č. 1

1. Uzavření a znění Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 442/15R/2018 ze dne 9.5.2018.

V Kardašově Řečici dne 17. 5. 2018 V Jindřichově Hradci dne 15. 5. 2018

…………………………………. ……………………………………..

za zhotovitele: za objednatele:

Antonín Krňa, jednatel Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Změnový list č. 1** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Akce: Parkoviště u lékárny, J. Hradec** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo | |  |  | **0001** |
| **ANTONÍN KRŇA s.r.o.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benátky 674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 21 Kardašova Řečice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL | |  |  | 30.4.2018 |
| **Město Jindřichův Hradec** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřicův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Parkoviště u lékárny, J. Hradec | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | 101 Parkoviště | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení (změna) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpočet neprovedeného předláždění stávajícího chodníku v místě jeho navrženého zúžení. | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpočet neprovedeného předláždění stávajícího chodníku v místě jeho navrženého zúžení. | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní položka (odpočet) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| 101 Parkoviště |  | 113486 |  | Odstranění krytu chodníků z dlaždic včetně podkladu, odvoz do 12km | m3 | -6,00 | 390,00 |  |  | -2 340,00 |
| 101 Parkoviště |  | 113514 |  | Odstranění záhonových obrubníků, odvoz do 5km | m | -10,00 | 76,00 |  |  | -760,00 |
| 101 Parkoviště |  | 11351B |  | Odstranění záhonových obrubníků - doprava, příplatek za dopravu do celkové vzdálenosti 12 km | tkm | -11,90 | 1,00 |  |  | -11,90 |
| 101 Parkoviště |  | 21450 |  | Sanační vrstvy z kameniva, kamenitý materiál frakce 0/125 | m3 | -34,00 | 10,00 |  |  | -340,00 |
| 101 Parkoviště |  | 289971 |  | Opláštění (zpevnění) z geotextilie, separační geotextilie | m2 | -136,80 | 1,00 |  |  | -136,80 |
| 101 Parkoviště |  | 587206 |  | Předláždění krytu z betonových dlaždic se zámkem, vč. doplnění lože z HDK 4/8 tl. 40 mm, vč. zapískování spár suchým křemičitým pískem 0/2mm | m2 | -2,00 | 290,00 |  |  | -580,00 |
| 101 Parkoviště |  | 917212 |  | Záhonové obruby z betonových obrubníků šíř 80mm, obrubníky 1000/250/80, bet. Lože C20/25nXF3, tl. 0.1m, vč. řezání | m | -8,00 | 305,00 |  |  | -2 440,00 |
| 101 Parkoviště |  | 919111 |  | Řezání asfaltového krytu vozovek tl. do 50 mm, řezání asfaltu před pokládkou zálivky | m | -12,00 | 1,00 |  |  | -12,00 |
| 101 Parkoviště |  | 931321 |  | Těsnění dilatač spar asf zálivkou modifik průř do 100mm2 | m | -12,00 | 42,00 |  |  | -504,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-7 124,70 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady | |  |  |  |  |  |  |  |  | **-7 124,70 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Antonín Krňa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Antonín Krňa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): | | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Přílohy změnového listu :** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |