Dodatek č. I ke Smlouvě o dílo

**„Rekonstrukce elektroinstalace provozní budovy Správy Plzeň RSD ČR”**

č. objednatele (SYMBASIS-HELIOS GREEN): 06EU-002744

č. dodavatele: neobsazeno

Financování : 610 000 0000 FRM

uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní stran

Ředitelství silnic a dálnic CR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

 IČ. 65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupené Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň Hřímalého 37, 301 OO Plzeň

(dále jen !'objednatel") na jedné straně

a

Vlastimil Anderle

Zikmunda Wintra 21, 301 OO Plzeň

10354549 DIČ: CZ5608111894 zastoupený Vlastimilem Anderlem (dále jen !'zhotovitel”) na straně druhé.

Tímto dodatkem č. 1 se na základě dohody objednatele a zhotovitele mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo takto:

3. Doba lnění

 Termín dokončení: do 31.10.2016

1

Důvodem prodloužení termínu je nutná aktualizace harmonogramu prací, který se upravuje dle již skutečně provedených prací všech 3 zhotovitelů podílejících se na rekonstrukci budovy, kdv jednotlivé činnosti musí na sebe navazovat.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy. která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna v původním znění.

Dodatek č. I byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě

vyhotovení.

V Plzni dne: 29.7.2016 Za objednatele:

V Plzni dne : 29.7.2016

Za dodavatele: