Číslo smlouvy objednatele: 678-2012-130719/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 678-2012-130719**

**uzavřená**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. František Šebesta

Adresa: KPÚ, Pobočka Prachatice

 Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Šebesta

Tel.: +420 724322338

E-mail: f.sebesta@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Pavel Sebera, odborný referent,

Tel.: +420 602112896

E-mail: p.sebera@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen **„objednatel“**

Zhotovitel: Foltánek s.r.o.

sídlo: Perucká 2522/1, 120 00 Praha 2

zastoupený: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek

Tel.: ………………

E-mail: www.foltanek.cz

ID DS: ……………..

Bankovní spojení: …

Číslo účtu: …………………..

IČ: 24662976

DIČ: CZ24662976

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod č.j. oddíl C,

vložka 164338

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Dalimil Foltánek

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Dalimil Foltánek

dále jen **„zhotovitel“**.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na základě skutečného množství měrných jednotek v průběhu zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Albrechtovice v souladu s ustanovením článku XI bodu 4 smlouvy o dílo 678-2012-130719** (dále jen „smlouva“):

V souladu s ustanovením článku VII. bodu 2 smlouvy je předmětem fakturace skutečné množství měrných jednotek. S ohledem na skutečnost, že u některých návrhových a geodetických prací byl zpracován menší počet měrných jednotek, smluvní strany se dohodly na snížení celkové ceny díla.

Článek číslo VII. odstavec 1 nově zní

**Čl. VII.**

### Cena za provedení díla

* 1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bezDPH v Kč | Cena bez DPHcelkem v Kč  |
| **1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |
| 1.1. | Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole | ha  | 157,1790 | 200 | 31 436 |
| 1.2. | Polohopisné zaměření zájmového území včetně nezbytného výškopisného zaměření  | ha | 156 | 766 | 119 496 |
| 1.3. | Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně jeho vyšetření a ZPMZ | 100 bm | 39 | 1 000 | 39 000 |
| 1.4. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100 bm | 4 | 3 000 | 12 000 |
| 1.5. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | LV | 18 | 6 000 | 108 000 |
| 1.6. | Vyhotovení nezbytných geometrických plánů | 100 bm | 0 | 3 000 | 0 |
|   | **Přípravné práce celkem** (1.1.-1.6.) **bez DPH** | **309 932** |
| **2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. rozboru současného stavu a podrobného průzkumu terénu a jeho vyhodnocení) | ha | 157,1790 | 600  | 94 307 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně předložení kompletní dokumentace | ha | 156,9707 | 600  | 94 182 |
|   | **Návrhové práce celkem** (2.1.-2.2.) **bez DPH** | **188 489** |
| **3.** | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo** |   |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle pravomocně schváleného návrhu KPÚ | 100 bm | 143 | 250   | 35 750 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 157,1790 | 500  | 78 590 |
|   | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem** (3.1.-3.2.) **bez DPH** | **114 340** |
| 4.1. | Stabilizace hranic pozemků v souladu katastrální vyhláškou | 1 kus | 505 | 100  | 50 500 |
|   | **Ostatní související náklady (4.1.) bez DPH**  | **50 500** |

|  |
| --- |
| **Rekapitulace ceny díla** |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 309 932 |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH | 188 489 |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 114 340 |
| 4. Ostatní související náklady (4.1.) bez DPH 1) | 50 500 |
| **Celková cena bez DPH** | **663 261** |
| DPH (21 %) | 139 285 |
| **Celková cena díla včetně DPH** | **802 546** |

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Prachaticích dne 15. května 2018

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

…………………………… ………………………………

Ing. František Šebesta Ing. Dalimil Foltánek

vedoucí Pobočky Prachatice jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad Foltánek s.r.o.