# **Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a** **poskytování služeb**

č. smlouvy nájemce: NS/00700/2017/OTS (dále jen Smlouva)

uzavřené mezi smluvními stranami:

Konsorcium AŽD-CAMEA

jehož členy jsou:

AŽD Praha s.r.o., jakožto pověřená smluvní strana a vedoucí účastník konsorcia

se sídlem Žirovnická 3146/2, 16 17 Praha 10,

IČ: 48029483

zastoupena: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

a

CAMEA, spol. s r.o., jakožto účastník konsorcia

se sídlem: Kořenského 1664/25, Řečkovice, 621 00 Brno

IČ: 60746220

zastoupena: Ing. Petrem Honcem, PhD., jednatelem

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen pronajímatel)

a

Město Říčany

se sídlem Říčany, Masarykovo náměstí č. 53/40 PSČ 251 01

IČ: 00240702

zastoupené starostou města Mgr. Vladimírem Kořenem

číslo účtu:

bankovní spojení: KB, a.s.

(dále jen nájemce)

# Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. *1* je rozšíření předmětu plnění ve věci nájmu zařízení pro měření rychlosti ve správním obvodu ORP Říčany v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

# Předmět plnění

Změna předmětu plnění spočívá v rozšíření o položky:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| číslo úseku | obec – název úseku | předmět rozšíření | cena rozšíření bez DPH v Kč |
| 8 | Mnichovice II | obousměrné MUR | 190 000 |
| 22 | Struhařov – sever | DNV | 142 000 |
| 30 | Tehov III | obousměrné MUR, DNV | 398 000 |
| 31 | Všestary I | obousměrné MUR | 190 000 |
| Cena rozšíření celkem bez DPH v Kč | | | 920 000 |

Pozn.: MUR = měření úsekové rychlosti; DNV = detekce nákladních vozidel

# Doba provádění díla

Dodávky a služby, uvedené v článku 2 tohoto dodatku, budou realizovány jako součást 1. ETAPY. Jednotlivá funkční měřící zařízení instalovaná na místech určení příslušných měřených úseků uvedených v čl. 2 tohoto dodatku, včetně instalovaného software zařízení, se pronajímatel zavazuje předávat do zkušebního provozu i formou dílčího plnění průběžně nájemci nejpozději do 8 měsíců od podpisu Smlouvy. O předání do zkušebního provozu bude vyhotoven oboustranně podepsaný protokol.

V případě prodlení pronajímatele s termínem předání do zkušebního provozu sjednaným v tomto článku dodatku je nájemce oprávněn uplatnit vůči pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé zařízení a každý započatý den prodlení.

# Cena díla

Úplata za poskytnutí měřících zařízení do dočasného užívání nájemce sjednaná ve Smlouvě se tímto dodatkem navyšuje o 920 000 Kč bez DPH, tj. 1 113 200,- Kč včetně DPH. Přílohou č. 2 tohoto dodatku je Aktualizovaná kalkulace nabídkové ceny, která nahrazuje přílohu č. 7 Smlouvy.

# Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.
2. Tento dodatek č. *1* nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. *1* na svém jednání konaném dne *8.2.2018* pod č. usnesení *18-06-037*.
5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Specifikace rozšířeného plnění – Aktualizovaný seznam úseků

Příloha č. 2 - Aktualizovanákalkulace nabídkové ceny

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *V Říčanech* | *dne 2017* | *V*[………….…] | *dne 2017* |