##### SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění

1.

BANTRY a.s.

se sídlem v Otrokovicích, Napajedelská 1639, PSČ 765 02

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4786

IČ: 	274 49 246

DIČ: 	CZ27449246

bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXX

Zástupce při jednání ve věcech:

- smluvních: 		XXXXXXXXXXX, předseda představenstva, tel.: XXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXX

- technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

2.

Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ:			269 13 453

DIČ:			CZ26913453

bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:		XXXXXXXXXXX

zástupce při jednání ve věcech:

a)  smluvních:		Ing. Michal Hanačík, jednatel

b)  technických:	XXXXXXXXXX, výrobní náměstek, tel.: XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě         a v níže uvedeném termínu provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo

„Oprava plochy před firmou DELIKA – areál PSG – Otrokovice – B“,

v rozsahu cenové nabídky č.j. CN-162/2018 ze dne 11. 05. 2018, která je nedílnou přílohou této smlouvy.

Na základě této smlouvy se objednatel zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle skutečně provedených prací a podmínek této smlouvy.

Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.

###### II.

###### Termín plnění

### Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujících termínech:

### Termín zahájení prací:		01. 06. 2018

### Termín dokončení prací:		29. 06. 2018

Termín bude upřesněn po dohodě a podle klimatických podmínek počasí.

III.

Cena za dílo

Cena díla v rozsahu dle této smlouvy a cenové nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo:

| CENA bez DPH | 1 053 232,00 Kč |
| --- | --- |

Fakturovány budou skutečně provedené výměry a spotřebovaný materiál.

Případná nadspotřeba živice bude účtována v ceně 2 300,00 Kč/tuna bez DPH.

IV.

Platební podmínky

Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:

Na základě protokolů o převzetí a předání díla a soupisu provedených prací bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura a to měsíčně. Splatnost faktury se stanovuje na 30 dní ode dne vystavení.

Provedené práce budou fakturovány v režimu přenesené daňové povinnosti.

Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění.

Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH         ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.

Faktura bude předložena ve 2 vyhotoveních.

V.

Záruka

1)  Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 36 měsíců.

2) Záruční doba začne běžet následující den ode dne následujícího po převzetí díla objednatelem.

3) Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla.

4) Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla do   5 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení vad díla.

5)	Zhotovitel neručí za vady vzniklé nevhodným nebo neúnosným podkladem či podložím.

VI.

###### Smluvní úrok z prodlení

Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel bude platit objednateli úrok z prodlení:

- Za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla 0,05 % ze smluvní ceny za každý den prodlení

Objednatel bude platit zhotoviteli úrok z prodlení:

- Za prodlení s placením faktur dle čl. IV. této smlouvy ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení

Splatnost smluvního úroku z prodlení je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní úrok z prodlení oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

###### VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

Konkrétní opravy místních komunikací budou provedeny na vozovkách vyznačených sprejem nebo dle přímých pokynů pracovníka objednatele. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky na straně objednatele, jež brání provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit ihned písemně objednateli a zároveň navrhnout způsob řešení. Do doby dosažení dohody o změně díla může zhotovitel provádění díla přerušit, čímž se přerušuje i stanovená doba splnění díla.

Zhotovitel umožní objednateli kdykoliv provádět kontrolu prací.

Pokud objednatel zmaří provedení díla, z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o cenu neprovedených prací.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro drobné vady, která samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují.

VIII.

Závěrečná ustanovení

#### Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

#### Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom    obdrží objednatel i zhotovitel.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
O uveřejnění smlouvy Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. bezodkladně informuje druhou smluvní stranu.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě přílohy – cenová nabídka.

Příloha smlouvy o dílo: cenová nabídka č.j. CN-162/2018 ze dne 11. 05. 2018.

V Otrokovicích dne 17. 05. 2018				Ve Zlíně dne 17. 05. 2018

#### Za objednatele:  						Za zhotovitele:

#### Marcel Solík				                     		Ing. Michal Hanačík

…………………………….. 	        	                         	……………………………..