č. smlouvv objednatele HELIOS GREEN: 06EU-002806

č. smlouvy zhotovitele: 036/16/0334/1 ISPROFOND: 500 111 0007

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb.

Název zakázky: I/20 Plzeň — Cernice most ev.č.20-039G.2 'měna asfaltového krytu a mostních závěrů” - realizace

I. Smluvní strany

Objednatel: Reditelství silnic a dálnic CR adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle IČO: 65993390 DIČ: CZ 65993390 zastoupené:

 Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

 č.ú.: 51-1422200277/1 oo

dále jen objednatel

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

adresa: Národní 138/10, Nové Město, I I O 00 Praha I telefon: 376 901 255 fax: 

zastoupená: „Ing. Janem Muzikou. ředitelem závodu Plzeň, na základě plné moci bankovní spojení: Komerční banka. a.s. číslo účtu: 01413 10125/01 00 IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924 osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan IMuzika ve věcech technických: Ing.Jaroslav Loučím zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B. vložka 156 1 korespondenční adresa. je-li odlišná od sídla: EUROVIA CS, a.s.

závod Plzeň, Lobezská 74, 326 00 Plzeň

dále jen zhotovitel

Vedením stavby jsou pověřeni: za objednatele - Lucie Paurová, tel.: 721 873 147 za zhotovitele - Vítězslav Havlíček. tel.: 731 601 088

Výroba mostních závěrů byla zahájena ihned po podpisu smlouvy a jejich výroba trvá cca. 5 týdnů. Z tohoto důvodu není možné zakázku dokončit v původně stanoveném termínu.

## III. Casové plnění

|  |  |
| --- | --- |
| Původně: | Nově. |
| Zaháj ení : 07/2016 (ihned po podpisu smlouvy) | Zaháj ení: 29.08.2016 |
| Dokončení: 09/2016 (doba výstavby max. 2 měsíce) | Dokončení: 31.10.2016 |

Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají nezměněny.

Tento Dodatek č. I má 2 strany, je vytištěn ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel a vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

V Plzni dne 29.09.2016 V Plzni dne 29.09.2016