**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 091/2016 uzavřené dne 24. 6. 2016**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

Název: **Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce**

Sídlo: Květná 504/15, 603 00 Brno

Za kterou jedná: Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel

IČ: 75014149

DIČ: CZ 75014149 - neplátce DPH

Č. účtu: 26927621/0710, Česká národní banka Brno

Osoba oprávněná jednat v rámci teto smlouvy ve věcech technických: Ing. Václav Krliš, ředitel inspektorátu v Plzni (tel. XXXX, mob. XXXX, email: XXXX)

(dále jen **„objednatel"**)

a

Název: BRM spol. s r.o.

Sídlo: Farského 5, 326 00 Plzeň

Za kterou jedná: Ing. Miroslav Jaroš, jednatel

IČ: 63505410

DIČ: CZ63505410

Č. účtu: 266972894/0300, ČSOB a. s. Plzeň

Zápis v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6485

Osoba oprávněná jednat v rámci teto smlouvy ve věcech smluvních a věcech technických: Ing. Miroslav Jaroš (tel. XXXX, email: XXXX)

(dále jen **„zhotovitel“**)

na základě Záznamu z jednání ze dne 25. 7. 2016 a Záznamu z jednání ze dne 21. 9. 2016, mezi objednatelem a zhotovitelem (Přílohy č. 1 a 2 tohoto Dodatku) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 091/2016 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 24. 6. 2016 (dále jen „Dodatek“):

**Článek II.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které jsou nezbytné pro provedení původně sjednaných prací v rámci díla - investiční akce „OSS SZPI - budovy a stavby - agregace: Rekonstrukce budovy inspektorátu v Plzni – nástavba přístavby“ (prováděného v souladu Smlouvou), specifikovaných v Záznamu z jednání ze dne 25. 7. 2016, Záznamu z jednání ze dne 21. 9. 2016 a v Krycím listu rozpočtu ze dne 20. 9. 2016 (který je přílohou č. 3 tohoto Dodatku).
2. Dohodnutá cena za provedení víceprací specifikovaných v čl. II bod 1) tohoto Dodatku je stanovena ve výši **193.031,- Kč,** **včetně DPH**.

Celková cena víceprací bez DPH činí 159.530,- Kč, DPH 21 % činí 33.501,- Kč.

Tato cena je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady související s plněním tohoto Dodatku.

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Záznam z jednání ze dne 25. 7. 2016 mezi objednatelem a zhotovitelem

Příloha č. 2: Záznam z jednání ze dne 21. 9. 2016 mezi objednatelem a zhotovitelem

Příloha č. 3: Krycí list rozpočtu ze dne 20. 9. 2016.

**Článek III.**

Závěrečná ustanoveni

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24. 6. 2016 tímto Dodatkem nedotčená se nemění.
3. Vztahy mezi stranami se řídí ustanoveními smlouvy o dílo ze dne 24. 6. 2016 a občanským zákoníkem.
4. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Brně dne V Plzni dne

Za objednatele: Za dodavatele:

Ing. Martin Klanica Ing. Miroslav Jaroš

Ústřední ředitel Jednatel