**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

K číslu smlouvy objednavatele: 274/61664651/2017

Číslo dodatku smlouvy: 274/61664651/2017/1/2018

Objednavatel:

**Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131**

## se sídlem: Mendelova 131, 256 01 Benešov

## IČ: 61664651

## DIČ: CZ61664651

Bankovní spojení: XXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXX/XXXX

Číslo účtu projektu: XXX-XXXXXXXXXX/XXXX

Zastoupený: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka příspěvkové organizace

Zhotovitel:

**LAROS s.r.o.**

se sídlem: Jana Nohy 1285, 256 01 Benešov

IČ : 49826514

DIČ: CZ49826514

Bankovní spojení: XXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXX/XXXX

Zastoupený: Ing. Miroslav Čáp, jednatel společnosti

Obě strany se dohodly na prodloužení této smlouvy o 3 měsíce, tedy do **29. 7. 2018.**

Důvodem pro prodloužení této smlouvy jsou překážky v řádném plnění předmětu smlouvy, které byly způsobeny další stavební činností v areálu objednavatele, kde zároveň probíhají stavební práce na zateplování hlavní budovy školy a budovy školní jídelny s názvem „Zajištění energetických úspor VOŠ a SZeŠ Benešov prováděné stavební firmou BPP Stavby, s.r.o. a oprava vnějších izolací zdí s názvem „Havárie izolace zdí v suterénu hlavní budovy VOŠ a SZeŠ Benešov“ prováděné stavební firmou MARKO PLUS s.r.o. V důsledku stavby lešení a uložení stavebního materiálu došlo ke znemožnění přístupu k místu plnění a předmětné terénní úpravy musely být přerušeny ke dni 12. 4. 2018. Zároveň hrozí v důsledku manipulace se stavební technikou firem pracujících na zateplení hlavní budovy školy a venkovních oprav zdí suterénu hlavní budovy k možnému poškození již provedených terénních úprav, proto dochází k prodloužení lhůty plnění pro část předmětných prací.

V Benešově dne: 23. 4. 2018

 ........................................ ...............................……….

objednavatel zhotovitel

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová Ing. Miroslav Čáp

ředitelka školy jednatel společnosti