SMLOUVA O DÍLO č. D/00376/18

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel:		Statutární město Pardubice

Se sídlem:		Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený: 		Ing. Martinem Charvátem, primátorem

Kontaktní osoba: 	Ing. Karolína Koupalová

Tel: 724 702 738	e-mail: karolina.koupalova@mmp.cz

IČ: 00274046		DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: 	KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 		326-561/0100

(dále jen zadavatel)

a

Zhotovitel:		PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.

Se sídlem:          		Kouty 98, 539 01 Hlinsko

Tel: 777 697 660,	e-mail: VojtechKyncl@seznam.cz

IČ:  86948300		DIČ: CZ 8304053131

bankovní spojení:	ING

číslo účtu:  	 	1148162/3500

(dále jen zpracovatel)

- Předmět smlouvy

- Předmětem plnění podle této smlouvy o je zhotovení díla (dále jen „DÍLO“):

Vytvoření expozice Památníku Zámeček

Předmětem této smlouvy je zpracování a vytvoření expozice Památníku Zámeček dle schváleného návrhu zpracovatele. Jednotlivé níže uvedené úkoly budou vyhotovovány postupně podle sjednaného časového harmonogramu. Hotový produkt bude odevzdán v takové podobě, aby mohl být promítán, vytištěn či použit do počítačové prezentace, tj. včetně grafiky a zakoupení autorských práv na filmové a fotografické materiály. Předmětné dílo je výsledkem mnohaletého výzkumu a sestává se jak ze známých faktů potřebných pro uvedení do problematiky, tak z jedinečných dokumentů, fotografií a filmových záběrů, které budou zveřejněny poprvé v ČR. Dokumenty pocházejí z archivů v České republice, ale také Německa, Rakouska, Polska, Ruské federace, Spojených států amerických a Izraele.  Projekt bude ve všech fázích procházet odbornou kritikou z řad historiků odborných institucí (AV ČR, FF UK, FF UPCE, VČM). Současně bude expozice propojovat nejen projekt Československé obce legionářské v Larischově vile, ale dosavadní expozice v Památníku Lidice, Národní kulturní památce Ležáky a Malé pevnosti Terezíně.

Zpracovatel se zavazuje provést dílo, které spočívá v následujících níže uvedených činnostech a při zpracování díla je povinen dodržovat následující níže uvedenou osnovu:

- Úvodní dokumentární film

- scénář k filmu

- veškerá činnost týkající se zpracování dokumentárního filmu, která zahrnuje zejména:

- zvuk (hudba);

- titulky v anglickém jazyce;

- režie, střih, kompletace;

- autorská práva dobových snímků;

- nájem promítacího sálu a médií

- „Knihovna“

- výběr, sestřih a překlad dobových rozhlasových záznamů s krátkým úvodním slovem, včetně zajištění autorských práv;

- výběr děl, citace, skeny děl do knihovny pro grafika

- biogramy autorů

- cestovné Institut für Zeitgeschichte München

- grafické zpracování

- překlady do anglického jazyka

- „Pracovna gestapa“

- výběr dokumentů gestapa

- skeny seznamů udavačů, deportovaných osob, vězňů KZ, osobní složky členů gestapa

- v případě nutnosti překlady z německého jazyka do českého jazyka

- popisky 3D předmětů

- zvukový záznam deníků pracovníka pard. krematoria Jaroslava Charypara

- grafické zpracování

- překlady do anglického jazyka

- Vyrovnání se s válkou

- textový doprovod k vybraným skupinám obětí války

- hledání válečných zločinců – textový popis + fotografie

- překlad do anglického jazyka

- vysvětlení sociálně-psychologických experimentů v krátkém filmu

- reakce československé kultury dodnes - sestřih filmových ukázek, scénář;

- československo a válečné zločiny na jeho území v krátkém filmu

- grafické zpracování

- překlady do anglického jazyka

- Doplňující projekty

- katalog výstavy do 100 stran

- propojovací naučná cesta Larischova vila-popraviště – informační, edukační panely atp.

- doplnění Bartošovy stezky až k vile Zámeček a k popravišti od vlakového nádraží, přes centrum města, po popraviště  - doplnění bodů, text, fotografie.

- grafické zpracování

- překlady do anglického jazyka

- Zpracovatel zpracuje a předá postupně DÍLO zadavateli v digitální podobě na externím hdd, jenž bude uložen u zadavatele, dle jednotlivých bodů stanoveného časového harmonogramu v českém jazyce a smluvené cizojazyčné jazykové mutaci.

- Zpracovatel se zavazuje pro zadavatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném schváleným návrhem – nabídkou zpracovatele tak, aby bylo DÍLO způsobilé k využití k předpokládanému účelu vymezenému touto smlouvou. Zadavatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

- Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zpracovatele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA, včetně přípravy požadovaných textů, katalogu, naučné stezky, fotografií, výroby filmů a rozhlasových sekvencí, cestovného a konzultací. Součástí plnění DÍLA je i provedení činností, které nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1. tohoto článku, avšak jsou nezbytné k řádnému dokončení DÍLA, a o kterých zpracovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.

- Na základě této smlouvy a za podmínek v této smlouvě uvedených se zadavatel zavazuje zpracovateli poskytnout veškerou potřebnou součinnost, bez které naplnění této smlouvy není možné.

- Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupcem zadavatele ve věcech smluvních a zástupcem zpracovatele) před jejich provedením.

II. 	Termín plnění

1. Zpracovatel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech uvedených níže k poslednímu dni každého měsíce:

Dokumentární film:

Scénář k úvodnímu filmu						květen 2018

Krátký film								říjen 2018

„Knihovna“

Rozhlasové záznamy							květen 2018

Výběr děl								prosinec 2018

překlad a grafika							srpen 2019

„Pracovna gestapa“

Výběr dokumentů							květen 2019

Popisky3D předmětů							prosinec 2019

„Vyrovnání se s válkou“

Text -  5 skupiny obětí							leden 2019

Text - váleční zločinci							červenec 2018

Film. dokument -sociálně psychologické experimenty, odkaz svědků	únor 2019

Sestřih film. Ukázek - reakce československé kultury dodnes –		duben 2019

Filmový dokument – čs. válečné zločiny					září 2019

„Doplňující projekty“

Katalog a grafika 							květen 2020

Propojovací naučná cesta a grafika					květen 2020

Doplnění Bartošovy stezky						květen 2020

2. Místem jednání, koordinačních a pracovních schůzek a předání předmětu díla je sídlo zadavatele.

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zpracovatele z těchto důvodů 30 dnů, je zadavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zpracovatel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v takovém případě zadavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

5. Zpracovatel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem. V tomto případě se zadavatel zavazuje poskytnout zpracovateli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. 	Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, činnosti a náklady související s realizací DÍLA. Fakturace bude probíhat za každou položku expozice zvlášť bezprostředně po převzetí díla. Jednotlivé sekce expozice mají následující obsah a rozpočet:

Dokumentární film:

Scénář k úvodnímu filmu						80 000,-Kč

Krátký film								190 000,-Kč

„Knihovna“

Rozhlasové záznamy							80 000,- Kč

Výběr děl								180 000,- Kč

překlad a grafika							155 000,- Kč

„Pracovna gestapa“

Výběr dokumentů							190 000,- Kč

Popisky3D předmětů							30 000,- Kč

„Vyrovnání se s válkou“

Text  - 5 skupin obětí							30 000,- Kč

Text - váleční zločinci							200 000,- Kč

Film. dokument -sociálně psychologické experimenty, odkaz svědků	130 000,- Kč

Sestřih film. Ukázek - reakce československé kultury dodnes –		150 000,- Kč

Filmový dokument – čs. válečné zločiny					100 000,- Kč

„Doplňující projekty“

Katalog a grafika 							260 000,- Kč

Propojovací naučná cesta a grafika					100 000,- Kč

Doplnění Bartošovy stezky						80 000,-Kč

Celková cena za DÍLO bez DPH						1 955 000,--Kč

(dodavatel není plátcem DPH)

(Slovy: jeden milión devět set padesát pět tisíc korun českých)

Cena je konečná a nepřekročitelná. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

- Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před realizací změn předmětu DÍLA písemně odsouhlaseny oprávněným zástupcem zadavatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě. Veškeré práce, který by zpracovatel provedl nad rámec předmětu smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není zadavatel povinen zpracovateli uhradit.

- V případě, že v průběhu plnění této smlouvy smluvní strany zjistí, že je zapotřebí ze strany zpracovatele provést další činnosti nad sjednaný rámec předmětu této smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. I. této smlouvy, zavazuje se zpracovatel projednat nezbytnost a rozsah těchto dalších činností se zadavatelem neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozví, a to ještě před zahájením realizace těchto činností.

IV. 	Placení DÍLA a fakturace

1. Zadavatel nebude poskytovat zpracovateli zálohy.

2. Pro fakturování a placení díla se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle čl. III. této smlouvy bude prováděna postupně podle dokončení jednotlivých částí DÍLA, které vycházejí z dílčích termínů uvedených v článku II. této smlouvy.

3. Při ukončení příslušné části DÍLA v termínech dle čl. II., odst. 1. této smlouvy, bude kompetentními zástupci obou smluvních stran podepsán protokol o ukončení.

4. Na základě protokolu o ukončení dané části DÍLA, případně také zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o ukončení každé části díla, je zpracovatel oprávněn vystavit fakturu na dílčí splátku k dokončené části díla. Přílohou každé faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o ukončení každé dílčí části díla, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků.

5. Zpracovatel je povinen předložit zástupci zadavatele po ukončení zpracování kompletního DÍLA závěrečnou zprávu ke kontrole a k odsouhlasení.

6. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne zpracovateli podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran.

7. Splatnost faktur (daňových dokladů) činí 30 kalendářních dnů od data jejich prokazatelného doručení zadavateli, přičemž zpracovatel je povinen doručit fakturu zadavateli nejpozději do 10 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění. Veškeré platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.

8. Úhrada částky odpovídající provedené případné změně v rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena zadavatelem na základě samostatné fakturace zpracovatele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.

9. Faktura zpracovatele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem:

a.	označení faktury a číslo,

b.	obchodní název a sídlo zadavatele a zpracovatele, jejich IČ a DIČ,

c.	předmět plnění a den splnění,

d.	den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,

e.	označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,

f.	fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zpracovatele a podpisu oprávněné osoby zpracovatele,

g.	údaje pro daňové účely,

h.	jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA (části DÍLA) a zápis o odstranění vad a nedodělků.

10. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 9. tohoto článku, je zadavatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zpracovatel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury zadavateli.

11. Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43.

12. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.

13. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zpracovatele.

14. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu zadavatele.

- Povinnosti zpracovatele

- Zpracovatel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému účelu a využití za dodržení obecně závazných právních předpisů a požadavků stanovených zadavatelem. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání využití DÍLA k určenému účelu.

- Zpracovatel je povinen provést a odevzdat DÍLO v souladu s právními předpisy České republiky, řádně a včas.

- Zpracovatel bude postupovat takovým způsobem, který považuje za nezbytný ke splnění všech povinností vyplývajících z předmětu smlouvy. K tomu zpracovatel provede potřebné úkony a bude získávat takové informace, které považuje za postačující k tomu, aby mu umožnily vytvořit DÍLO za podmínek stanovených v této smlouvě a sloužící ke sjednanému účelu. Povaha a rozsah informací závisí na odborném úsudku zpracovatele.

- Zpracovatel bude aktivně projednávat se zadavatelem postup svých činností při plnění předmětu této smlouvy.

- Zpracovatel bude průběžně konzultovat se zadavatelem své návrhy a doporučení související s plněním DÍLA.

- V případě, že zpracovatel zjistí závažnější nedostatky týkající se předmětu plnění, bude o těchto zjištěních neprodleně informovat zadavatele.

- Zpracovatel se zavazuje informovat, vždy bez zbytečného odkladu, zadavatele o ohrožení řádného a včasného splnění smlouvy.

- Zpracovatel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práva třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při vypracování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na zadavateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zpracovatele, je zpracovatel povinen zadavateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.

- Zpracovatel je povinen upozornit na nevhodnou povahu věcí přebíraných od zadavatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných zadavatelem, a zadavatel je poté povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a bezodkladně vydat písemné rozhodnutí, aby nebyl ohrožen plynulý průběh činností zpracovatele. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění předmětu díla dohodnutým způsobem.

- Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděly při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní. Povinnost mlčenlivosti zahrnuje skutečnosti obchodní, neobchodní, technické či netechnické povahy, související s činností zadavatele, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální nebo imateriální hodnotu a nejsou běžně dostupné. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které jsou obecně známé a jsou volně k dispozici. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje ve stejném rozsahu i na pracovníky zpracovatele.

- Součinnost zadavatele a licenční ujednání

- Pokud zpracovatel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od zadavatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných zadavatelem, je zadavatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh zpracování DÍLA. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění předmětu díla dohodnutým způsobem.

- Zadavatel a zpracovatel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

3.	Zadavatel je povinen poskytnout zpracovateli veškerou potřebnou součinnost, zejména poskytnout veškeré doklady a jiné písemnosti, informace a vysvětlení, které zpracovatel bude požadovat k řádnému splnění předmětu smlouvy. Tyto doklady a vysvětlení může zpracovatel požadovat i v písemné formě.

4.	Zadavatel má povinnost informovat zpracovatele o skutečnostech, které mohou ovlivnit plnění předmětu této smlouvy.

- V případě, že vytvořením DÍLA vznikne autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, smluvní strany souhlasně prohlašují, že zpracovatel je na základě zaměstnaneckých smluv, případně jiných smluvních vztahů se třetími osobami podílejícími se na vytvoření díla, vykonavatelem majetkových práv autorských k tomuto DÍLU, a že touto smlouvou je poskytována výhradní neomezená licence k užití díla dle potřeb zadavatele v souladu s účelem této smlouvy (dále jen „Licence“) po dobu trvání autorskoprávní ochrany díla. Licenční oprávnění je zadavateli poskytnuto k okamžiku, kdy byla zadavatelem zcela uhrazena cena dle čl. III. této smlouvy. Poskytnuté licenční oprávnění dle této smlouvy zahrnuje i právo zadavatele poskytnout podlicenci nebo postoupit licenci na třetí osobu. Zadavatel není povinen licenční oprávnění využít.

- Zadavatel je oprávněn užít DÍLO či jeho část. Zadavatel je za tímto účelem oprávněn DÍLO či jeho část zpracovávat, měnit jej či jakkoli jinak do něj zasahovat v souladu s § 11 odst. 3 autorského zákona, a to i prostřednictvím třetích osob. Za změny a úpravy DÍLA, které namísto zpracovatele provede zadavatel nebo jím pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto změn na neupravené části DÍLA, zpracovatel nenese odpovědnost.

7.	Zpracovatel nenese odpovědnost za porušení práv třetích stran k podkladům, které byly v DÍLE použity a které mu byly pro plnění jeho závazků dle této smlouvy poskytnuty zadavatelem.

VII. 	Předání a převzetí DÍLA

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že zadavatel nabývá vlastnické právo k předmětu DÍLA okamžikem předání provedeného díla (resp. jeho jednotlivých částí, jak jsou specifikovány v čl. I. této smlouvy) zadavateli. Veškeré právní účinky předání provedeného  díla zadavateli nastávají až na základě potvrzení předání v dokumentu označeném jako „protokol o předání a převzetí díla“ (dále jen „předávací protokol“), který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.

- Dílo bude předáváno po částech s ohledem na čl. II. této smlouvy. Jednotlivá fáze DÍLA se považuje za provedenou jejím dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním formou protokolu o ukončení v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zpracovatel touto smlouvou zavázal. DÍLO se považuje za dokončené a řádně provedené protokolárním předáním všech částí díla formou protokolu o ukončení v souladu s touto smlouvou. DÍLO, resp. jeho dílčí části budou předávány v elektronické podobě na externím hdd uloženém u zadavatele, a to předáním v místě sídla zadavatele.

- O předání a převzetí dílčích částí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o ukončení, a předání a převzetí dílčí části díla. Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí dílčí části díla bude zejména obsahovat:

- popis stavu dílčí části DÍLA v okamžiku předání dílčí části díla,

- soupis dokladů, jež zpracovatel předává zadavateli s dokončenou dílčí částí díla,

- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávané dílčí části díla, spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění stanovenou zadavatelem.

- K zahájení přejímacího řízení zpracovatel písemně vyzve oprávněného zástupce zadavatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 3 pracovní dny před předáním.

Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za zadavatele :	Ing. Karolína Koupalová, Odbor rozvoje a strategie, tel.: 724 702 738, karolina.koupalova@mmp.cz

za zpracovatele : 	PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D., 777 697 660, VojtechKyncl@seznam.cz

O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný závěrečný zjišťovací protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude také obsahovat soupis dokladů, jež zpracovatel předává zadavateli  s dokončeným DÍLEM.

- Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, resp. dílčí části DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, resp. dílčí částí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zpracovatele  odpovědnosti za případné opravy předávaného DÍLA.

- Zadavatel není povinen převzít nedokončené DÍLO nebo dílčí části DÍLA.

- Místem předání DÍLA je sídlo zadavatele.

VIII. 	Vady díla

1. Zpracovatel odpovídá za případné vady, jež má DÍLO či jeho část v době jeho předání.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.

3. Zadavatel uplatní svůj nárok z odpovědnosti za vady bez zbytečného odkladu poté, co existenci vady zjistí, a to formou písemné reklamace, v níž popíše vadu a uvede nárok, který uplatňuje. V případě požadavku na odstranění vady, stanoví také přiměřenou lhůtu pro odstranění vady.

4. Zpracovatel je povinen do 48 hodin po obdržení reklamace zaslat zadavateli vyjádření k reklamaci. Vychází-li konec této lhůty na den pracovního klidu či státní svátek, uplyne lhůta nejbližší následující pracovní den. Nesplní-li tuto povinnost v této lhůtě, má se za to, že reklamaci uznává jako oprávněnou.

5. Zadavatel je povinen poskytnout zpracovateli k odstranění vady veškerou nezbytnou součinnost.

6. Ocitne-li se zpracovatel v prodlení s odstraněním vady, je povinen zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši  500,- Kč za každý započatý den prodlení.

7. O odstranění vady bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

8. Má se za to, že za vadu zodpovídá zpracovatel do okamžiku, než bude prokázán opak.

9. V případě, že zpracovatel neodstraní vadu v zadavatelem stanoveném termínu, je zadavatel oprávněn vady odstranit prostřednictvím třetích osob na náklady zpracovatele.

# IX.	 Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.

2. Pro případ prodlení zpracovatele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutých termínech zadavateli uvedeném v článku II. odst. 1. této SOD může zadavatel vůči zpracovateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má zadavatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.

3. Zadavatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zpracovatele a zpracovatel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Zadavatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zpracovateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

5.  Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

# X.	 Odstoupení od smlouvy

1. Zadavatel a zpracovatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že bude příslušným insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zpracovatele či insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku zpracovatele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.

2. Zjistí-li zadavatel, že zpracovatel neprovádí předmět plnění řádně kvalitně v souladu se smlouvou nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, přestože byl zadavatelem vyzván k provádění předmětu plnění řádným způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným prováděním předmětu plnění, a zpracovatel tak v poskytnuté lhůtě neučinil, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů, je zadavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým z výše uvedených způsobů tohoto oddílu budou řídit buď smlouvou, obsahuje-li takovou úpravu nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených činností.

4. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy, zavazuje se zpracovatel okamžitě vrátit zadavateli veškeré podklady, které od něj za účelem provedení předmětu plnění převzal, předat mu veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedeným částem DÍLA. V případě odstoupení zadavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zpracovatelem nemá zpracovatel nárok na zaplacení ceny podle této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se zadavatel se zpracovatelem nedohodnou písemně jinak. Zpracovatel je pouze oprávněn žádat po zadavateli to, o co se zadavatel zhotovováním předmětu DÍLA obohatil. Zadavateli budou uhrazeny zpracovatelem všechny náklady převyšující cenu DÍLA podle této smlouvy spojené s dokončeném DÍLA nebo jeho části, které zadavateli vzniknou v důsledku odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení na straně zpracovatele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zpracovatelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.

5.   Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

# XI.	 Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, se právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

4. Zpracovatel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za zadavatelem na pohledávku zadavatele za zpracovatelem.

5. Zpracovatel není oprávněn bez souhlasu zadavatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za zadavatelem třetí osobě.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že     nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

8. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

9. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvníma stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

10. Smluvní strany se dohodly, že zadavatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy zadavatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

12. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

13. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 občanského zákoníku).

14. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby nebo právnické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

15. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje/neposkytuje(zpracovatel nehodící se škrtne) zpracovatel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

Příloha: nabídka zpracovatele

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 zák. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků:

Schváleno Radou města Pardubic dne 19.3.2018 , číslo usnesení

V Pardubicích dne ………………..				V ……………………….. dne ………………….

............................................		              		.................................................

Ing. Martin Charvát, primátor    				    PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D

za zadavatele					            za zpracovatele