|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HMG prací na úpravách Domu U Jonáše, č.p. 50, Pardubice** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | | **2018** | | | | | | | | | | | | | | | **2019** | | |
| 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 1 | 2 | 3 |
| |  | | --- | | **AKCE - stavební úpravy budova B** | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| |  | | --- | | Projektová dokumentace | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| Zpracování požární zprávy |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| Vyjádření orgánů státní správy |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| Stavební řízení-stav.úpravy za účelem změny užívání |  | |  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |  |  |
| Příprava výběrového řízení |  | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| Průběh VŘ, vyhodnocení a výběr dodavatele |  | |  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |  |  |
| Realizace stavebních úprav - PUR |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | |  |  |  |
| Uvedení do provozu - kolaudace |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| |  | | --- | | **AKCE - Sanace objektu po havárii a stavební úpravy - budova A** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | | --- | |  | | |  |  |  |
| |  | | --- | | Projektová dokumentace | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| |  | | --- | | Vyjádření orgánů státní správy | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| Stavební řízení |  | |  | | | | | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| Příprava výběrového řízení |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| Průběh VŘ, vyhodnocení a výběr dodavatele |  | |  | | | | | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| |  | | --- | | Vysoušení objektu | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  |  |  |
| Kontrolní měření vlhkosti a rozhodnutí o zahájení prací |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |
| Realizace sanací - dle výsledků měření |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |  |  |  |
| Uvedení do provozu |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |
| Restaurátorské práce |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| zpracoval: Vahala |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| datum: 2.5.2018 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |