## Příloha č. 1

# MATICE LOGICKÉHO RÁMCE

|  | Popis projektu (intervenční logika) | Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory) | Zdroje ověření ukazatelů | ##### Předpoklady a rizika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr | Přispět k naplnění Cíle udržitelného rozvoje 7.2. (Do roku 2030 podstatně zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na celosvětovém energetickém mixu) | - Roční emise CO2 nemocnice Dr. Safeta Mujiće v Mostaru sníženy od 2018 o 13% (baseline 2015 - 407 t CO2/rok) | - Provozní záznamy přepočtem ze spotřeby paliv na základě definovaných emisních koeficientů (v souladu s vyhláškou č. 480/2012 Sb.) |  |
| Cíle | - Snížení spotřeby primárních neobnovitelných paliv v nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru | - Roční spotřeba topného oleje snížena od roku 2018 o 100 % (baseline 38 m3 2015) - Roční spotřeba LPG snížena od roku 2018 o 18% (baseline 222 m3 2015, 2158 denostupňů) | - Provozní záznamy nemocnice | - Cena paliv zůstává stabilní - Nemocnice nenainstaluje nový zdroj tepla využívající spalování fosilních paliv |
| Výstupy | - Funkční systém ohřevu užitkové vody pomocí solární energie - Zajištěna kompetentní technická obsluha systému | - Starý systém ohřevu teplé vody topným olejem je do konce 2017 vyřazen z běžného provozu (je zachován pouze jako záložní) - Od roku 2018 nový systém dodává min. 282 MWh/rok - Po absolvování školení obsluha provádí údržbu systému v souladu s provozním řádem a pokyny školení | - Fyzická kontrola staré kotelny, provozní údaje nemocnice - Záznamy naměřených hodnot z MaR - Provozní deník, kontrola provozu a údržby systému | - Nedojde k neodbornému zásahu do systému - Nedojde ke kompletní výměně obsluhy bez předání znalostí - Spotřeba užitkové teplé vody zůstává ve stejné výši - Nedojde k výrazné změně poměru nákladů na ohřev vody LPG a topným olejem - Nedojde k přerušení dodávek LPG - Nedojde k poruše systému vytápění pomocí LPG |
| Aktivity | Činnosti, které je nezbytné vykonat pro vyprodukování výstupů | ##### Prostředky shrnutí vstupů nutných pro realizaci aktivit | ##### Rozpočet shrnutí finančních prostředků nutných k zajištění vstupů | Předpoklady, které musí být splněny, aby realizace aktivit vedla k vyprodukování výstupů |
|  | - Instalace technologie kolektorového okruhu - Instalace technologie okruhu solárního zásobníku a technologie odběrového okruhu - Instalace systému měření a regulace a informačního systému - Provedení funkčních zkoušek a zprovoznění systému - Provedení zkušebního provozu - Zpracování provozního řádu - Školení obsluhy - Supervize provozování systému obsluhou | Lidské, finanční a materiálové zdroje uvedené v projektovém dokumentu | Uveden ve strukturovaném rozpočtu | - Potřebná povolení vydána včas - Stavební připravenost ze strany partnera dokončena včas - Vyškolení pracovníci využívají osvojené znalosti a dovednosti |
|  |  |  |  | ##### Výchozí podmínky ##### (vstupní předpoklady) - Trvající zájem příjemce projektu o jeho realizaci - Spolupráce nemocnice při zavádění nové technologie, umožnění odstávek zařízení - Vstupní data poskytnutá příjemcem jsou reálná |