Č.j.: 281877/2016-ČRA

Dodatek č. 1 Smlouvy

k projektu číslo BA-2016-005-FO-23067 s názvem

„Solární energie pro nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru“

### Objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: 		Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele:    Mgr. Štěpán Šantrůček

Tel.: 			251 108 118

E-mail: 		santrucek@czechaid.cz

IČO: 			75123924

Bankovní spojení: 	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 		0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		AQUA-GAS, s.r.o.

Zastoupená:		Radovanem Koudelkou, jednatelem

Sídlem:		Berkova 92, 612 00 Brno

Zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně C 292 65

Kontaktní osoba zhotovitele: Radovan Koudelka

Tel.: 			541 246 566

E-mail: 		aquagas@aquagas.cz

IČO: 			25513117

DIČ: 			CZ25513117

Bankovní spojení:	UniCredit Bank

Číslo účtu:		2113062709/2700

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy k projektu číslo BA-2016-005-FO-23067  s názvem „Solární energie pro nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru“, uzavřené dne 4.11.2016 (dále jen „Smlouva“). Ke změně Smlouvy dochází zejména z důvodu, že vzhledem k trvání výběrového řízení vedoucího k uzavření Smlouvy, které probíhalo delší dobu, než bylo původně předpokládáno, není objektivně možné realizovat předmět plnění Smlouvy v době zahájení veřejné zakázky předpokládaných termínech.

I.2. Smluvní strany se dohodly na následující změně odst. 2.2. Smlouvy, který bude nově znít takto:

2.2.	Část celkové ceny plnění dle článku 2.1. této smlouvy , kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce trvání projektu dle této smlouvy činí:

- v  roce 2016 částku 4.203.867,- Kč (slovy:  čtyřimilionydvěstětřitisícosmsetšedesátsedm korun českých) včetně DPH;

- v roce 2017 částku 2.747.250,-Kč (slovy:  dvamilionysedmsetčtyřicetsedmtisícdvěstěpadesát korun českých) včetně DPH.

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně v letech 2016 a 2017, a to vždy na základě vystavené faktury.

Část celkové ceny plnění dle odstavce 2.1. této smlouvy stanovená pro rok 2016 je nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu provádění předmětu plnění v tomto roce. Části ceny plnění dle odstavce 2.1. této smlouvy stanovené pro rok 2017 mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v článku 2.3. této smlouvy.

I.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně odst. 3.3. Smlouvy, který bude nově znít takto:

3.3. Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci  nejpozději do 5. 12., 28.2. a 31.8. každého kalendářního roku, ve kterém probíhá realizace projektu oprávněnému zástupci objednatele. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1 a finanční zprávu čerpání prostředků. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období.

Zpráva, finanční zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu, finanční zprávu a plán aktivit. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk).

Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda průběžnou zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění průběžné zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů od sdělení požadavku objednatele a doručit ji v této lhůtě objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.

I.4. Smluvní strany se dohodly na následující změně příloh Smlouvy:

- příloha č. 2 Smlouvy s názvem Strukturovaný rozpočet, je nahrazena přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- příloha č. 2 přílohy č. 1 Smlouvy s názvem Časový harmonogram aktivit projektu, je nahrazena přílohou č. 2 tohoto dodatku.

I.5. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.6.  Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Strukturovaný rozpočet

Příloha č. 2 – Časový harmonogram aktivit projektu

I.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.9. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

| V Praze dne: ……………………………. za objednatele: Ing. Michal Kaplan ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne: .......................................................... za zhotovitele: Radovan Koudelka jednatel společnosti AQUA-GAS, s.r.o. |
| --- | --- |