**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

v platném znění (dále jen NOZ)

Číslo smlouvy u objednatele:

Číslo smlouvy u zhotovitele:

**1. Smluvní strany**

1. 1. **Objednatel**: **Město Sušice**

sídlo: **Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice**

IČ: 00256129

DIČ: CZ00256129

**zastoupen:**

**ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl, starosta města**

**ve věcech technických: Ing. Kateřina Ronová, odbor majetku a rozvoje města – investiční technik**

kontaktní údaje: tel: 376 540 147, 602 585 967

e-mail: kronova@mususice.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Sušice

číslo účtu: 5070462/0800

1. 2. **Zhotovitel: VH –TRES spol. s r.o.**

sídlo: **Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice**

zapsán u rejstříkového soudu V Českých Budějovicích, od. C, vložka 598

IČ: 15771822

DIČ: CZ15771822

**zastoupen:**

**ve věcech smluvních: Ing. Danielem Vaclíkem – jednatelem**

**ve věcech technických: Ing. Petrem Dětákem**

kontaktní údaje: tel:  602 468 987 (Ing. Vaclík), 723 998 713 (Ing.Děták)

fax: 385 775 141

e-mail: vhtres@vhtres.cz

ID: aaqjt6

bankovní spojení: Komerční banka a.s., České Budějovice

číslo účtu: 668945231/0100

2. Předmět smlouvy

2. 1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci (dílo) na stavbu – akci Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou III. etapa. Dílo bude obsahovat projekční práce včetně všech souvisejících činností stanovených touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle požadavků a v rozsahu dále uvedeném v čl. 2. bod 2. 2. této smlouvy.

2. 2**. Projektová dokumentace** (dále jen **PD**) bude vyhotovena ve stupni **dokumentace pro územní rozhodnutí** (dále jen **DUR), dokumentace pro stavební povolení** (dále jen **DSP**) a bude splňovat požadavky a podmínky vydaných pravomocných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, Odboru ochrany životního prostředí a Stavebního úřadu, tj. vydaného **územního rozhodnutí** (dále jen **ÚR**) a následně vydaných **stavebních povolení** (dále jen **SP**).

2.2.1 Projektová dokumentace DUR bude vyhotovena v potřebném formátu a počtu 6-ti paré a 1x CD nosič.

2.2.2. Projektová dokumentace DSP bude vyhotovena v potřebném formátu a v počtu 6-ti paré a 1x CD nosič, bude obsahovat příslušný stupeň kompletní projektové dokumentace ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG a textové části ve formátu WORD, výkaz výměr a kontrolní rozpočet.

2. 3.Součástí díla je provedení geodetického zaměření současného stavu pro provedení PD, inženýrská činnost pro zajištění potřebných vyjádření a souhlasů dotčených orgánů a institucí nutných k územnímu a stavebnímu řízení a získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro objednatele. **Pokud bude potřeba za účelem splnění jakéhokoli závazku z této smlouvy, vystaví objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc ke svému zastoupení a zhotovitel je povinen zmocnění dle vystavené plné moci přijmout a takové zastoupení bez další úhrady vykonávat.**

2.3.1. V ceně nejsou zahrnuty náklady na projekty eventuálních přeložek inženýrských sítí, které v současné době nejsou známy a mohou být podmínkou realizace stavby**.**

2.3.2. Součástí díla nejsou případné, státními orgány a účastníky řízení vyžádané odborné posudky, závazná stanoviska a jiná odborná hodnocení (biologická, posudky TBD apod).

2.3.3. Součástí zajištění inženýrské činnosti nejsou rovněž veškeré správní a místní poplatky.

2.3.4. Součástí inženýrské činnosti není vypracování majetkoprávních smluv (souhlasy, kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu).

V případě vypracování těchto smluv je cena: 1 800,-Kč/1 smlouva

2. 4. Jakékoliv změny rozsahu díla, které vyplynou z objektivních a objednatelem nepředpokládaných skutečností, mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků k této smlouvě.

2. 5. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo, na základě shora uvedené specifikace, dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

3. Lhůty plnění

3. 1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v  uvedených termínech

3.1.1. geodetické zaměření do 1/2017

3.1.2. dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR do 2/2017

3.1.3. inženýrská činnost pro vydání ÚR do 5/2017 (podání žádosti) předpoklad nabytí právní moci SP do 8/2016

3.1.4. dokumentace pro stavební povolení (DSP) 9/2017

3.1.5. inženýrská činnost pro vydání SP do 10/2017(podání žádosti)

předpoklad nabytí právní moci SP povolení do 31. 12. 2017

3. 2. U činností, u kterých vznikne potřeba součinnosti objednatele při plnění díla dle této smlouvy, je objednatel povinen tuto součinnost zhotoviteli poskytnout bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy zhotovitele k poskytnutí této součinnosti. Po dobu prokazatelného prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

4. Způsob a místo předání díla

4. 1. Dílo bude provedeno jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného **Zápisu** (předávacím protokolu) **o předání a převzetí díla**. **Zápis o předání a převzetí díla** je součástí řádného provedení díla. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny vady. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně minimálně tři (3) pracovní dny předem.

4.2. Podmínky uvedené bodě 4. 1. této smlouvy platí i pro **Dílčí předávací protokoly** pro případ, že dílo dle této smlouvy bude předáváno po částech. V takovém případě platí, že zhotovitel je povinen dílo předat pouze po částech, jak jsou blíže popsány v čl. 3. 1., jinak objednatel není povinen části díla převzít.

4. 3. V případě, že zhotovitel při převzetí díla (jeho částí dle čl. 4. 2. této smlouvy) zjistí ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání v převzetí díla, určí objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. Uvedená lhůta nesmí být delší než **30 dnů.**

5. Cena za dílo

5. 1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní v celkové výši

**Celková cena díla bez DPH…............................................. 417 000,- Kč**

z čehož činí:

**a) geodetické zaměření 20 000,-Kč**

**b) dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 136 000,-Kč**

**c) inženýrská činnost pro územní rozhodnutí 45 000,-Kč**

**d) dokumentace pro SP povolení (DSP) 186 000,-Kč**

**e) inženýrská činnost pro stavební povolení 30 000,-Kč**

5. 2. Za každé objednatelem vyžádané více pare dokumentace nad rámec této smlouvy uvedené v bodě 2. 2. bude účtována částka dle skutečných nákladů na tisk (počet formátů tisku + hodinová sazba).

5. 3. DPH bude účtováno ve výši stanovené právními předpisy, platnými a účinnými v době uskutečnitelného zdanitelného plnění.

5. 4. Smluvní cena je pevná, nedojde-li ke změnám v požadavcích na rozsah díla, nebo pokud nenastanou v průběhu zhotovení díla okolnosti, které jsou zásadní pro provedení a dodržení termínů díla.

6. Platební podmínky

6. 1. Zhotovitel je oprávněn cenu díla účtovat po částech, vždy po řádném splnění činností a pouze v hodnotě uvedené v čl. 5. 1., písm. a) až e).

6. 2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla nebo jeho části vždy na základě vyúčtování (faktury), které zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených v bodě 6. 1. této smlouvy. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí **30 dní** ode dne jejího doručení na adresu objednatele.

6. 3. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení, k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Podklady pro provedení díla

7. 1. Objednatel se zavazuje, že na výzvu zhotovitele bez zbytečného odkladu poskytne stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a o které zhotovitel objednatele požádá.

8. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

8. 1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za vady díla, a to po dobu **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.

8. 2. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dílo dle této smlouvy bude úplné, bez vad a bude možné podle něj vlastní stavbu realizovat. V případě, že dodané dílo dle této smlouvy bude vadné nebo bude neúplné, zavazuje se zhotovitel neprodleně a bezplatně vady odstranit.

8. 3. Odstranění případných vad dokumentace, zjištěných v záruční době, bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách písemně sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění této vady objednatelem, a to na vlastní náklad zhotovitele, s tím, že pokud tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní ve sjednané lhůtě, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Nebude-li mezi účastníky písemně sjednána lhůta k odstranění vytknuté vady, platí lhůta v délce 30 dnů ode dne doručení reklamace. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty nebo náhradu škody podle obecných právních předpisů.

8. 4. Smluvní pokuty:

8.4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůty plnění dohodnuté v této smlouvě v bodě 3. 1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1%** z  ceny díla bez DPH, s jehož plněním je zhotovitel v prodlení (dle bodu 5. 1. písm. a) až e), to za každý započatý den tohoto prodlení.

8.4.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůty pro odstranění vad díla dohodnutých dle bodu 8.3.této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1%** z celkové ceny díla bez DPH dle bodu 5. 1., a to za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu.

8.4.3. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy, může zhotovitel požadovat po objednateli zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši **0,1%** z dlužné částky za každý den prodlení.

8. 5. Smluvní pokuty uvedené v bodě 8.4.1 až 8.4.2. je zhotovitel povinen zaplatit do 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dílo provést.

8. 6. Ujednáními o smluvních pokutách uvedenými v této smlouvě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, způsobené zhotovitelem porušením jeho povinností dle této smlouvy či dotčených právních předpisů a technických norem.

9. Odstoupení od smlouvy

9. 1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou.

9. 2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí

9.2.1. provádění díla v rozporu s čl. 2 této smlouvy,

9.2.2. nedodržení lhůt stanovených touto smlouvou

9.2.3. nedodržení objednatelem požadované kvality díla

9.2.4. nedodržení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 10. 3. této smlouvy,

9.2.5. z důvodů uvedených v přísl. ust. NOZ

a to za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nesjedná nápravu do 30 dnů od doručení této výzvy.

9. 3. Jakákoliv změna nebo zrušení závazků, případně rozšíření nebo změna dohodnutého předmětu plnění z této smlouvy může být provedena pouze písemným dodatkem ke smlouvě schváleným a podepsaným odpovědnými zástupci smluvních stran.

9. 4. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než třiceti denní prodlení objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 5. 1. této smlouvy, s výjimkou čl. 6 odst. 6. 3. této smlouvy.

10. Další ujednání

10. 1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

10. 2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.

10. 3. Zhotovitel je oprávněn, na vlastní náklady a odpovědnost, přibrat i třetí osoby k provedení díla dle této smlouvy, aniž tím bude jakkoliv dotčen právní poměr mezi objednatelem a zhotovitelem dle této smlouvy.

10. 4. Případné dotazy vzniklé v průběhu zhotovení díla bude zhotovitel řešit s kontaktní osobou objednatele, oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických, uvedenou v bodě 1.1 této smlouvy.

10. 5. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele nebude poskytovat informace o provádění díla třetím osobám, pokud tyto osoby nemají na poskytnutí těchto informací právní nárok (kontrolní orgány apod.). Oceněný soupis prací (výkaz výměr) je objednatelem považován za důvěrný a zhotovitel nesmí poskytovat třetím osobám žádné informace z tohoto dokumentu.

10.6. Zhotovitel výslovně prohlašuje a dokládá, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, s plněním minimálně ve výši min.

1 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou a práv a povinností z něj plynoucích, udržovat svou pojistnou smlouvu v platnosti a v min. rozsahu uvedeném v předchozí větě. Zhotovitel je povinen po dobu uvedenou v předchozí větě, na požádání objednatele doložit plnění této své povinnosti

11. Licenční a autorská ujednání

11. 1. Předmět Díla dle této smlouvy je dílem chráněným zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění¨(dále též jen „AZ“). Ve smyslu ustanovení § 61 AZ platí, že zhotovitel poskytl objednateli licenci, a to k užití Díla k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. Odměna za užívání licence je již zahrnuta do celkové ceny Díla.

11. 2. V případě, že zhotovitel není autorem předmětu Díla nebo jakékoliv jeho části, zavazuje se zajistit objednateli licenci ve shora uvedeném rozsahu, a to na vlastní náklady a bez zbytečného odkladu. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost v případě, že včas nezajistí licenci k předmětu Díla jako celku ve shora uvedeném rozsahu. Zhotovitel bude oprávněn používat dokumenty poskytnuté mu objednatelem v souvislosti se smlouvou (zejména dokumentaci objednatele) pouze pro účely uvedené v této smlouvě a objednatel bude nadále majitelem veškerých práv k takovým dokumentům a zhotovitel (ani jeho subdodavatelé) nebude oprávněn užívat, rozmnožovat, realizovat či zveřejňovat jakékoliv takové poskytnuté dokumenty s výjimkou, jak je nezbytné pro účely této smlouvy. Zhotovitel je povinen před zpracováním Díla, resp. Fáze Díla písemně oznámit objednateli osobu, kterou zhotovitel pověřil zpracováním Díla, resp. Fáze Díla**.**

12. Závěrečná ustanovení

12. 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12. 2. Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu vypovědět v případě, že nebude realizovat stavbu, k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy podle čl. 2, či z jiných důvodů zvlášť zřetele hodných. Smlouva zaniká doručením písemné výpovědi zhotoviteli. V případě tohoto zániku smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli již prokazatelně řádně provedené (tedy předané dle této smlouvy) práce v částkách za jednotlivá dílčí plnění dle cenového ujednání v této smlouvě, nejvýše však do 60% z ceny dle čl. 5.1.

12.3. Právní vztahy touto smlouvu neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky.

12. 4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, zavazují se smluvní strany nahradit toto neplatné nebo neúčinné ustanovení, ustanovením platným a účinným tak, aby toto nové ustanovení co nejlépe vystihovalo smysl a záměr původního ustanovení. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení vadného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou změnu nebo v této lhůtě doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí návrhu a předložit návrh nový.

12. 5. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, každé o síle originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

12. 6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

12. 7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a dodatků zveřejnit v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

12. 8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s  celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

12.9. Smlouva byla schválena radou města Sušice dne 17.10.2016 usnesením č. 657.

 V Sušici dne 19.10.2016 V Českých Budějovicích dne 24.10.2016

za objednavatele za zhotovitele

......................……….............................. .........................................………..........

Bc. Petr Mottl Ing. Daniel Vaclík

Starosta města jednatel