Smlouva o dílo

# uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

# ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Město Sušice,

se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice

zastoupený: Bc.  Petrem Mottlem, starostou města

# IČ: 00256129   DIČ:CZ00256129

# Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. Plzeň

# Č. účtu:  5070462/0800

# Zhotovitel:

HMpro cz s.r.o.

se sídlem Černokostelecká 938/8, Praha 10

zápis v obchodním rejstříku u OR Městského soudu v Praze odd. C, vl. 175788

# zastoupený: Milan Hanakovič, jednatel

# IČ:  24801224	DIČ:  CZ24801224

# Bankovní spojení: ČSOB

# Č. účtu:  241758736/0300

# Všeobecné smluvní podmínky

# Nedílnou součástí smlouvy o dílo je Výzva k podání nabídky a nabídka zhotovitele.

# Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a svou zodpovědnost ve sjednané době.

# Objednatel se zavazuje řádně, bezchybně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

- Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení zakázky „Sušice, ul. 5. května čp. 757 – teplofikace a zateplení objektu“ v rozsahu popsaném ve výzvě k podání nabídky a dle projektové dokumentace.

  - Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, v požadované kvalitě a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti příslušných ČSN, EN, které smluvní strany na základě dohody považují za závazné. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným předpisům, technickým zvyklostem a technologických návodům k jednotlivým materiálům.

# Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami na staveništi a vyjasnil si s objednatelem všechny zjištěné nesrovnalosti.

- Termíny plnění

  - Termín realizace stavby je:  22.7. – 30.9.2016, max. 10 týdnů a zprovoznění vytápění do 15.9.2016

  - Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

  - Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních.

- Staveniště

  - Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla.

  - Zhotovitel odpovídá v průběhu stavby za pořádek a čistotu na staveništi a v jeho okolí. Zhotovitel je povinen zajistit na své vlastní náklady odstranění a likvidaci odpadů a nečistot vzniklých prováděním prací. Veškeré odpady budou ze stavby odváženy průběžně. Za případné škody způsobené nedodržením tohoto ustanovení smlouvy odpovídá zhotovitel.

  - Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu prostory provádění stavby nejpozději do pěti pracovních dní od předání díla objednateli.

- Způsob provedení díla

  - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče. Zavazuje se pověřit provedením díla a vedením jeho realizace pouze osoby proškolené a odborně poučené.

  - Při provádění díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené dokumentaci.

  - Budou probíhat pravidelné kontrolní dny dle harmonogramu prací za účasti objednatele a technického dozoru investora (TDI).

- Předání a převzetí díla

  - Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele zahájit předávací řízení závěrečnou prohlídkou v místě stavby.

  - V rámci závěrečné prohlídky je zhotovitel povinen předložit:

    - Dokumentaci skutečného provedení stavby

    - Veškeré doklady, certifikáty a osvědčení k materiálům a výrobkům použitým v rámci stavby

    - Doklady o všech provedených zkouškách a revizích

    - Stavební deník

    - Doklad o likvidaci všech vzniklých odpadů

  - Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla nebo pokud zhotovitel nedoloží všechny doklady uvedené v článku 7.2. této smlouvy.

  - O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol. V protokolu budou mimo jiné specifikovány vady a nedodělky, které nebrání užívání díla a termín, v kterém budou tyto vady a nedodělky odstraněny.

- Cena díla

  - Celková, konečná a úplná cena vychází z nabídky zhotovitele a činí

cena za dílo bez DPH           1 141 621,00 Kč

DPH 15 %                                171 243,15 Kč

cena celkem                         1 312 864,15 Kč

Tato cena obsahuje veškeré náklady k řádnému, kvalitnímu a včasnému zhotovení předmětu smlouvy a zisk zhotovitele.

- Platební podmínky

  - Objednatel neposkytuje zálohy.

  - Po skončení každého kalendářního měsíce, ve kterém probíhaly práce, zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě soupisu skutečně provedených prací, podepsaného zástupcem technického dozoru investora.

  - Konečná faktura bude vystavena a uhrazena po odstranění vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu.

  - Lhůta splatnosti faktur se určuje na 21 dní.

  - Daňové doklady (faktury) musí formou a obsahem plně odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o DPH v platném znění.

  - Veškeré platby budou probíhat v českých korunách.

- Záruka za dílo

  - Zhotovitel odpovídá za vady díla a za vady související s provedením díla, které má dílo v době jeho předání, i které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční lhůtě, která činí 60 měsíců na veškeré stavební práce a montáže. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

  - Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit nejpozději do 30 pracovních dní od obdržení reklamace ze strany objednatele. Jedná-li se o vadu bránící užívání díla nebo části díla je zhotovitel odstranit tuto vadu bezodkladně nejpozději do 48 hodin od oznámení objednatelem.

  - Pokud neodstraní zhotovitel ve výše uvedených termínech reklamované vady, může objednatel vyzvat k jejich odstranění třetí osobu. Náklady spojené s odstraněním vady díla budou následně přefakturovány zhotoviteli.

  - Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po odstranění vad a nedodělků díla. Pokud tyto nejsou, začíná běžet dnem převzetí celého díla.

  - Objednatel se zavazuje uplatnit reklamační nárok do 10 pracovních dní poté, kdy závadu zjistil.

- Sankce

  - V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním předmětu díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý den prodlení.

  - V případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury dle této smlouvy, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky (bez DPH) za každý den prodlení.

  - Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.

  - Splatnost smluvních sankcí je 14 dnů od doručení jejich písemného vyčíslení druhé smluvní straně.

- Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díla

  - Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

  - Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

- Změna smlouvy

  - Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

  - Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

- Ostatní ujednání

  - Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

  - Dojde-li k závažnému porušení smlouvy jednou ze stran, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit. V takovém případě je strana odstupující povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

  - Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

  - Smlouva byla schválena radou města Sušice dne 18.4.2016 usnesením č. 262.

Za objednatele:				             	Za zhotovitele:

V Sušici 21.4.2016		                           	 Ve Vítějovicích 25.4.2016

# Bc. Petr Mottl, starosta města				 Milan Hanakovič, jednatel