Č.j.: 281562 /2016-ČRA

**Smlouva**

**k veřejné zakázce číslo ET-2015-078-FO-14015**

**s názvem „Dokončení hydrogeologického mapování Etiopie“**

**(dále jen „veřejná zakázka“)**

### Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený: Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: Mgr. Kateřina Manová, M.A.

Tel.: 251 108 170

E-mail: manova@czda.cz

IČ: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: **GEOtest, a.s.**

Zastoupený: RNDr. Lubomírem Procházkou

Sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

Zapsaný: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Jaromír Novák

Tel.: 731 535 761

E-mail: novak@geotest.cz

IČ: 46344942

DIČ: CZ46344942

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 11506-621/0100

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

**Článek 1**

Předmět plnění

Předmět plnění této smlouvy je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy, kterou tvoří Projektový dokument. Přílohou č. 2 této smlouvy je Strukturovaný rozpočet, Přílohou č. 3 této smlouvy je Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele, Přílohou č. 4 této smlouvy je Memorandum of Understanding a Přílohou č. 5 této smlouvy je Smlouva mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. Předmětem plnění dle této smlouvy je projekt nazvaný jako „Dokončení hydrogeologického mapování Etiopie“ (dále jen „projekt“), přičemž se jedná o provedení služeb v sektoru voda a sanitace. Zemí příjemce se pro účely této smlouvy rozumí Etiopie. Zhotovitel se zavazuje zkompilovat hydrogeologické a hydrochemické mapy včetně vysvětlivek všech zbývajících mapových listů Etiopie o měřítku 1 : 250 000 se všemi souvisejícími službami specifikovanými v Příloze č. 1 této smlouvy a způsobem specifikovaným v této příloze. Objednatel se zavazuje za provedené služby zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě.

**Článek 2**

Cena plnění

* 1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši  17 979 700,- Kč (slovy: sedmnáctmilionůdevětsetsedmdesátdevěttisícsedmset korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma smluvními stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.
  2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2. 1. tohoto článku smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce trvání předmětu plnění dle této smlouvy, činí:
* v  roce 2016 částku 1 988 800,- Kč (slovy: jedenmiliondevětsetosmdesátosmtisícosmset korun českých) včetně DPH;
* v  roce 2017 částku 5 999 900,- Kč (slovy: pětmilionůdevětsetdevadesátdevěttisícdevětset korun českých) včetně DPH;
* v  roce 2018 částku 4 997 150,- Kč (slovy: čtyřimilionydevětsetdevadesátsedmtisícjednostopadesát korun českých) včetně DPH;
* v roce 2019 částku 4 993 850,- Kč (slovy: čtyřimilionydevětsetdevadesáttřitisíceosmsetpadesát korun českých) včetně DPH.

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto odst. smlouvy bude probíhat průběžně v letech 2016, 2017, 2018 a 2019, a to vždy na základě faktury.

Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. tohoto článku smlouvy stanovená pro rok 2016 je nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu provádění předmětu plnění v tomto roce. Části ceny plnění dle odst. 2.1. tohoto článku smlouvy stanovené pro roky 2017, 2018 a 2019 mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.3. tohoto článku smlouvy.

* 1. Počínaje kalendářním rokem 2017 pro každý jednotlivý kalendářní rok, v nichž bude prováděn předmět plnění dle této smlouvy, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek na základě společného jednání smluvních stran, kterým může být snížena výše části ceny plnění dle odst. 2.1. tohoto článku smlouvy, sjednaná v odst. 2.2. tohoto článku smlouvy pro daný kalendářní rok. Smluvní strany se zavazují takto postupovat s dostatečným časovým předstihem, a to zejména v případě uvedeném v odst. 2.5. tohoto článku smlouvy.
  2. Smluvní cena zahrnuje i změny sazby daní včetně DPH, veškeré další poplatky, dále rizika spojená s vlivy změn kurzů české měny, obecný vývoj cen, veškeré další náklady zhotovitele, apod. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli za realizaci zakázky žádnou jinou platbu než uvedenou v odst. 2.2. tohoto článku smlouvy.
  3. Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění dle této smlouvy v závislosti na výši finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu, a to pouze v případě rozhodnutí vlády ČR nebo Ministerstva zahraničních věcí ČR, které by mělo vztah k projektu a kterým by došlo ke krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu. V takovémto případě by mohla být ponížena platba zhotoviteli dle odst. 2.1. a 2.2. tohoto článku smlouvy. O vyjmutí konkrétních částí z předmětu plnění, resp.   
     o konkrétní podobě zúžení předmětu plnění této smlouvy rozhoduje výhradně objednatel, přičemž zhotovitel je povinen takové rozhodnutí objednatele akceptovat. Postup smluvních stran dle tohoto článku smlouvy nezakládá právo kterékoli smluvní strany na náhradu škody či ušlého zisku.

**Článek 3**

Doba plnění a způsob předání

* 1. Počátek plnění předmětu smlouvy je stanoven datem nabytí účinnosti této smlouvy.
  2. Plnění předmětu smlouvy probíhá v letech 2016 – 2019, za podmínky schválení státního rozpočtu pro každý rok realizace projektu. Podrobnější specifikace harmonogramu plnění je uvedena v  Příloze č. 1 této smlouvy.
  3. Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci nejpozději do 30. 6. a 30. 11. každého kalendářního roku, ve kterém probíhá realizace projektu oprávněnému zástupci objednatele. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit dle Přílohy č. 1 této smlouvy a finanční zprávu čerpání prostředků. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období.

Zpráva, finanční zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu, finanční zprávu a plán aktivit. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk).

Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda průběžnou zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění průběžné zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit / přepracovat do 2 týdnů od sdělení požadavku objednatele a doručit ji v této lhůtě objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena. **Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.**

* 1. Zhotovitel je povinen předložit informace o finálních výsledcích plnění předmětu této smlouvy za rok 2016 oprávněnému zástupci objednatele formou roční zprávy o realizaci projektu a zhodnocení provedených prací nejpozději do 15. 1. 2017. Roční zpráva bude obsahovat shrnutí aktivit uskutečněných během celého roku. Tato roční zpráva bude doložena plánem aktivit na další rok. Roční zpráva a plán aktivit na další rok budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích, a to jak v českém jazyce, tak v jazyce partnera projektu, tj. v amharštině. Součástí zprávy bude též stručné shrnutí výsledků projektu v roce 2016 v českém a anglickém jazyce. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě. **Po schválení roční zprávy a plánu aktivit na další rok objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v  zemi příjemce, příslušnou jazykovou mutaci též partnerovi projektu v zemi příjemce.**
  2. Zhotovitel není oprávněn zahájit realizaci prací (předmětu plnění) v každém dalším kalendářním roce realizace projektu (kromě roku, ve kterém byla podepsána tato smlouva) před uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě dle článku 2 odst. 2.3. této smlouvy. V případě, kdy zhotovitel zahájí a provede práce v každém dalším kalendářním roce bez uzavření příslušného dodatku k této smlouvě, sjednávají smluvní strany, že hodnota / cena takto provedených prací (za předpokladu, že bude představovat bezdůvodné obohacení na straně objednatele) představuje smluvní pokutu, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli za porušení povinnosti příslušné práce bez uzavření dodatku neprovádět, tzn. že objednatel nebude po uplatnění smluvní pokuty formou započtení vůči nároku zhotovitele na vydání bezdůvodného obohacení povinen práce realizované bez uzavření dodatku hradit, avšak nad rámec neuhrazení takto provedených prací již nebude oprávněn smluvní pokutu vymáhat. V případě, kdy zhotovitel zahájí a provede práce v každém dalším kalendářním roce bez uzavření příslušného dodatku k této smlouvě a příslušný dodatek bude následně mezi smluvními stranami uzavřen, budou tyto provedené práce objednatelem proplaceny na základě uzavřeného dodatku a v režimu a v souladu s obsahem této smlouvy, zejména článkem 4 této smlouvy, přičemž smluvní pokuta pro tento případ sjednána není, resp. uzavřením dodatku nárok objednatele na smluvní pokutu zaniká.
  3. Po ukončení projektu je zhotovitel povinen předat veškeré výstupy projektu k využití zástupcům místní partnerské instituce nebo představitelům orgánu státní správy země příjemce. O předání výstupů projektu vypracuje zhotovitel na formuláři stanoveném objednatelem protokol o předání výstupů projektu. Tento protokol bude spolu s jeho českým překladem předán objednateli a zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce jako součást závěrečné zprávy (k závěrečné zprávě viz odst. 3.7. tohoto článku smlouvy).
  4. Po ukončení projektu je zhotovitel povinen předat objednateli závěrečnou zprávu o realizaci projektu zpracovanou v českém jazyce v tištěné, a současně   
     i v elektronické podobě, a to nejpozději do jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Tato závěrečná zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro závěrečnou zprávu o realizaci projektu. Po schválení závěrečné zprávy objednatelem předá zhotovitel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v  zemi příjemce.
  5. Objednatel si vyhrazuje právo písemně požádat o zhotovení zprávy o stavu realizace projektu kdykoliv i mimo stanovené termíny. Zhotovitel je povinen předložit zprávu o stavu realizace projektu na základě výzvy podle předchozí věty do 30 kalendářních dnů od doručení takové výzvy.
  6. Objednatel si vyhrazuje právo písemně požádat o poskytnutí veškeré primární dokumentace provedených prací. Zhotovitel je povinen předložit veškerou primární dokumentaci provedených prací na základě výzvy podle předchozí věty do 30 kalendářních dnů od doručení takové výzvy.

**Článek 4**

Platební podmínky a fakturace

* 1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na fakturaci plateb odpovídající věcnému plnění předmětu smlouvy v souladu s Přílohou č. 1 a č. 2 této smlouvy.
  2. Zhotovitel předá objednateli fakturu až po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem. Faktura musí být objednateli doručena do 10 dnů od schválení průběžné zprávy. Následně bude na základě předložení této faktury objednatelem poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních, a současně i v elektronické podobě.
  3. Všechny faktury vystavené zhotovitelem musí mít tyto náležitosti:
* informaci, že se jedná o projekt ZRS ČR pro příslušný rok,
* název projektu: Dokončení hydrogeologického mapování Etiopie (realizováno v rámci nadřazeného projektu Hydrogeologické a hydrochemické mapování),
* číslo smlouvy: 281562 /2016-ČRA,
* číslo zakázky: ET-2015-078-FO-14015/2,
* označení faktury a její číslo,
* název a sídlo zhotovitele,
* IČ, DIČ, případně číslo registrace zhotovitele,
* bankovní spojení,
* předmět smlouvy,
* fakturovaná částka, včetně vyčíslení případné DPH,
* podpis statutárního zástupce, případně razítko organizace.
  1. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení oprávněným zástupcem objednatele.
  2. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud budou obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

**Článek 5**

Práva a povinnosti smluvních stran

* 1. Zhotovitel se zavazuje realizovat projekt za podmínek a způsobem stanoveným v této smlouvě a jejich přílohách.
  2. Objednatel se zavazuje zaplatit za realizaci předmětu smlouvy cenu dle článku 2 této smlouvy a způsobem dle článku 4 této smlouvy.
  3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly být na překážku plnění předmětu smlouvy, a navrhovat řešení.
  4. Zhotovitel se zavazuje při vykonávání všech aktivit projektu podle Přílohy č. 1 této smlouvy postupovat tak, aby nedocházelo k žádným neopodstatněným prodlevám.
  5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o jakékoliv změně v právní subjektivitě a v obchodním rejstříku zhotovitele, případně v podobné evidenci (Příloha č. 3 této smlouvy).
  6. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provést komplexní kontrolu probíhajících aktivit, výsledků řešení projektu, a to kdykoliv v průběhu řešení projektu nebo v souvislosti s jeho ukončením. Objednatel má právo přístupu ke všem informacím, dokladům vztahujícím se k realizaci a do všech míst v rozsahu potřebném k provedení této kontroly.
  7. Zhotovitel se zavazuje při využití výsledků realizace projektu, který je předmětem této smlouvy, pro účely vědecké, výzkumné a publikační, a při jakémkoliv podávání informací o projektu třetím stranám, výslovně uvést, že projekt byl financován ze zdrojů státního rozpočtu České republiky, v rámci Programu ZRS ČR. Všechny publikované materiály a předané výstupy vztahující se k projektu v průběhu realizace i po ukončení projektu budou označeny logem ZRS ČR, které bude zhotoviteli poskytnuto objednatelem v elektronické podobě. Vždy, když zhotovitel použije své logo, musí vedle něj   
     a minimálně ve stejné velikosti použít i logo ZRS ČR. Zhotovitel se zavazuje   
     při realizaci projektu dodržovat Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů.
  8. Zhotovitel je oprávněn použít k referenčním účelům informaci o účasti na projektu v rozsahu písemně odsouhlaseném objednatelem.
  9. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré využitelné technické vybavení pořízené z rozpočtu projektu bezúplatně předá po jeho skončení zástupcům místní partnerské instituce „Geologická služba Etiopie“, nebo v odůvodněných případech a na základě pokynu objednatele jiné instituci. Předání musí být doloženo předávacím protokolem.
  10. Zhotovitel se zavazuje podávat na vyžádání objednateli podklady pro databázi projektů, kterou vede objednatel.
  11. Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy budou vždy postupovat a vystupovat ve vzájemné součinnosti a jednat tak, aby bylo zachováno a šířeno dobré jméno druhé smluvní strany a vyvarují se takových jednání, která by mohla ohrozit či poškodit dobré jméno druhé smluvní strany. Dále se zavazují, že žádná ze smluvních stran nezamlčí druhé smluvní straně žádnou okolnost, kterou se dozví během realizace práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a která by mohla jakýmkoli způsobem ovlivnit nebo změnit záměr předpokládaný touto smlouvou.
  12. Smluvní strany se zavazují řídit ustanoveními „Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích.“ vyhlášené ve sbírce mezinárodních smluv pod č. 25/2000 Sb. m. s.
  13. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k plnění předmětu smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy.
  14. Zhotovitel bude provádět předmět smlouvy prostřednictvím svých zaměstnanců, případně i s využitím subdodávek. Zhotovitel ponese plnou odpovědnost za jednání   
      a opominutí svých zaměstnanců a za řádné provedení případných subdodávek. Zhotovitel se zavazuje řádně poučit své zaměstnance a subdodavatele, a zajistit, aby při provádění předmětu smlouvy postupovali s náležitou odbornou péčí.
  15. Zhotovitel se zavazuje zajistit v místě realizace řízení jednotlivých činností, vyznačených v Příloze č. 1 této smlouvy, osobami, kterými prokazoval splnění odpovídajících kvalifikačních kritérií. Činnosti, u kterých nebude podmínka řízení v místě realizace odpovídajícími osobami splněna, nelze považovat za splněné, včetně činností na ně navazujících.
  16. Zhotovitel se zavazuje realizovat projekt v souladu s legislativou platnou v zemi příjemce. Zhotovitel se zavazuje, že on, případně jeho subdodavatel, bude při provádění předmětu smlouvy disponovat příslušnými oprávněními či licencemi, které jsou vyžadovány právními předpisy Etiopie v souvislosti s realizací projektu. Zhotovitel prohlašuje, že se s právními předpisy účinnými na území Etiopie souvisejícími s realizací projektu náležitě seznámil ještě před podpisem této smlouvy a není mu známo nic, co by mu v realizaci projektu bránilo, což podpisem této smlouvy stvrzuje.

**Článek 6**

Autorská práva

6.1 V případě, že v rámci plnění dle této smlouvy bude zhotovitelem vytvořeno autorské dílo, uděluje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva na takové dílo (jakož i na jeho jednotlivé části a fáze). Objednatel je oprávněn užít toto dílo v neomezeném rozsahu všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským   
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve  znění pozdějších předpisů, a to bez časového, územního nebo množstevního omezení. Úplata za poskytnutí takového oprávnění je zahrnuta v ceně uvedené v článku 2 odst. 2.1. této smlouvy.

6.2 Zhotovitel prohlašuje a ručí za to, že výstupy nebo jejich jednotlivé součásti a jakož   
i výkon práv lze užít a že tyto výstupy neporušují nebo nezasahují jakýmkoliv způsobem do autorských práv nebo jiných práv duševního nebo průmyslového vlastnictví třetích osob. Zhotovitel bez zbytečného odkladu nahradí objednateli na jeho žádost jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku porušení nebo zásahů do takových práv třetích osob.

**Článek 7**

Ukončení smlouvy a smluvní pokuty

7.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

1. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, ve veřejné zakázce nebo při provádění smlouvy; nebo
2. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění veřejné zakázky nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo
3. jestliže vůči majetku zhotovitele bude probíhat insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh bude zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo pokud bude konkurz zrušen proto, že majetek je zcela nepostačující nebo bude zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů nebo pokud bude druhá smluvní strana v likvidaci.

7.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit, pokud zhotovitel použije finanční prostředky v rozporu s účelem nebo na jiný účel, než na který mu byly ve smyslu této smlouvy objednatelem poskytnuty.

7.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě podstatného a závažného porušení nebo nedodržení sjednaných podmínek, za které se pro tento účel považuje úmyslné porušení nebo nedodržení závazků zhotovitele neplněním nebo opožděným plněním předmětu této smlouvy podle článku 1 této smlouvy, závazků uvedených v článku 3 této smlouvy a porušení závazku umožnit objednateli kontrolu dle článku 5 odst. 5.6. této smlouvy.

7.4. Při opožděném plnění oproti harmonogramu stanoveném v Příloze č. 1 této smlouvy realizace předmětu plnění či jeho části uvedeného v této smlouvě, resp. jejích přílohách či případně jejich dodatcích je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky uvedené pro daný rok realizace této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše 10 % z této částky. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 30 kalendářních dnů po doručení písemného uplatnění nároku na smluvní pokutu a její vyčíslení ze strany objednatele. Pro smluvní pokuty při opožděném plnění dle této smlouvy v každém dalším roce platí analogicky výše uvedené. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v článku 3 odst. 3.6. a 3.7. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7.5. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním průběžné zprávy objednateli ve smyslu článku 3 odst. 3.3. této smlouvy, či jejího doplnění nebo přepracování, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění za fakturační období, za které má být průběžná zpráva předložena, a to za každý i započatý den prodlení s předložením průběžné zprávy či jejího doplnění / přepracování. V případě, že objednatel neinformuje zhotovitele ve lhůtě tří týdnů, zda průběžnou zprávu schvaluje či nikoli, zavazuje se zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny plnění za fakturační období, za které je průběžná zpráva předkládána, za každý i započatý den prodlení.

7.6. Doručením odstoupení od této smlouvy tato smlouva zaniká. Pokud jsou splněny podmínky pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, může objednatel současně s odstoupením od této smlouvy uplatnit nárok na smluvní pokutu z důvodu porušení smluvní povinnosti, které bylo důvodem objednatele pro odstoupení od této smlouvy, a to ve výši 5% celkové ceny plnění, uvedené v článku 2 odst. 2.1. této smlouvy. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů po doručení písemného uplatnění nároku na smluvní pokutu a její vyčíslení ze strany objednatele.

7.7. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce, následujícím po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

**Článek 8**

Odpovědnost smluvních stran, výskyt živelné pohromy a neočekávaný zásah vyšší moci, záruka za jakost

8.1. Zhotovitel provádí práce v České republice i v zahraničí na vlastní riziko a na vlastní odpovědnost. Objednatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé při řešení projektu nebo v souvislosti s řešením projektu zhotoviteli projektu ani žádnému dalšímu subjektu. Zhotovitel nese plnou finanční i věcnou zodpovědnost za případnou způsobenou škodu.

8.2. V případě výskytu živelné pohromy, epidemie, válečného konfliktu apod. doloženého vyjádřením příslušného zastupitelského úřadu České republiky v zemi příjemce, která znemožní další realizaci projektu, ukončí zhotovitel neprodleně práce a předloží objednateli písemnou závěrečnou zprávu o průběhu řešení projektu. Její nedílnou součástí bude řádné vyúčtování finančních prostředků, specifikovaných v článku 4 odst. 4.1. této smlouvy, a to nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy k ukončení projektu došlo.   
V tomto případě bude stanovena výše úhrady v rozsahu skutečně provedených prací.

8.3. Odstavec 8.2. tohoto článku smlouvy se použije i v případě změny přístupu státních orgánů země příjemce nebo partnerské organizace k realizaci projektu, případně k zhotoviteli projektu, která realizaci znemožní, popřípadě podstatně ohrozí.

8.4. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět plnění záruku za jakost v délce 24 měsíců.

**Článek 9**

Závěrečná ustanovení

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran a veškeré otázky z této smlouvy vyplývající, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

9.2. Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy budou vždy postupovat tak, aby svým jednáním nebo opomenutím nepoškodily dobré jméno České republiky.

9.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

9.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

9.5. Součástí smlouvy je platný výpis z obchodního rejstříku nebo adekvátní doklad o právní subjektivitě v případě, že není zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku.

9.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona a zhotovitel s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

9.7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů v této smlouvě uvedených, včetně dohodnuté ceny.

9.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

9.9. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

9.10. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1: Projektový dokument;

Příloha č. 2: Strukturovaný rozpočet;

Příloha č. 3: Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů;

Příloha č. 4: Memorandum of Understanding;

Příloha č. 5: Smlouva mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:  …………………………….  za objednatele:  Ing. Michal Kaplan  ředitel České rozvojové agentury | V Brně dne:  ..........................................................  za zhotovitele:  RNDr. Lubomír Procházka  ředitel společnosti GEOtest, a.s. |