Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smlouva o dílo

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE –    Pěší propojení Masarykova náměstí a Mlýnského rybníka II.

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:	 SOD/00531/2017/OSM

| OBJEDNATEL: | Město Říčany |
| --- | --- |
| sídlem: | Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany |
| zastoupený: | Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města |
| bankovní spojení | KB, a.s., pobočka Říčany |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 00240702 |
| DIČ: | CZ00240702 |
| Identifikátor datové schránky: | skjbfwd |
| tel.: | [………….…] |
| Email: | [………….…] |
| dále „Objednatel“ |  |
| ZHOTOVITEL: | BML, s.r.o. |
| místo podnikání: | Třebohostická 3069/14, Praha 10, 100 00 |
| Korespondenční adresa | Třebohostická 3069/14, Praha 10, 100 00 |
| zastoupený: | Ing. Jan Luxemburk |
| bankovní spojení | Moneta Money Bank, a.s. |
| číslo účtu: | [………….…] |
| IČO: | [………….…] |
| DIČ: | [………….…] |
| Identifikátor datové schránky | L63zty3 |
| tel.: |  |
| email |  |
| dále „Zhotovitel“ |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací na akci „Pěší propojení Masarykova náměstí a Mlýnského rybníka “ spolu s určením jejich ceny, změnou způsobu fakturace a termínu plnění. Změna rozsahu předmětu díla dle SOD  spočívá v navýšení projektových prací (rozdělení SOD na dva projekty, včetně výkazu výměr a tím spojené inženýrské činnosti).

II.

Cena díla

- Cenavíceprací, uvedených v  tomto dodatku, se sjednává takto:

Cena víceprací: 40.000Kč bez DPH, tj. 48.400,-Kč včetně 21% DPH.

Cena méněprací:  0,- Kč bez DPH, tj. 0,- Kč včetně 21% DPH.

- Bod 5.2. smlouvy o dílo – se ruší a mění takto:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli pevnou cenu za zhotovení díla ve výši:

|  |  | bez DPH | včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1. | Za vypracování a odevzdání dokumentace pro územní rozhodnutí v příslušném počtu paré dle SOD, inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, včetně podání této žádosti na příslušný stavební úřad | 129.000,- Kč | 156.090,-Kč |
| 5.2.2. | Za vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně tendrové dokumentace (výkaz výměr a rozpočet), veškerých konstrukčních a architektonických detailů, spárořezů atp. a odevzdání v příslušném počtu paré objednateli dle SOD | 51.000,-Kč | 61.710,-Kč |
| 5.2.3. | Po nabytí právní moci příslušného správního rozhodnutí | 10.000,-Kč | 12.100,-Kč |
| 5.2.4. | Za autorský dozor při realizaci stavby | 25.000,-Kč | 30.250,-Kč |

- Bod 5.4. smlouvy o dílo se ruší a nově zní takto:

|  |  | bez DPH | včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1. | bez autorského dozoru | 190.000,- Kč | 229.900,- Kč |
| 5.4.2. | včetně autorského dozoru | 215.000,-Kč | 260.150,- Kč |

III.

Změna termínu a předmětu plnění

- Odst. 1.2 se ruší a mění takto:

Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále jen PD - projektová dokumentace) na stavbu „Pěší propojení náměstí a Mlýnského rybníka“, včetně výkazů výměr v úrovni stupně prováděcí projektové dokumentace a oceněného kontrolního rozpočtu a zajistí veškeré inženýrské činnosti za účelem získání příslušných správních rozhodnutí. Stavba zahrnuje zejm. „rekonstrukci komunikace kolem Základní umělecké školy, vybudování nového schodiště.“ ve všech jeho částech, s příslušenstvím, veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické a provozní soubory a veškeré práce a dodávky potřebné pro řádný a bezchybný provoz.

- Změna termínu plnění spočívá v prodloužení termínu dokončení díla s ohledem na zapracování dalších požadavků objednatele, které jsou předmětem tohoto dodatku. Tyto požadavky vyvstaly v průběhu zpracování projektové dokumentace.

- Odst. 2.1. se ruší a nahrazuje se takto:

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí vč. inženýrské činnosti za účelem získání územního rozhodnutí bude zhotovena a předána objednateli v termínu do [6] týdnů, tj. [42] kalendářních dnů od podpisu tohoto dodatku v případě, že termín odevzdání není pracovním dnem (tj. sobota, neděle, státní svátky, či jiné dny klidu a volna), termín odevzdání připadá na první následující pracovní den. Tento termín zahrnuje dobu [4] týdnů potřebnou pro vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí k předložené dokumentaci, ale nezahrnuje dobu od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr, kontrolního rozpočtu a inženýrské činnosti za účelem získání stavebního povolení bude zhotovena a předána objednateli v termínu do [6] týdnů, tj. [42] kalendářních dnů od územního rozhodnutí v právní moci; v případě, že termín odevzdání není pracovním dnem (tj. sobota, neděle, státní svátky, či jiné dny klidu a volna), termín odevzdání připadá na první následující pracovní den. Tento termín zahrnuje dobu [4] týdnů potřebnou pro vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí k předložené dokumentaci, ale nezahrnuje dobu od podání žádosti o vydání stavebního povolení do doby nabytí právní moci stavebního povolení. Zvolte položku.

IV.

Ostatní ujednání

1.	Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

2.	   Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.   	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele.   Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

4.   	Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

5.	Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 10.5.2018 svým usnesení č.18-30-08.

6.	Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

V Říčanech dne					V Praze dne

…………………………………… 				………………………………………………………….

Mgr. Vladimír Kořen 				 	Pavlína Trčková

starosta města 						 jednatelka