ev. číslo smlouvy:

**SMLOUVA**

**O DÍLO**

**1. Karlovarský kraj**

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Zastoupený:

Osoba oprávněná

jednat jménem zadavatele: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje, pověřenou na základě podpisového řádu ředitele krajského úřadu

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxxxxx

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: xxxxxx

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: xxxxxx

bankovní spojení: PPF Banka, a.s.

číslo účtu: xxxxxx

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**2. Hydrosoft Veleslavín s.r.o.**

Místo podnikání: U Sadu 13, 162 00 Praha 6

Kontaktní adresa: U Sadu 13, 162 00 Praha 6

IČO: 61061557

DIČ: CZ61061557

Bankovní spojení: ČSOB Praha

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupený: Ing. Ivan Blažek - jednatel

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

## Článek I.

**Předmět smlouvy**

* 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo podrobně popsané v čl. II této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.
  2. Součástí díla jsou také práce v tomto článku nespecifikované, které však jsou nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci   
     a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nemá vliv na sjednanou cenu díla.

## Článek II.

**Předmět díla**

Zpracování koncepce **„2. aktualizace Strategie ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje (srpen 2003, 1. aktualizace srpen 2010, Ing. Pála   
pro Karlovarský kraj)“**, a to v rozsahu minimálně:

1. zohlednit také nové koncepční a metodické dokumenty z oblasti ochrany vod a povodňové oblasti zpracované pro území Karlovarského kraje v období 2010 – 2018 (nové plány oblasti povodí, plány pro zvládání povodňových rizik, studie odtokových poměrů, metodika pro obce apod.)
2. zohlednit povodňové situace v Karlovarském kraji z let 2010 - 2018
3. vymezit aktuální oblastí s významným povodňovým rizikem v Karlovarském kraji
4. zaktualizovat závěrečné strategické cíle a doporučení
5. zaktualizovat seznam opatření uvedených v příloze č. 1
6. zaktualizovat textovou část s ohledem na:

* nové poznatky a zkušenosti, a to i ve vztahu ke skutečnému stavu řešeného území
* stanovená záplavová území
* aktuální údaje z POVISu
* aktuální legislativní předpisy
* dotační tituly
* apod.

1. zohlednit vznik nových obcí pro území Karlovarského kraje (z VÚ Hradiště)
2. zpracovat přehledný souhrn povinností vlastníků a obcí pro ochranu majetku (nyní kap. 2.5. – nepřehledně), přičemž

odkaz na současnou platnou strategii, resp. její 1. aktualizaci, je:[***http://www.kr-karlovarsky.cz/zivotni/vodni\_hosp/Documents/Strategie\_ochrany\_pred\_povodnemi\_KK.pdf***](http://www.kr-karlovarsky.cz/zivotni/vodni_hosp/Documents/Strategie_ochrany_pred_povodnemi_KK.pdf) (dále jen „koncepce“).

Článek III.

**Doba plnění a způsob předání**

1. Zhotovitel se zavazuje předat zpracovaný návrh koncepce k připomínkování objednateli do 26. 11. 2018. Místem předání je podatelna v sídle objednatele.
2. Objednatel předá připomínky k návrhu koncepce zhotoviteli do 4. 12. 2018.
3. Zhotovitel koncepce se zavazuje zpracovat a předat koncepci v konečné verzi, tzn. vč. vypořádání připomínek uplatněných objednatelem (zapracování připomínek, popř. odůvodnění jejich nezapracování do koncepce) do **7. 12. 2018**. Místem předání je podatelna v sídle objednatele.
4. Harmonogram plnění jednotlivých aktivit je stanoven v příloze č. 1 této smlouvy. Tento harmonogram je závazný.
5. Koncepce bude předána objednateli v písemné podobě **ve dvou vyhotoveních** a **dvakrát v elektronické podobě, a to** ve formátu PDF a ve formátu DOC (lze případně doplnit formátem XLS).

Článek IV.

**Cena a platební podmínky**

1. Objednatel se za podmínek uvedených ve smlouvě zavazuje zaplatit zhotoviteli za realizaci předmětu plnění celkovou cenu ve výši **289 000 Kč bez DPH**,DPH činí 60 690 Kč, **celková cena včetně DPH pak činí 349 690 Kč** (slovy: třistačtyřicetdevěttisícšestsetdevadesátkorunčeských)(dále jen „cena díla“).
2. Pokud nebyla koncepce zpracována řádně, tj. akceptována ze strany objednatele, je zhotovitel povinen zjištěné vady odstranit bez nároku na zvýšení ceny díla sjednané v ustanovení odst. 1. tohoto článku a ve lhůtě stanovené objednatelem.
3. Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 15 dnů po jejím obdržení objednatelem.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za splnění předmětu smlouvy až po úplném   
   a řádném dokončení (akceptování) a převzetí objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí předmětu plnění podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran.
5. Faktura bude mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, název, identifikační číslo a sídlo nebo místo podnikání zhotovitele, DPH (je-li zhotovitel plátce DPH), bankovní spojení, označení předmětu smlouvy a vyfakturovanou částku. Dále bude na faktuře uveden název díla, kterého se faktura týká. Přílohou faktury budou soupisy prací, kontakt na zodpovědnou osobu zhotovitele, kontakt na osobu zodpovědnou u zhotovitele za fakturaci.
6. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Splatnost běží od začátku od nového doručení opravené nebo doplněné faktury.

Článek V.

**Povinnosti smluvních stran**

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré dokumenty, které jsou ve vlastnictví objednatele, potřebné pro provedení díla, tj. podklady a studie, které má k dispozici a které jsou jím již zpracované, a podklady a studie, které má ke dni podpisu této smlouvy od jiných subjektů k dispozici, nebude z nich činit výpisy, výtahy apod.
2. Pro získání ostatních potřebných podkladů či studií, které bude zhotovitel požadovat pro řádné zpracování díla, obdrží zhotovitel plnou moc od objednatele pro jednání   
   s dotčenými subjekty, a to na dobu zpracování díla.

1. Zhotovitel se zavazuje nepředávat informace ani poskytnutou dokumentaci nepovolaným osobám, tzn. osobám, které se nemusí přímo podílet na pracích spojených s používáním poskytnuté dokumentace.
2. Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o získaných informacích během plnění předmětu smlouvy, bude-li se jednat o citlivé údaje.
3. Zhotovitel se zavazuje, že připomínky objednatele podle čl. III odst. 2. písemně vypořádá. S písemným vypořádáním musí objednatel souhlasit.
4. Zhotovitel uskuteční v průběhu realizace díla alespoň dvě pracovní setkání s oprávněnými zástupci objednatele v místě sídla objednatele. První pracovní setkání se uskuteční po podpisu smlouvy a druhé 14 dní před odevzdáním předmětu díla dle čl. III. odst. 1.
5. Objednatel je povinen z každého pracovního jednání pořídit zápis.

Článek VI.

**Smluvní pokuta, úrok z prodlení a odstoupení od smlouvy**

1. V případě nedodržení termínu předání předmětu díla dle čl. III. odst. 3. této smlouvy je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. IV. odst. 1. vč. DPH za každý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty bude zhotoviteli započítána proti odměně.
2. V případě nesplnění podmínky dle čl. VII. odst. 3. je objednatel oprávněn účtovat zpracovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč.

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy, čímž je myšleno nedodržování termínů plnění jednotlivých aktivit dle harmonogramu a v případě nepředložení pojistné smlouvy dle   
   čl. VIII. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele dle tohoto čl., odst. 3. je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané   
   a nahradit mu účelně vynaložené náklady, zhotovitel uhradí objednateli částku, kterou zhotovitel vydá na dokončení díla.
3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo vymáhat škodu v plné výši.

Článek VII.

**Ostatní ujednání**

1. Dojde-li v průběhu zpracování koncepce ze strany objednatele k nutnosti doplnit předmět smlouvy – zadání, upozorní objednatel na tuto skutečnost písemně zhotovitele a ve lhůtě do 14 dnů od obdržení takového upozornění smluvní strany uzavřou dodatek ke  smlouvě, kterým budou reagovat na tuto skutečnost.
2. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele uhrazením ceny díla.
3. Zhotovitel je povinen archivovat všechny materiály ke koncepci po dobu 10 let.
4. Kontaktními osobami pro provádění díla jsou: za objednatele: Mgr. Andrea Krýzlová; a za zhotovitele: Ing. Ivan Blažek

Článek VIII.

**Pojištění**

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných   
   a účinných pojistných smluv, a to do 5 dnů od podepsání této smlouvy.
2. Výše pojistné částky musí odpovídat minimálně výši ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
3. V případě, že platnost pojistné smlouvy skončí během doby realizace díla, je zhotovitel povinen předat objednateli do 10 pracovních dnů pojistnou smlouvu nově uzavřenou se stejnými podmínkami.

Článek IX.

**Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně je xxxxxx

# Karlovy Vary dne…………... Karlovy Vary dne…………...

.............................................. .............................................

objednatel zhotovitel

Příloha č. 1: Harmonogram plnění jednotlivých aktivit při zpracování koncepce