# Bezbariérový přístup

# do budovy Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373

# Harmonogram prací

**Zahájení prací: 2. 7. 2018**

1. **stavební práce:**
* provedení úpravy toalet
* zhotovení nájezdové rampy
* stavební úpravy pro výtahovou šachtu: vybourání dveřních otvorů, provedení prohlubně šachty

Provedení stavebních prací do 24. 8. 2018

1. **dodávka výtahu:**
* do 3. 9. 2018
1. **montáž a zprovoznění výtahu:**
* do 30. 9. 2018

**Práce prováděné v termínu od 25. 8. do 30. 9. 2018 musí být prováděny tak, aby neohrožovaly chod školy.**

**Předání díla: do 30. 9. 2018**