
,,\_



I, •.

k

*Dodatek č.1- NPÚ-ÚPS Praha /2001H1170037\_ 11,Í1-' 12018*

**Dodatek č. 1 příkazní smlouvy č. NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170037/552/2017**

stav

?raze

·aha 3


(11)

o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

na staveništi pro stavební akci **SZ Březnice - oprava veřejných toalet a dílny.**

uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

**Smluvní strany**



***Doručovací adresa:***

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3,

(dále jen „příkazce")

a

**Jméno {název) : TYPAZ, s.r.o.**

Adresa sídla příkazníka: Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4 - Podolí IČ: 624 18 823

DIČ: CZ 62418823



**Čl.** I.

**Předmět Dodatku č.1**

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu pro výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi z důvodu prodloužení realizace stavby a tím dochází ke změně znění odst. 3.2. v čl. Ill. Příkazní smlouvy č. NPÚ-ÚPS Praha/2001 H1170037/552/2017 .

**Čl. Ill.**

**Termín plnění**

* 1. Ukončení výkonu činnosti uvedené v čl. I. a li. se předpokládá max. do 29. 6. 2018. Činnost příkazníka je ukončena předáním stavby a veškerých dokladů, kolaudací, vyhodnocením akce a úhradou závěrečné úplaty.

*Dodatek č.1- NPŮ-ŮPS Praha /2001H1170037\_ 1/ 12018*

Pro zhotovitele stavby jsou stanoveny výchozí údaje k provedení díla:

* + - dokončení a předání stavby bylo prodlouže odůvodněné zhotovitele Dodatkem č.3 k SoD se zhotovitelem -
    - kolaudace stavby je stanovena na



žádosti

**Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.

V Praze dne: 21. 5. 2018 V Praze dne: 23. 5. 2018

