**SMLOUVA O DÍLO č. 18/2016 ze dne 17. 8. 2016**

**Dodatek č. 2**

**Smluvní strany:**

**Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem**

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Bankovní spojení:

Zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem

a

**Correct BC, s.r.o.**

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 13143

Sídlo: Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 250 285 88

DIČ: CZ25028588

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený: Ing. Petrem Dlouhým, jednatelem společnosti

**I.**

Smluvní strany uzavřely dne 17.8.2016 Smlouvu o dílo č. 18/2016 **„Projektová dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na služby pro akci „Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP, podlaží 2NP, 3NP a části 4-5NP, ul. České mládeže, Ústí n. L.“**, jejímž předmětem je **zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro akci “Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP, podlaží 2NP, 3NP a části 4-5NP, ul. České mládeže, Ústí n. L.“,** dne 22.6. 2017 uzavřely **Dodatek č.1** k této smlouvě a dnešního dne se smluvní strany dohodly uzavřít k této smlouvě **Dodatek** **č.2**.

**II.**

**Článek č. 3 Doba a místo plnění a předání díla odst. 3.1. se mění a po změně zní:**

* 1. Práce budou provedeny v termínech nejpozději do:

**dokumentace pro stavební povolení** nejpozději do 31. 08. 2016

podání žádosti o vydání stavebního povolení nejpozději do 25. 08. 2016

**pravomocné stavební povolení**  nejpozději do 31. 10. 2016

**dokumentace pro provádění stavby** nejpozději **do 30. 12. 2018**

**provádění autorského dozoru** po dobu realizace stavby

**III.**

**V ostatním se smlouva nemění.**

**IV.**

1) Tento dodatek č. 2 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

2) Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

V Ústí nad Labem dne……….. V………………………dne…………

………………………………….. ……………………………………….  
Objednatel Zhotovitel