### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt: **Minimalizace vlivu residuální kontaminace po nelegální výrobě narkotik na zdraví člověka**

Ev.č.: **FV30483**

**Etapy řešení:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapaapodetapy | Název etapy a stručný přehled činnostiv etapě | Zajištění řešení etap(organizace) | Termínukončeníetapy |
| rok 2018 |
| **Etapa 01** | **Analýza hodnot a rozsahu kontaminace u vhodného populačního vzorku** |  | 09/2018 |
| E01-1 | Vytvoření databáze empirických a teoretických poznatků o působení nízkých koncentrací metamfetaminu na zdraví člověka a o způsobech a postupech detoxikace zasažených osob. | VAKOS XT | 09/2018 |
| E01-2 | Návrhy postupů vedoucí k prokázání intoxikace osob metamfetaminem | VŠCHT | 09/2018 |
| E01-3 | Návrhy efektivních postupů detoxikace zasažených osob u určených populačních vzorků | VAKOS XT | 09/2018 |
| **Etapa 02** | **Výběr a ověření účinnosti přírodních terapeutik** |  | Přechází do r. 2019 |
| E02-1 | Formulace přípravků určených k detoxikaci osob (vnější použití) a ověření postupů jejich aplikace | VAKOS XT | Přechází do r. 2019 |
| E02-2 | Formulace přípravků určených k detoxikaci osob (vnitřní použití) a ověření postupů jejich aplikace | VAKOS XT | Přechází do r. 2019 |
| E02-3 | Vypracování metod k prokázání intoxikace osob metamfetaminem a jejich ověření | VŠCHT | Přechází do r. 2019 |
| rok 2019 |
| **Etapa 02** | **Výběr a ověření účinnosti přírodních terapeutik** |  | 08/2019 |
| E02-1 | Formulace přípravků určených k detoxikaci osob (vnější použití) a ověření postupů jejich aplikace | VAKOS XT | 06/2019 |
| E02-2 | Formulace přípravků určených k detoxikaci osob (vnitřní použití) a ověření postupů jejich aplikace | VAKOS XT | 08/2019 |
| E02-3 | Vypracování metod k prokázání intoxikace osob metamfetaminem a jejich ověření | VŠCHT | 08/2019 |
| **Etapa 03** | **Formulace holistického detoxikačního programu** |  | Přechází do r. 2020 |
| E03-1 | Propojení poznatků týkajících se prokazování intoxikace osob metamfetaminem s navazujícími postupy detoxikace prostřednictvím k tomu vyvinutých přípravků | VAKOS XTVŠCHT | Přechází do r. 2020 |
| E03-2 | Vypracování holistického detoxikačního programu | VAKOS XT | Přechází do r. 2020 |
| **Etapa 04** | **Příprava detoxikačních preparátů a jejich výroba** |  | Přechází do r. 2020 |
| E04-1 | Zhotovení prototypů přípravků určených k detoxikaci osob (pro vnější i vnitřní použití) a popis jejich vlastností | VAKOS XT | Přechází do r. 2020 |
| E04-2 | Vypracování a ověření technologie výroby detoxikačních preparátů | VAKOS XT | Přechází do r. 2020 |
| Rok 2020 |
| **Etapa 03** | **Formulace holistického detoxikačního programu** |  | 03/2020 |
| E03-1 | Propojení poznatků týkajících se prokazování intoxikace osob metamfetaminem s navazujícími postupy detoxikace prostřednictvím k tomu vyvinutých přípravků | VAKOS XTVŠCHT | 03/2020 |
| E03-2 | Vypracování holistického detoxikačního programu | VAKOS XT | 03/2020 |
| **Etapa 04** | **Příprava detoxikačních preparátů a jejich výroba** |  | 06/2020 |
| E04-1 | Zhotovení prototypů přípravků určených k detoxikaci osob (pro vnější i vnitřní použití) a popis jejich vlastností | VAKOS XT | 06/2020 |
| E04-2 | Vypracování a ověření technologie výroby detoxikačních preparátů | VAKOS XT | 06/2020 |
| **Etapa 05** | **Praktické ověření terapeutického komplexu u vhodného populačního vzorku** |  | Přechází do r. 2021 |
| E05-1 | Finální dokumentace všech postupů výroby jednotlivých detoxikačních preparátů pro vnější užití, dokumentace vlastností, popis postupů jejich použití a ověření jejich účinnosti v rámci holistického detoxikačního programu | VAKOS XT | Přechází do r. 2021 |
| E05-2 | Finální dokumentace všech postupů výroby jednotlivých detoxikačních preparátů pro vnitřní užití, dokumentace vlastností, popis postupů jejich použití a ověření jejich účinnosti v rámci holistického detoxikačního programu | VAKOS XT | Přechází do r. 2021 |
| E05-3 | Finální popis a ověření terapeutického komplexu detoxikace pro určené populační vzorky | VAKOS XTVŠCHT | Přechází do r. 2021 |
| Rok 2021 |
| **Etapa 05** | **Praktické ověření terapeutického komplexu u vhodného populačního vzorku** |  | 09/2021 |
| E05-1 | Finální dokumentace všech postupů výroby jednotlivých detoxikačních preparátů pro vnější užití, dokumentace vlastností, popis postupů jejich použití a ověření jejich účinnosti v rámci holistického detoxikačního programu | VAKOS XT | 04/2021 |
| E05-2 | Finální dokumentace všech postupů výroby jednotlivých detoxikačních preparátů pro vnitřní užití, dokumentace vlastností, popis postupů jejich použití a ověření jejich účinnosti v rámci holistického detoxikačního programu | VAKOS XT | 06/2021 |
| E05-3 | Finální popis a ověření terapeutického komplexu detoxikace pro určené populační vzorky | VAKOS XTVŠCHT | 09/2021 |
| **Etapa 06** | **Vyhodnocení účinnosti a příprava závěrečné zprávy** |  | 12/2021 |
| E06-1 | Vyhodnocení účinnosti vyvinutých metod, preparátů a postupů jejich aplikace | VAKOS XTVŠCHT | 12/2021 |
| E06-2 | Dokončení projektu, sepsání závěrečné zprávy a příprava závěrečného oponentního řízení | VAKOS XTVŠCHT | 12/2021 |