DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. 4/2017

Uzavřena mezi níže uvedenými stranami podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Domov pro seniory Horní Stropnice**

se sídlem: Dobrá Voda 54, 374 01 Horní Stropnice

IČ: 00666254

zastoupený: Evou Chaloupeckou, ředitelkou DpS

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Ateliér Hronek s.r.o.**

s místem podnikání: Otakarova 2696/20

České Budějovice 3, PSČ 370 01

IČ: 28093968

zapsán v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích

oddíl C, vložka 16914

zastoupený: Ing. Stanislavem Hronkem, jednatelem společnosti

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ústní dohody a vzhledem k faktu, že stavbou dotčené parc.č. 525 a 185 nejsou dosud převedeny na investora, je upravena doba plnění pro odevzdání projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti spojené s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení.

V původní smlouvě se mění a doplňuje:

# Čl. IV.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

* 1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo, specifikované v Čl. II. této smlouvy, následovně:

1. pro část díla v rozsahu odst. 2.1. písm. **c**) a **d**) do **30.9.2018**

V Českých Budějovicích dne: 28.5.2018 V Českých Budějovicích dne: 28.5.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eva Chaloupecká, ředitelka DpS Ing. Stanislav Hronek, jednatel