**DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,**

X X X X X X X X X X

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

pro Zlínský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

Adresa: X X X X X X X X X X Zlín

Tel.: X X X X X X X X X X

E-mail: X X X X X X X X X X

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: X X X X X X X X X X

Číslo účtu: X X X X X X X X X X

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**   **EUROVIA CS, a.s.**

odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín

Louky 330, 763 02 Zlín

zastoupený: Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem

závodu

tel./fax: X X X X X X X X X X

e-mail: X X X X X X X X X X

ID DS: bjpdzta

v technických záležitostech je oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

tel./fax: X X X X X X X X X X

e-mail: X X X X X X X X X X

bankovní spojení: X X X X X X X X X X

číslo účtu: X X X X X X X X X X

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 1561.

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Úvodní stanovení**

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 1. 12. 2016 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Protipovodňová opatření I. etapa v k.ú. Racková“ jejímž předmětem je zhotovení této stavby. Dne 25. 9. 2017 byl k této smlouvě sepsán dodatek č. 1 a dne 29. 11. 2017 byl k této smlouvě sepsán dodatek č. 2.

2. Na základě skutečností zjištěných při realizaci stavby je nutno přistoupit k dílčí změně v rozsahu díla.

Důvodem pro změnu hodnoty závazku je skutečnost, že po odkrytí základové spáry stavby poldru byla zjištěna výrazně snížená únosnost podloží, než předpokládal IGP v realizační projektové dokumentaci, což bylo potvrzeno dodatečným inženýrsko - geologickým průzkumem. K posouzení stavu základové spáry zavazovacího zámku hráze bylo dne 3. 11. 2017 svoláno jednání za účasti pracovníků Oddělení investičních činností, jimi přizvaného geotechnického experta, stavbyvedoucího zhotovitele, geotechnika zhotovitele a zástupců objednatele. Následně se kontroly zúčastnil projektant změnové dokumentace víceprací. Za účasti uvedených odpovědných osob byl dohodnut a odsouhlasen nutný rozsah sanačních prací, a to výměny neúnosné zeminy a částečné sanace lomovým kamenem podloží stavby. Z popsaných důvodů dochází k navýšení ceny díla o 838 865 Kč bez DPH, což činí 12,45% hodnoty závazku ze smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 2.

Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tato nepodstatná změna závazku byla v souladu s články 2.3.5. odst. 4 a 6.2.4. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek SM 07/2016 schválena Odborem veřejných zakázek Státního pozemkového úřadu, a to stanoviskem ze dne 16. 5. 2018 č.j. SPU 158940/2018, rovněž byla schválena Oddělením investičních činností a programového financování Státního pozemkového úřadu, a to stanoviskem ze dne 24. 4. 2018 č.j. SPU 203952/2018.

3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

**I.**

Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bod 4. se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:

**Cena díla bez DPH činí 7 575 111 Kč**

**DPH 21% činí 1 590 773 Kč**

**Celková cena za provedení díla vč. DPH činí: 9 165 884 Kč**

**II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 1. 12. 2016, dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Všechna vyhotovení mají váhu originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Zlíně dne 22. 5. 2018 | Ve Zlíně dne 30. 5. 2018 |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Objednatel**  ČR – Státní pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  Ing. Mlada Augustinová, ředitelka | **Zhotovitel**  EUROVIA CS, a.s.  Ing. Michal Friedlaender  ředitel závodu Zlín |
|  |  |

Příloha č. 1: Položkový soupis změn