 Číslo úkolu ÚZEI

**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**VYTVOŘENÍ PUBLIKACE „DĚTSKÁ OBRÁZKOVÁ STATISTIKA - PŮDA“**

**Čl. I**

**Smluvní strany**

**1.1 Objednatel:**

Název **Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (zkr. „NZM“)**

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7,

IČO: 75075741,

DIČ: CZ75075741

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupená: doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D., generálním ředitelem

kontaktní osoba: Lenka Martinková

tel.:

e-mail:

(dále jen „Objednatel“)

**1.2 Zhotovitel:**

Název **Ústav zemědělské ekonomiky a informací**

 státní příspěvková organizace

Sídlo 120 00 Praha 2, Mánesova 1453/75

Zastoupen Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., ředitel

tel. č. 222 725 xxx

IČO 00027251

DIČ CZ00027251

Bankovní spojení

Pověřený pracovník Ing. Klára Novotná

tel. č. tel.,

e-mail

 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

**Čl. II**

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 3. 2018 Smlouvu o dílo ID 4562016 (datum zveřejnění v registru smluv 9.3.2018), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele vytvořit pro Objednatele dílo - **„*Dětská obrázková statistika*** - ***Půda*** (obrázková statistika na téma půda a péče o ni) (dále jen „Smlouva o dílo“).
	2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že z důvodů objektivní obtížnosti provedení díla spočívající zejména v nastavení vzájemného systému připomínkování a celkové obsahové koncepce, je třeba prodloužit lhůtu pro dokončení díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že text čl. III odst. 2 Smlouvy o dílo *(„Publikace Půda bude zhotovitelem vytvořena a předána objednateli nejpozději do 30. 5. 2018.“*) se vypouští a nahrazuje se tímto textem:

*„Publikace Půda bude Zhotovitelem vytvořena a předána Objednateli nejpozději do 30. 6. 2018.“*

**Čl. III**

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změn.

3.2 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 ve smyslu předchozí věty provede Objednatel.

3.3 Tento Dodatek č. 1 má dvě strany a je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou.

3.7 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl sjednán na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej za zcela určitý a srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne 30.5.2018 V Praze dne 30.5.2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Národní zemědělské muzeum, s. p. o.** |  | **Ústav zemědělské ekonomiky a informací** |  |
| doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D., generální ředitel |  | Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., ředitel |
|  |  |  |
| podpis objednatele |  | podpis zhotovitele |