#  Dodatek č. 1

# ke SMLOUVĚ O DÍLO

###### dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Skupinový vodovod Moravskotřebovska**

 **IČO: 72053453**

 **DIČ: CZ2053453**

 **se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová**

zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

zastoupen ředitelkou svazku Soňou Borovcovou

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **EVT Stavby s.r.o.**

 **IČO: 252 60 766**

 **DIČ: CZ25260766**

 **sídlo V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy**

 zápis v rejstříku zapsaném Kraj. soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842

 zastoupen Josefem Kuncem, jednatelem společnosti

 - dále jen zhotovitel -

## II.

**Předmět Dodatku č. 1**

1. Smluvní strany dohodly **na změně termínu dokončení díla, a to z následujících důvodů:**
* ztížené geologické poměry oproti projektové dokumentaci v místě výkopových prací – zemina vyšší třídy těžitelnosti se spodní vodou.
* nereálnost provedení protlaku pod potokem – souběh stávajícího vodovodu s plynovodem v omezeném prostoru a výskyt skály pode dnem potoka, nutné projednání změny se správcem toku.
* vyhledávání stávajících vodovodních přípojek k přepojení – jejich poloha neodpovídá PD.

 Z uvedených důvodů dochází k úpravě bodu 2.4. článku II. Čas plnění Smlouvy o dílo uzavřené dne 1.8.2017.:

II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli do **53**  kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací, tzn. do **25.05.2018.**

**III.**

## Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 1 uzavřít.
2. Všechna ustanovení Smlouvy o dílo nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.
4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou svazku Skupinového vodovodu Moravskotřebovska dne 11.5.2018 pod číslem usnesení 11052018/2g.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

#### V Moravské Třebové dne : 16.5.2018 Ve Svitavách dne: 14.5.2018

Za objednatele : Za zhotovitele :

…………….……….…………….……… ………….………….……….……………

 Soňa Borovcová Josef Kunc

 ředitelka svazku jednatel společnosti EVT Stavby s.r.o.