Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.  KT/8920/16

na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu

„NOVÁ PLAVECKÁ HALA LITVÍNOV – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“

____________________________________________________________________

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

( dále jen Občanský zákoník v platném znění )

I.

Smluvní strany

1.1	Objednatel 		:  Město Litvínov

Zastoupený		:  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Sídlo			:  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov

IČ			:  002 66 027

DIČ 			:  CZ 00266027

Bankovní spojení	:  KB a.s.Litvínov

č.ú.         	           	:  0000921491 / 0100

datová schránka	:  8TYBQZK

(dále jen objednatel)

1.2	Zhotovitel		:  h – projekt s.r.o.

Zastoupený		:  Ing. Petrem Hruschkou, jednatelem společnosti

Sídlo			:  Korunní 968/31, 120 00 Praha 2

IČ			:  60468653

DIČ			:  CZ60468653

bankovní spojení	:  xxxxxxxxx

č. účtu			:  xxxxxxxxxxx

datová schránka	:   iy64k37

(dále jen zhotovitel)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 12.5 Smlouvy o dílo č. KT/8920/16 na realizaci stavby

„NOVÁ PLAVECKÁ HALA LITVÍNOV – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění

čl. IV. Doba plnění, odst. 4.1 takto:

Původní znění:

4.1	Lhůta plnění:

- Vypracování průzkumné studie do 2 měsíců od výzvy k zahájení prací.

- Vypracování DSP do 4 měsíců od zvolení technologie dezinfekce vody

- Podání žádosti na příslušný stavební úřad do 2 měsíců po odsouhlasení DSP zadavatelem

- Vypracování DPS do 4 měsíců od vydání příslušného stavebního povolení

- Autorský dozor během výstavby Nové plavecké haly v Litvínově

Změny vyvolané požadavky ve správním řízení budou zapracovány vždy do 2 týdnů od jejich doručení dodavateli a to revizí projektové dokumentace.

Nové znění:

4.1	Lhůta plnění:

- Vypracování průzkumné studie do 2 měsíců od výzvy k zahájení prací.

- Vypracování DSP do 4 měsíců od finálního odsouhlasení konečného dispozičního řešení

- Podání žádosti na příslušný stavební úřad do 2 měsíců po odsouhlasení DSP zadavatelem

- Vypracování DPS do 4 měsíců od vydání příslušného stavebního povolení

- Autorský dozor během výstavby Nové plavecké haly v Litvínově

Změny vyvolané požadavky ve správním řízení budou zapracovány vždy do 2 týdnů od jejich doručení dodavateli a to revizí projektové dokumentace.

dále čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Původní znění:

| Cena za projektovou dokumentaci a ostatní činnosti: Soubor, objekt / Část projektové dokumentace:; cena bez DPH; DPH; cena s DPH - ev. konečná cena. 1; PS 01 Bazénová technologie, vypracování Průzkumné studie; 15 000,-; 3 150,-; 18 150,-. 2.1; SO 01 Plavecká hala; 2 200 000,-; 462 000,-; 2 662 000,-. 2.2; IO 01 Příprava území; 25 000,-; 5 250,-; 30 250,-. 2.3; IO 02 Přípojky; 90 000,-; 18 900,-; 108 900,-. 2.4; IO 03 Komunikace a chodníky; 45 000,-; 9 450,-; 54 450,-. 2.5; IO 04 Veřejné osvětlení; 15 000,-; 3 150,-; 18 150,-. 2.6; IO 05 Terénní a sadové úpravy; 25 000,-; 5 250,-; 30 250,-. 2.7; PS 01 Bazénová technologie; 180 000,-; 37 800,-; 217 800,-. 2.8; PS 02 Gastrotechnologie; 30 000,-; 6 300,-; 36 300,-. 2.9; Ostatní: POV, zajištění provozu stávajícího letního koupaliště během výstavby; 15 000,-; 3 150,-; 18 150,-. 2; Mezisoučet: Vypracování realizační PD ( ∑ 2.1 až 2.9 ); 2 625 000,-; 551 250,-; 3 176 250,-. Nabídková cena celkem ( ∑ 1,2); 2 640 000,-; 554 400,-; 3 194 400,-. |  |  |
| --- | --- | --- |

Nové znění:

Cena za projektovou dokumentaci a ostatní činnosti:

|  | Soubor, objekt /Část projektové dokumentace: | cena bez DPH |  | DPH |  |  |  | cena s DPH – ev. konečná cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PS 01Bazénová technologie, vypracování průzkumné studie | 15 000,- Kč |  |  |  | 3 150,- Kč |  | 18 150,- Kč |
| 2.1 | SO 01 Plavecká hala | 2 400 000,- Kč |  |  | 504 000,- Kč |  |  | 2 904 000,- Kč |
| 2.2 | IO 01 Příprava území | 25 000,- Kč |  |  | 5 250,- Kč |  |  | 30 250,- Kč |
| 2.3 | IO 02 Přípojky | 95 000,- Kč |  |  | 19 950,- Kč |  |  | 114 950,- Kč |
| 2.4 | IO 03 Komunikace a chodníky | 45 000,- Kč |  |  | 9 450,- Kč |  |  | 54 450,- Kč |
| 2.5 | IO 04 Veřejné osvětlení | 15 000,- Kč |  |  | 3 150,- Kč |  |  | 18 150,- Kč |
| 2.6 | IO 05 Terénní a sadové úpravy | 25 000,- Kč |  |  | 5 250,- Kč |  |  | 30 250,- Kč |
| 2.7 | PS 01 Bazénová technologie | 190 000,- Kč |  |  | 39 900,- Kč |  |  | 229 900,- Kč |
| 2.8 | PS 02 Gastrotechnologie | 30 000,- Kč |  |  | 6 300,- Kč |  |  | 36 300,- Kč |
| 2.9 | Ostatní: POV, zajištění provozu stávajícího letního koupaliště během výstavby | 15 000,- Kč |  |  | 3 150,- Kč |  |  | 18 150,- Kč |
| 2 | Mezisoučet: Vypracování realizační PD (∑ 2.1 až 2.9) | 2 840 000,- Kč |  |  | 596 400,- Kč |  |  | 3 436 400,- Kč |
| Nabídková cena celkem (∑ 1,2) |  | 2 855 000,- Kč |  |  | 599 550,- Kč |  |  | 3 454 550,- Kč |

a dále čl. VI. Platební podmínky, odst. 6.1 takto:

Původní znění:

  - Zhotovitel bude fakturovat dílo po předání částí díla takto:

- po převzetí projektové dokumentace včetně rozpočtů a výkazů výměr a podání žádostí ke stav. řízení lze fakturovat dílčí částku  65% z celkové ceny dle bodu 5.1.

- po předání finálních pravomocných stavebních povolení (ohlášení) lze fakturovat dílčí částku 35% z celkové ceny dle bodu 5.1.

Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předání celého díla v rozsahu předmětu díla dle článku III. této smlouvy.

Nové znění:

6.1. Zhotovitel bude fakturovat dílo po předání částí díla takto:

- 	po dokončení a vypracování průzkumné studie, vč. bazénové

technologie lze fakturovat dílčí částku 5 % z celkové ceny dle bodu 5.1

- po finálním odsouhlasení konečného dispozičního řešení a jeho zapracování do PD lze fakturovat dílčí částku 10 % z celkové ceny dle bodu 5.1

- po převzetí DSP lze fakturovat  dílčí částku 35 % z celkové ceny dle bodu 5.1

- po převzetí DPS lze fakturovat  dílčí částku 35 % z celkové ceny dle bodu 5.1

- po vypracování a převzetí rozpočtů a výkazů výměr lze fakturovat dílčí částku 5 % z celkové ceny dle bodu 5.1

- po předání finálních pravomocných stavebních povolení (ohlášení) lze fakturovat dílčí částku 10 % z celkové ceny dle bodu 5.1.

Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předání celého díla v rozsahu předmětu díla dle článku III. této smlouvy.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

3.1.	Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

3.2. 	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3.3. 	Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. 	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.

3.5. 	Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne ........................	              		V …………….. dne ....................

Za objednatele:				                    Za zhotovitele:

........................................................              	              .............................................................

Mgr. Kamila Bláhová                                           		    Ing. Petr Hruschka

starostka města            	jednatel společnosti