Smlouva o dílo

 č. 0563/2018
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka
                                                    ve věcech technických: Vladimír Krampera
                                                    technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka, Ing. Eva Tůmová
                                                    koordinátor BOZP pro realizaci: Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

ZPS JH spol. s r.o.
zastoupen:

Pavlem Hronem – jednatel společnosti
sídlo:

Jarošovská 939/II,  377 01 Jindřichův Hradec
IČ:


639 10 462
DIČ: 

xxxx
bankovní spojení:
xxxx
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 5920.
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Pavel Hron- jednatel
                                                    ve věcech technických: xxx
                                                    ve věcech realizace a předání díla: xxx
                                                    stavbyvedoucí: xxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 29.03.2018.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Revitalizace kaskády rybníků v Buku u Jindřichova Hradce, vypracovaná Ing. Martin Růžička CSc. – ALCEDO, Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec číslo zakázky M-23-13 z 12/2015
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Obnova rybníku na pozemku ppč. 57 v k. ú. Buk u Jindřichova Hradce (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Martin Růžička CSc. – ALCEDO, Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec číslo zakázky M-23-13 z 12/2015a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického vytyčení a zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt. s uvedením výškových kót – hráz, kbel, spodní výpusť, bezpečnostní přeliv, aj. včetně souřadnic

· zpracování vytyčovacího protokolu
· vytyčení pozemku pro uložení sedimentu
· zpracování geometrického plánu pro vklad do KN
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 57, 60/1, 62/2, 62/8, 62/9, 1326/2,  k. ú. Buk u Jindřichova Hradce
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Cena díla bez DPH


1 318 188,19
Kč

DPH 21 %



   276 819,52
Kč
Cena díla celkem vč. DPH

1 595 007,71
Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.
Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.
Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

1. 11. 2018
Dokončení prací: 
31. 10. 2019
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.
Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.
Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 158/6R/2018 ze dne 14. 2. 2018 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 966/30R/2016 ze dne 27. 9. 2016. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 379/13R/2018 ze dne 18. 4. 2018. 
V Jindřichově Hradci dne 23. 5. 2018  

V Jindřichově Hradci dne 16. 5. 2018
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

Pavel Hron – jednatel společnosti


Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	RS Monolit s.r.o.
	Část stavebních prací – monolitické konstrukce
	12%

	
	Sídlo/místo podnikání:
	K Samotám 752

Planá nad Lužnicí PSČ 391 11
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	28131983/xxx
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	


Dne: 29.3.2018
-------------------------------------------------------------------

                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	20160413
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	Revitalizace kaskády rybníků v Buku
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	833 15 23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Buk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	8.4.2016
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	63910462
	
	
	 

	 
	
	
	ZPS JH spol.s r.o.
	DIČ:
	
	CZ699000645
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu www.cs-urs.cz) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci. 
Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce ""Název položky"" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 318 188,19
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	
	1 318 188,19
	
	
	
	
	
	276 819,52
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 595 007,71
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	20160413
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Revitalizace kaskády rybníků v Buku
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Buk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	8.4.2016
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.
	

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	ZPS JH spol.s r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Objekt, Soupis prací
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 318 188,19
	1 595 007,71
	

	 
	
	201604132
	
	SO 02 - Rybník Korandů
	1 318 188,19
	1 595 007,71
	STA

	 
	
	
	2016041321
	
	stavebně-technické řešení
	1 261 688,19
	1 526 642,71
	Soupis

	 
	
	
	2016041322
	
	vedlejší a ostatní náklady
	56 500,00
	68 365,00
	Soupis

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Revitalizace kaskády rybníků v Buku
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	201604132 - SO 02 - Rybník Korandů
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2016041321 - stavebně-technické řešení
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	833 15 23
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	Buk
	
	
	Datum:
	8.4.2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	63910462
	 

	 
	
	
	ZPS JH spol.s r.o.
	
	
	
	DIČ:
	CZ699000645
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu www.cs-urs.cz) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci. 
Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce ""Název položky"" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 261 688,19
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	1 261 688,19
	
	
	21,00%
	264 954,52
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	1 526 642,71
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Revitalizace kaskády rybníků v Buku
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	201604132 - SO 02 - Rybník Korandů
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2016041321 - stavebně-technické řešení
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Buk
	
	
	Datum:
	8.4.2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.

	 
	Uchazeč:
	ZPS JH spol.s r.o.
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 261 688,19
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 232 270,19
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	578 184,83
	 

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	255 890,77
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	300 922,83
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	32 354,00
	 

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	8 444,70
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	39 761,20
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	11 064,20
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	2 295,85
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	3 351,81
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	29 418,00
	 

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	29 418,00
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 261 688,19
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 232 270,19
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	578 184,83
	

	 
	1
	K
	111201102
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2
	m2
	1 200,000
	8,00
	9 600,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	80*15"výkres číslo D.2.1
	
	1 200,000
	
	
	

	 
	2
	K
	112101103
	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm
	kus
	12,000
	200,00
	2 400,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	11"výkres číslo D.2.1
	
	12,000
	
	
	

	 
	3
	K
	112201103
	Odstranění pařezů D do 700 mm
	kus
	12,000
	400,00
	4 800,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	11"výkres číslo D.2.1
	
	12,000
	
	
	

	 
	4
	K
	113107023
	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech inž sítí
	m2
	26,480
	190,00
	5 031,20
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,62*4"výkres číslo D.2.2
	
	10,480
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*4"výkres číslo D.2.4
	
	16,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	26,480
	
	
	

	 
	5
	K
	113107042
	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí
	m2
	26,480
	110,00
	2 912,80
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,62*4"výkres číslo D.2.2
	
	10,480
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*4"výkres číslo D.2.4
	
	16,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	26,480
	
	
	

	 
	6
	K
	115001104
	Převedení vody potrubím DN do 300
	m
	10,000
	150,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	10"výkres číslo D.2.1
	
	10,000
	
	
	

	 
	7
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	160,000
	48,00
	7 680,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	20*8"výkres číslo D.2.1
	
	160,000
	
	
	

	 
	8
	K
	115101301
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
	den
	20,000
	39,00
	780,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	20"výkres číslo D.2.1
	
	20,000
	
	
	

	 
	9
	K
	122201402
	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3
	m3
	142,810
	50,00
	7 140,50
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6*(3*1,4-2,4*1,4)"výkres číslo D.2.4
	
	5,040
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7*(1,7*2,5-0,8*0,8)"výkres číslo D.2.2
	
	25,270
	
	
	

	 
	
	VV
	
	150*3*0,25"výkres číslo D.2.1
	
	112,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	142,810
	
	
	

	 
	10
	K
	122201409
	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3
	m3
	142,810
	10,00
	1 428,10
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6*(3*1,4-2,4*1,4)"výkres číslo D.2.4
	
	5,040
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7*(1,7*2,5-0,8*0,8)"výkres číslo D.2.2
	
	25,270
	
	
	

	 
	
	VV
	
	150*3*0,25"výkres číslo D.2.1
	
	112,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	142,810
	
	
	

	 
	11
	K
	122703602
	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa
	m3
	2 536,000
	35,00
	88 760,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2536"výkres číslo D.2. technická zpráva
	
	2 536,000
	
	
	

	 
	12
	K
	129103101
	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2
	m3
	22,000
	200,00
	4 400,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách tř. 1 a 2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	88*0,25"výkres číslo D.2.1
	
	22,000
	
	
	

	 
	13
	K
	131201101
	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	54,950
	150,00
	8 242,50
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6*3*1,4"výkres číslo D.2.4
	
	25,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7*1,7*2,5"výkres číslo D.2.2
	
	29,750
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	54,950
	
	
	

	 
	14
	K
	131201109
	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3
	m3
	54,950
	15,00
	824,25
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6*3*1,4"výkres číslo D.2.4
	
	25,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7*1,7*2,5"výkres číslo D.2.2
	
	29,750
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	54,950
	
	
	

	 
	15
	K
	132101101
	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3
	m3
	17,600
	200,00
	3 520,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	88*0,4*0,5"výkres číslo D.2.1 odvodňovací rýha
	
	17,600
	
	
	

	 
	16
	K
	132201101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	2,482
	300,00
	744,60
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,55*2+2,2*pi)*0,4*0,5+1,2*2*0,4*0,5"výkres číslo D.2.4
	
	2,482
	
	
	

	 
	17
	K
	132201109
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
	m3
	20,082
	150,00
	3 012,30
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	17,6+2,482"položky dílu 1
	
	20,082
	
	
	

	 
	18
	K
	133201101
	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	0,500
	850,00
	425,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*1*0,5"výkres číslo D.2.2
	
	0,500
	
	
	

	 
	19
	K
	133201109
	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3
	m3
	0,500
	120,00
	60,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*1*0,5"výkres číslo D.2.2
	
	0,500
	
	
	

	 
	20
	K
	162201101
	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	142,810
	22,00
	3 141,82
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6*(3*1,4-2,4*1,4)"výkres číslo D.2.4
	
	5,040
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7*(1,7*2,5-0,8*0,8)"výkres číslo D.2.2
	
	25,270
	
	
	

	 
	
	VV
	
	150*3*0,25"výkres číslo D.2.1
	
	112,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	142,810
	
	
	

	 
	21
	K
	162301403
	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm
	ks
	12,000
	350,00
	4 200,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do průměru kmene 700 mm na vzdálenost do 5 000 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	12"výkres číslo D.2.1
	
	12,000
	
	
	

	 
	22
	K
	162301413
	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm
	ks
	12,000
	500,00
	6 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do průměru kmene 700 mm na vzdálenost do 5 000 m včetně pořezání
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	12"výkres číslo D.2.1
	
	12,000
	
	
	

	 
	23
	K
	162301423
	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D kmene do 700 mm
	ks
	12,000
	150,00
	1 800,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění pařezů do průměru kmene 700 mm na vzdálenost do 5 000 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	12"výkres číslo D.2.1
	
	12,000
	
	
	

	 
	24
	K
	162301501
	Vodorovné přemístění křovin do 8 km D kmene do 100 mm
	m2
	1 200,000
	10,00
	12 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 8 000 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	80*15"výkres číslo D.2.1
	
	1 200,000
	
	
	

	 
	25
	K
	162309999
	Poplatek za likvidaci smýcených křovin a stromů, pařezů, větví atd.
	kpl
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek za likvidaci smýcených křovin a stromů, pařezů, větví atd.
	
	
	
	
	

	 
	26
	K
	162701101
	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	2 453,722
	60,00
	147 223,32
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2536+7,5+54,95+17,6+2,482+0,5-142,81-225*0,1"položky dílu 1
	
	2 453,722
	
	
	

	 
	27
	K
	167101102
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
	m3
	2 453,722
	15,00
	36 805,83
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2536+7,5+54,95+17,6+2,482+0,5-142,81-225*0,1"položky dílu 1
	
	2 453,722
	
	
	

	 
	28
	K
	171103201
	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %
	m3
	142,810
	70,00
	9 996,70
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6*(3*1,4-2,4*1,4)"výkres číslo D.2.4
	
	5,040
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7*(1,7*2,5-0,8*0,8)"výkres číslo D.2.2
	
	25,270
	
	
	

	 
	
	VV
	
	150*3*0,25"výkres číslo D.2.1
	
	112,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	142,810
	
	
	

	 
	29
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	142,810
	80,00
	11 424,80
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6*(3*1,4-2,4*1,4)"výkres číslo D.2.4
	
	5,040
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7*(1,7*2,5-0,8*0,8)"výkres číslo D.2.2
	
	25,270
	
	
	

	 
	
	VV
	
	150*3*0,25"výkres číslo D.2.1
	
	112,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	142,810
	
	
	

	 
	30
	K
	181006111
	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
	m2
	24 537,220
	2,30
	56 435,61
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	2453,722/0,1"položky dílu 1
	
	24 537,220
	
	
	

	 
	31
	K
	181151311
	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
	m2
	600,000
	10,00
	6 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	300*2
	
	600,000
	
	
	

	 
	32
	K
	181301101
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	225,000
	25,00
	5 625,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	150*1,5"výkres číslo D.2.1
	
	225,000
	
	
	

	 
	33
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	825,000
	8,00
	6 600,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	300*2+150*1,5"výkres číslo D.2.1
	
	825,000
	
	
	

	 
	34
	M
	005724740
	osivo směs travní krajinná - svahová
	kg
	20,625
	100,00
	2 062,50
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	825*0,025"výkres číslo D.2.1
	
	20,625
	
	
	

	 
	35
	K
	182101101
	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	m2
	6 500,000
	15,00
	97 500,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6500"výkres číslo D.2.1
	
	6 500,000
	
	
	

	 
	36
	K
	183551313
	Úprava půdy orbou střední do 0,24 m ploch do 5 ha sklonu do 5°
	ha
	2,768
	2 800,00
	7 750,40
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	27677,22/10000"položky dílu 1
	
	2,768
	
	
	

	 
	37
	K
	183552513
	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5° včetně dodávky hnojiva
	ha
	2,768
	3 200,00
	8 857,60
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5° včetně dodávky hnojiva
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	27677,22/10000"položky dílu 1
	
	2,768
	
	
	

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	255 890,77
	

	 
	38
	K
	320101112
	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg
	m3
	0,666
	1 700,00
	1 132,20
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,58*0,56*2,05"výkres číslo D.2.2
	
	0,666
	
	
	

	 
	39
	M
	SPCM3201
	požerák betonový otevřený dvoudlužový dl.2050mm
	kus
	1,000
	21 500,00
	21 500,00
	 

	 
	
	PP
	
	požerák betonový otevřený dvoudlužový dl.2140mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.2.2
	
	1,000
	
	
	

	 
	40
	K
	321213345
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním
	m3
	3,154
	5 900,00
	18 608,60
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,55*2+2,2*pi)*0,4*0,5+1,2*2*0,4*1,2"výkres číslo D.2.4
	
	3,154
	
	
	

	 
	41
	K
	321311115
	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30
	m3
	4,031
	4 510,00
	18 179,81
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,55*2+2,2*pi)*0,4*0,7+1,2*2*0,4*0,55"výkres číslo D.2.4
	
	3,331
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*1*0,7"výkres číslo D.2.2
	
	0,700
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,031
	
	
	

	 
	42
	K
	321351010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení
	m2
	16,370
	1 040,00
	17 024,80
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,55*4*0,7+1,55*2*0,5+(1,2+0,4)*2*0,6*2+(1,2+0,4)*1,2*2"výkres číslo D.2.4
	
	13,570
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*4*0,7"výkres číslo D.2.2
	
	2,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,370
	
	
	

	 
	43
	K
	321351020
	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - zřízení
	m2
	13,446
	1 250,00
	16 807,50
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch válcově zakřivených
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(pi*2+pi*2,4)*0,7+pi*2,4*0,5"výkres číslo D.2.4
	
	13,446
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	13,446
	
	
	

	 
	44
	K
	321352010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění
	m2
	16,370
	260,00
	4 256,20
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,55*4*0,7+1,55*2*0,5+(1,2+0,4)*2*0,6*2+(1,2+0,4)*1,2*2"výkres číslo D.2.4
	
	13,570
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*4*0,7"výkres číslo D.2.2
	
	2,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,370
	
	
	

	 
	45
	K
	321352020
	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění
	m2
	13,446
	330,00
	4 437,18
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch válcově zakřivených
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(pi*2+pi*2,4)*0,7+pi*2,4*0,5"výkres číslo D.2.4
	
	13,446
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	13,446
	
	
	

	 
	46
	K
	350501501
	Krycí deska želbet zdí s přesahem včetně výztuže šíře 500mm
	m
	2,600
	750,00
	1 950,00
	 

	 
	
	PP
	
	Krycí deska želbet zdí s přesahem včetně výztuže šíře 500mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,3*2"výkres číslo D.2.4
	
	2,600
	
	
	

	 
	47
	K
	350502010
	Pačokování betonových konstrukcí jílem před zasypání
	m2
	29,816
	30,00
	894,48
	 

	 
	
	PP
	
	Pačokování betonových konstrukcí jílem před zasypání
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,55*4*0,7+1,55*2*0,5+(1,2+0,4)*2*0,6*2+(1,2+0,4)*1,2*2"výkres číslo D.2.4
	
	13,570
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(pi*2+pi*2,4)*0,7+pi*2,4*0,5"výkres číslo D.2.4
	
	13,446
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*4*0,7"výkres číslo D.2.2
	
	2,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	29,816
	
	
	

	 
	48
	K
	389121112
	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 10 t
	kus
	6,000
	2 800,00
	16 800,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 t
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6"výkres číslo D.2.4
	
	6,000
	
	
	

	 
	49
	M
	593834510
	propust rámová IZM 25/10 100x200x200 cm
	kus
	6,000
	19 900,00
	119 400,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Prefabrikáty pro mosty železobetonové propusti rámové IZM   25/10      100 x 200 x 200
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Ceny nabídkou
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6"výkres číslo D.2.4
	
	6,000
	
	
	

	 
	50
	K
	389361003
	Výztuž doplňková uzavírací nebo petlicové spáry dílců rámové konstrukce D do 12 mm z oceli 10 505
	t
	0,300
	35 000,00
	10 500,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Výztuž doplňková uzavírací nebo petlicové spáry dílců rámové konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 průměru do 12 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,3"výkres číslo D.2.4
	
	0,300
	
	
	

	 
	51
	K
	389381119
	Doplňková betonáž a bednění malého rozsahu uzavírací nebo petlicové spáry dílců z betonu C 30/37
	m3
	1,000
	4 400,00
	4 400,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Doplňková betonáž malého rozsahu včetně bednění uzavírací nebo petlicové spáry dílců rámové konstrukce, z betonu C 30/37
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	300 922,83
	

	 
	52
	K
	421321107
	Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 25/30
	m3
	2,880
	3 900,00
	11 232,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní deskové přechodové, z betonu C 25/30
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6*2,4*0,2"výkres číslo D.2.4
	
	2,880
	
	
	

	 
	53
	K
	421361412
	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2
	t
	0,135
	33 500,00
	4 522,50
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Výztuž deskových konstrukcí ze svařovaných sítí přes 4 kg/m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6*2,4*7,5*1,25*0,001"výkres číslo D.2.4
	
	0,135
	
	
	

	 
	54
	K
	451311521
	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 mm
	m2
	12,483
	570,00
	7 115,31
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. přes 100 do 150 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*1,55+pi*2*2*0,5"výkres číslo D.2.4
	
	12,483
	
	
	

	 
	55
	K
	451571111
	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm
	m2
	12,483
	140,00
	1 747,62
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*1,55+pi*2*2*0,5"výkres číslo D.2.4
	
	12,483
	
	
	

	 
	56
	K
	452311141
	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop
	m3
	0,900
	3 900,00
	3 510,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7,5*0,8*0,15"výkres číslo D.2.2
	
	0,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,900
	
	
	

	 
	57
	K
	457572214
	Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm
	m3
	96,750
	710,00
	68 692,50
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	150*4,3*0,15"výkres číslo D.2.3
	
	96,750
	
	
	

	 
	58
	K
	463212121
	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem
	m3
	127,500
	850,00
	108 375,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	150*3,4*0,25"výkres číslo D.2.3
	
	127,500
	
	
	

	 
	59
	K
	463212191
	Příplatek za vypracováni líce rovnaniny
	m2
	510,000
	70,00
	35 700,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	150*3,4"výkres číslo D.2.3
	
	510,000
	
	
	

	 
	60
	K
	464511111
	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu
	m3
	60,000
	730,00
	43 800,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	150*1*0,4"výkres číslo D.2.1
	
	60,000
	
	
	

	 
	61
	K
	465513227
	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace
	m2
	12,483
	1 300,00
	16 227,90
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*1,55+pi*2*2*0,5"výkres číslo D.2.4
	
	12,483
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	32 354,00
	

	 
	62
	K
	566901132
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm
	m2
	16,880
	180,00
	3 038,40
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,62*4"výkres číslo D.2.2
	
	10,480
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*1,6"výkres číslo D.2.4
	
	6,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,880
	
	
	

	 
	63
	K
	566901144
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm
	m2
	16,880
	345,00
	5 823,60
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,62*4"výkres číslo D.2.2
	
	10,480
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*1,6"výkres číslo D.2.4
	
	6,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,880
	
	
	

	 
	64
	K
	566901161
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
	m2
	16,880
	725,00
	12 238,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,62*4"výkres číslo D.2.2
	
	10,480
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*1,6"výkres číslo D.2.4
	
	6,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,880
	
	
	

	 
	65
	K
	572340111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm
	m2
	26,480
	425,00
	11 254,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,62*4"výkres číslo D.2.2
	
	10,480
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*4"výkres číslo D.2.4
	
	16,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	26,480
	
	
	

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	8 444,70
	

	 
	66
	K
	631311225
	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
	m3
	1,440
	3 900,00
	5 616,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6*2,4*0,1"výkres číslo D.2.4
	
	1,440
	
	
	

	 
	67
	K
	631319173
	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	1,440
	125,00
	180,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6*2,4*0,1"výkres číslo D.2.4
	
	1,440
	
	
	

	 
	68
	K
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,081
	32 700,00
	2 648,70
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6*2,4*4,5*1,25*0,001"výkres číslo D.2.4
	
	0,081
	
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	39 761,20
	

	 
	69
	K
	871390310
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 400
	m
	7,500
	150,00
	1 125,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 400
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7,5"výkres číslo D.2.2
	
	7,500
	
	
	

	 
	70
	M
	286171270
	trubka kanalizační PP s plným žebrem SN 10, dl.6m, DN 400
	kus
	1,000
	7 100,00
	7 100,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.2.2
	
	1,000
	
	
	

	 
	71
	M
	286171060
	trubka kanalizační PP s plným žebrem SN 10, dl. 1m, DN 400
	kus
	2,000
	2 600,00
	5 200,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	2"výkres číslo D.2.2
	
	2,000
	
	
	

	 
	72
	K
	871501501
	Napojení potrubí na požerák
	kus
	1,000
	320,00
	320,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.2.2
	
	1,000
	
	
	

	 
	73
	K
	871501502
	Napojení potrubí do stávající potrubní šachty
	kus
	1,000
	650,00
	650,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.2.2
	
	1,000
	
	
	

	 
	74
	K
	899623161
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu
	m3
	2,658
	3 900,00
	10 366,20
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7,5*(0,8*0,6-pi*0,2*0,2)"výkres číslo D.2.2
	
	2,658
	
	
	

	 
	75
	K
	899643111
	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop
	m2
	12,000
	1 250,00
	15 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7,5*0,8*2"výkres číslo D.2.2
	
	12,000
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	11 064,20
	

	 
	76
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
	m
	13,240
	80,00
	1 059,20
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,62*2"výkres číslo D.2.2
	
	5,240
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*2"výkres číslo D.2.4
	
	8,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	13,240
	
	
	

	 
	77
	K
	934956124
	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm
	m2
	1,790
	4 000,00
	7 160,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5*1,79*2"výkres číslo D.2.2
	
	1,790
	
	
	

	 
	78
	K
	936501111
	Limnigrafická lať
	m
	1,500
	1 630,00
	2 445,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu
	
	
	
	
	

	 
	79
	K
	981881501
	Demontáž a likvidace stávajícího výpustného zařízení včetně odtokového potrubí
	kpl
	1,000
	400,00
	400,00
	 

	 
	
	PP
	
	Demontáž a likvidace stávajícího výpustného zařízení včetně odtokového potrubí
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.2.1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	2 295,85
	

	 
	80
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
	t
	4,793
	45,00
	215,69
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,793"živice
	
	4,793
	
	
	

	 
	81
	K
	997221569
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
	t
	33,551
	12,00
	402,61
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,793*7"živice
	
	33,551
	
	
	

	 
	82
	K
	997221611
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	4,793
	150,00
	718,95
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,793"živice
	
	4,793
	
	
	

	 
	83
	K
	997221845
	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)
	t
	4,793
	200,00
	958,60
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,793"živice
	
	4,793
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	3 351,81
	

	 
	84
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
	t
	670,362
	5,00
	3 351,81
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	29 418,00
	

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	29 418,00
	

	 
	85
	K
	767101501
	Dodávka a osazení ocelového poklopu s rámem na požeráku včetně uzamykání, povrchová úprava žárovým zinkováním
	kus
	1,000
	1 100,00
	1 100,00
	 

	 
	
	PP
	
	Dodávka a osazení ocelového poklopu s rámem na požeráku včetně uzamykání, povrchová úprava zinkování
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.2.2
	
	1,000
	
	
	

	 
	86
	K
	767101502
	Dodávka a osazení ocelového brlení s průlinami 50mm, žárově zinkováno
	m
	10,012
	1 500,00
	15 018,00
	 

	 
	
	PP
	
	Dodávka a osazení ocelového brlení s průlinami 50mm, zinkované
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,55*2+2,2*pi"výkres číslo D.2.4
	
	10,012
	
	
	

	 
	87
	K
	767101504
	Výroba a montáž ocelové konstrukce zábradlí dvoutrubkového povrchová úprava zinkováním
	m
	7,000
	1 600,00
	11 200,00
	 

	 
	
	PP
	
	Výroba a montáž ocelové konstrukce zábradlí dvoutrubkového povrchová úprava zinkováním
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,8"výkres číslo D.2.4
	
	7,000
	
	
	

	 
	88
	K
	767101505
	Výroba a montáž ocelových česlí nátoku do požeráku povrchová úprava zinkováním
	kus
	1,000
	2 100,00
	2 100,00
	 

	 
	
	PP
	
	Výroba a montáž ocelové konstrukce zábradlí dvoutrubkového povrchová úprava zinkováním
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.2.2
	
	1,000
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Revitalizace kaskády rybníků v Buku
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	201604132 - SO 02 - Rybník Korandů
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2016041322 - vedlejší a ostatní náklady
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	833 15 23
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	Buk
	
	
	Datum:
	8.4.2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	63910462
	 

	 
	
	
	ZPS JH spol.s r.o.
	
	
	
	DIČ:
	CZ699000645
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu www.cs-urs.cz) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci. 
Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce ""Název položky"" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	56 500,00
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	56 500,00
	
	
	21,00%
	11 865,00
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	68 365,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Revitalizace kaskády rybníků v Buku
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	201604132 - SO 02 - Rybník Korandů
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2016041322 - vedlejší a ostatní náklady
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Buk
	
	
	Datum:
	8.4.2016
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	Projektant:
	ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.
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	ZPS JH spol.s r.o.
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	56 500,00
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	56 500,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	39 000,00
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	3 000,00
	 

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	5 000,00
	 

	 
	
	    VRN6 - Územní vlivy
	 
	 
	 
	4 000,00
	 

	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	4 000,00
	 

	 
	
	    VRN8 - Přesun stavebních kapacit
	 
	 
	 
	1 500,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Revitalizace kaskády rybníků v Buku
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	201604132 - SO 02 - Rybník Korandů
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	2016041322 - vedlejší a ostatní náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Buk
	
	
	Datum:
	8.4.2016
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.

	 
	Uchazeč:
	ZPS JH spol.s r.o.
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	56 500,00
	

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	56 500,00
	

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	39 000,00
	

	 
	1
	K
	011103000
	Geologický průzkum bez rozlišení pro posouzení vhodnosti zeminy k použití do násypů hráze
	…
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum bez rozlišení
	
	
	
	
	

	 
	2
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	…
	1,000
	9 000,00
	9 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby
	
	
	
	
	

	 
	3
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	…
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě
	
	
	
	
	

	 
	4
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	…
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	3 000,00
	

	 
	5
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	…
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	5 000,00
	

	 
	6
	K
	043103000
	Zkoušky bez rozlišení - kontrolní zkoušky
	…
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	4 000,00
	

	 
	7
	K
	065002000
	Mimostaveništní doprava materiálů
	…
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	4 000,00
	

	 
	8
	K
	072002000
	Silniční provoz
	…
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	VRN8
	Přesun stavebních kapacit
	
	
	
	1 500,00
	

	 
	9
	K
	081002000
	Doprava zaměstnanců
	…
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PP
	
	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky denní doprava zaměstnanců na staveniště
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