**DODATEK Č. 1**

**ke smlouvě o poskytování služeb**

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy objednatele: | 06EU-003383 |
| Číslo smlouvy zhotovitele: | 17W22 031 |
| ISPROFIN/ISPROFOND: | 500 151 0002 |

# **SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 zastoupené: Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řizenim Správy Plzeň,

Hřímalého 37, 301 00 Plzeň telefon: 377 333 705 fax: 377 333 619 bankovní spojení: Česká národni banka číslo účtu: 20001-15937031/0710

IČ : 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

obchodní firma: **Woring s.r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27718 sídlo: Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň

jednající (jméno, funkce): Ing. Zbyněk Voříšek, jednatel

IČ: 29159342 DIČ: CZ29159342

bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.

číslo účtu: 7095712001/5500 tel. 775 263 503 datová schránka: zbeiru9

Smluvní strany uzavřely dne 23.10.2017 výše uvedený smluvní vztah, jehož předmětem je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnuti („DÚR") včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnuti („IČ k ÚR") pro stavbu:

# „I/22 Zavlekov, úprava trasy.”

Tímto dodatkem č. I se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo následovně:

Zdůvodnění dodatku:

Na konci dubna 2018 byl předán předběžný geotechnický průzkum (AZ Consult), jehož součástí bylo nalezení náhradního zdroje pitné vody pro obec Plánička, ovšem s negativním výsledkem. (Stávající studna bude zničena stavbou.) S ohledem na nutnost vyřešení problematiky zásobování obce pitnou vodou je nutné dočasně pozastavit pokračováni projektové přípravy do ukončeni doplňujícího hydrogeologického posudku.

ČI. 5. Lhůta plnění se upravuje:

Původní termíny :

DŮR — koncept: Nejpozději do 30.6.2018.

DŮR — čistopis: Nejpozději do 31.8.2018.

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději do 30.9.2018.

Nové upravené termíny:

DÚR — koncept: 3 měsíce po předání závěrů hydrogeologického posudku.

DÚR — čistopis: 2 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí, nejpozději do 30. 11. 2018.

Podáni žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 2 měsíců od předání majetkových smluv

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek vstoupí v platnost dnem podpisu posledního smluvního účastníka. Tento dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Plzni dne: - 1 -06- 2018

Za objednatele: Za zhotovitele: