Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: s-0025/2017

č. zhotovitele: 03 400 31714/1

na provedení Stavebních prací

„Přestavba ZŠ Štěrboholy“

Smluvní strany:

- Městská část Praha – Štěrboholy

Sídlo: Granátnická 497/1, 102 00 Praha – Štěrboholy

IČ: 00231371

Zastoupená: Františkem Ševítem, starostou městské části

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2000718329/0800

datová schránka: ethakud

(dále jen „Objednatel“)

- Společnost „Přestavba ZŠ Štěrboholy“

VISTORIA CZ a.s. – vedoucí společník

Sídlo: Revoluční 767/25, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00

IČ: 251 10 977, DIČ: CZ25110977

Zastoupená:	PhDr. Petrem Volfem, MBA, předsedou představenstva

Datová schránka: anefcna

Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4581

INGBAU CZ s.r.o. – první společník

Sídlo:  S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí

IČ: 259411277, DIČ: CZ259411277

Zastoupená:  Ing. Igorem Malým, jednatelem

Datová schránka: hzyb3hm

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 16396

EDIKT a.s. – druhý společník

Sídlo: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328, DIČ CZ25172328

Zastoupená: Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

Datová schránka: p8ncd8g

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

Bankovní spojení společnosti:	PPF banka a.s., Praha 6

číslo účtu: 2005000148/6000

(dále jen „Zhotovitel“)

Společně dále také jako „Smluvní strany“ či „Účastníci“

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. Předmětem dodatku je rozšíření díla o dodatečné stavební práce (dále jen „vícepráce“) nezbytné pro uvedení díla do užívání.

ČLÁNEK i.

- Smluvní strany se dohodly, že článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 11, který zní:

11. Zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

- vysazení vnitřních dveří, vybourání zárubní

- demontáž 2 ks saun v 1.NP

- bourání bazénu

- bourání podkladních betonů

- otlučení stávajících omítek

- demontáž VZT

- demontáž stávajících rozvodů elektro

- odstranění původního souvrství střechy

- kácení dřevin

- bourání atikových panelů

- bourání topného kanálu v atriu

- podvleky základů

- dobetonování stropu mezi 1. a 2.NP-bouraná položka č.24

- demontáž oken

- bourání okapových chodníků v atriích

- větší výměra cihelného zdiva.

- Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavce 1. a to tak, že cena Díla se zvyšuje z důvodu víceprací o částku 3 236 931,72 Kč bez DPH.

Cena víceprací je specifikována ve změnových listech č. 1, 3-8, 10-14, 16, 19, 21 a 22, schválených Objednatelem dne 28.3.2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle smlouvy o Dílo  bez DPH činí:	78 883 696,00 	Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1  bez DPH činí:	3 236 931,72 	Kč

Cena díla celkem bez DPH činí:	82 120 627,72 	Kč

Výše DPH 21%	17 245 331,82 	Kč

Cena díla s DPH	99 365 959,54 	Kč

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

ČLÁNEK III.

            - Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

            - Tento dodatek je vyhotoven ve pěti (5) stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží 	dvě (2) vyhotovení a zhotovitel obdrží tři (3) vyhotovení.

            - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 –  změnové listy č. 1, 3-8, 10-14, 16, 19, 21 a 22

| Za Objednatele v Praze, dne 31.5.2018 František Ševít starosta městské části Praha – Štěrboholy | Za Zhotovitele v Praze, dne 30.5.2018 PhDr. Petr Volf, MBA předseda představenstva VISTORIA CZ a.s. zhotovitel – vedoucí společník |
| --- | --- |
|  | Ing. Igor Malý jednatel INGBAU CZ s.r.o. zhotovitel – první společník |
|  | Ing. Jan Velikovský člen představenstva EDIKT a.s. zhotovitel – druhý společník |