DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0228/2018/OI

uzavřené podle dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

**Město Aš**

Sídlo: Kamenná 52, 352 01 Aš

IČ: 00253901

DIČ CZ00253901

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Zastoupené: Mgr. Daliborem Blažkem, starostou města

*(dále jen „objednatel“)*

**a**

 **AŠSKÉ LESY s.r.o.**

Sídlo: Doubrava u Aše 118, 352 01 Aš

IČ: 28035291

DIČ: CZ28035291

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Zastoupen: Ing. Jiří Červenka – jednatel společnosti

*(dále jen „zhotovitel“)*

Smluvní strany se na základě ujednání uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 08.03.2018

pro stavbu

**„Revitalizace dřevin v parku Sady Míru v Aši”**

**II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Tento dodatek (dále jen „**dodatek**“) je uzavřen podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, prodávající je vítězem poptávkového řízení na veřejnou zakázku „**Revitalizace dřevin v parku Sady Míru v Aši“** zahájeného dne 29.01.2018. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím Rady města Aše dne 28.02.2018 usnesením č. 02/81/18.

**III.** **PŘEDMĚT** **DODATKU**

2.1. Předmětem dodatku doplnění doby ukončení samotné realizace a doby plnění následné péče.

2.2. Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku III. SOD č. 0228/2018/OI, dle níže uvedeného.

**III.**

**Předání a ukončení předmětu plnění**

**Rozšíření o odstavce 3.3. a 3.4. v tomto znění**

3.3. Zhotovitel protokolárně předá objednateli předmět plnění dle čl. I. nejpozději v termínu do 12. prosince 2018.

3.4. Objednatel bude provádět následnou péči dle pokynů uvedených v PD pod – Návrh péče o výsadbu po dobu jejich udržitelnosti a následná péče bude ukončena koncem záruční lhůty, která je stanovena na 24 měsíců od protokolárního předání předmětu plnění. Doba plnění následné péče počíná běžet dnem předání předmětu plnění nejpozději dne 12.12.2018 a bude ukončena 12.12.2020.

**IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

4.1. Ostatní ustanovení SOD č. 0228/2018/OI jsou nedotčena a tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Smluvní strana, která je na základě tohoto dodatku ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

4.4. V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto dodatku č.1 SOD č. 0228/2018/OI. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 05/216/18 ze dne 28.05.2018.

4.5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři originály obdrží objednatel a jeden originál obdrží zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

4.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svým podpisem.

V ……………. dne…………………… V Aši dne……………………………….

 ………………………………………… …………………………………………..

Za zhotovitele: Ing. Jiří Červenka Za objednatele: Mgr. Dalibor Blažek jednatel společnosti starosta Aš