# SMLOUVA  O  DÍLO

Číslo v evidenci zhotovitele: 18/T/2018

Číslo v evidenci objednatele: …………

Opravy místních komunikací v Roudnici n. L. – ul. V Uličkách a ul. Dělnická

uzavřená podle ustanovení § 2586

a násl. z.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník

O b j e d a t e l : 			Roudnické městské služby p. o.

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 989

se sídlem: 		Žižkova 2482, 413 01 Roudnice nad Labem

zastoupený :                Ing. Martinem Chudobou

IČO:             		46773851

DIČ:           		CZ46773851

telefon:         		XXXX

fax, e-mail : 		XXXX

bankovní spojení: 	XXXX

číslo účtu: 		XXXX

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:	Ing. Martin Chudoba - ředitel

ve věcech technických oprávněn k jednání:	Ing. Martin Chudoba - ředitel
								XXXX

Z h o t o v i t e l : 			BITUNOVA spol. s r.o.

Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10746

se sídlem: 		586 01 Jihlava, Havlíčkova č.p. 4923

zastoupení:  		Ing. Miroslav Šufliarský - jednatel

Ing. Mária Melichová - jednatelka

IČ: 			494 33 601

DIČ: 			CZ49433601

telefon: 		XXXX

bankovní spojení: 	XXXX

číslo účtu: 		XXXX

ve věcech smluvních oprávněn k jednání : XXXX

XXXX     
                       ve věcech technických oprávněn k jednání:

XXXXXX

1. Předmět smlouvy

Provedení dvouvrstvého mikrokoberce frakce 0/5mm včetně spojovacího postřiku modifikovaného  a výškové úpravy uličních zařízení na akci: „Opravy místních komunikací v Roudnici n.L.-ul. V Uličkách a ul. Dělnická“ dle přiložené cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy o dílo.

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

Tato smlouva o dílo č.18/T/2018

Příloha č.1 - Cenová nabídka č.175/T/2018

Příloha č.2 – Cenová nabídka č.176/T/2018

Platné technické a právní normy

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

3. Cena díla

Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen k této smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a na výměrách uvedených               v nabídce a činí:

Ulice V Uličkách
Cena dle přílohy č.1 - cenová nabídka č.175/T/2018 :

Cena celkem						381 813,00 Kč

DPH 21 %						  80 180,73 Kč

CELKEM CENA vč. DPH				461 933,73 Kč

Ulice Dělnická
Cena dle přílohy č.2 - cenová nabídka č.176/T/2018 :

Cena celkem						107 273,00 Kč

DPH 21 %						  22 527,33 Kč

CELKEM CENA vč. DPH				129 800,33 Kč

Zvýšení nebo snížení objemů prací položek nabídky bude zapsáno ve stavebním deníku, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stav. deníku  spolu se vzájemně projednanou cenou.

Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.

4. Termín plnění

Doba plnění je do 30.8.2018 s lhůtou provádění stavebních prací 14 pracovních dní

Při nevhodných klimatických podmínkách (déšť), bude termín provedení stavebních prací posunut o vynucenou dobu prostojů, odsouhlasenou ve stavebním deníku. .

Objednatel  vyzve  zhotovitele k převzetí staveniště bez právních a faktických vad                  v termínu:   2 dny před požadovaným zahájením stavebních prací.

Práce budou prováděny za částečné uzavírky. V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín ukončení díla.

5. Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedeného díla.

Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise                o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení        s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených  touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti parametrům, stanovených ve smlouvě.

6. Záruční doba

Záruční doba za dílo činí 36 měsíců. Záruční doba začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Výslovně se ujednává, že na vady díla, které vznikly po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, materiály rozrušujícími silniční konstrukci,  se záruka nevztahuje.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny deformací podloží.

7. Platební podmínky

Úhrada bude prováděna na základě soupisu skutečně provedených prací. Faktura bude vystavena až po řádném převzetí díla na základě protokolu o předání a převzetí díla.

Splatnost faktur byla dohodnuta na 21 dní po doručení objednateli.

8. Majetkové sankce - smluvní pokuty

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

a) Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavených splátek a faktur činí 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli.

b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo za každý den prodlení.

9. Ostatní ujednání

Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních    i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami.

Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

Zhotovitel zajistí povolení k zvláštnímu užívání pozemních komunikací za účelem provádění stavebních prací u odboru dopravy Městského úřadu Roudnice nad Labem včetně projednání, schválení a realizace dopravních opatření.

10. Závěrečná ujednání

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy          a souhlasí s ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody                      a oboustranného podpisu.

Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti               v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení  Občanského zákoníku.

Příloha:
Příloha č.1 - Cenová nabídka č.175/T/2018
Příloha č.2 – Cenová nabídka č.176/T/2018

Smlouvu  prověřil:  XXX

V Roudnici nad Labem, dne   		               V  Terezíně, dne 23. 5. 2018

Za objednavatele:                                                         Za zhotovitele:

Roudnické městské služby p.o.                                 BITUNOVA spol. s.r.o

Ing. Martin Chudoba-ředitel                                         XXXX

XXXX