|  |
| --- |
| DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. I 9/2017/305**ze dne 22. 9. 2017****na zhotovení stavby na akci**„Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace budov a expozic“uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů |

1. SMLUVNÍ STRANY:
	1. Objednatel : **Muzeum Kroměřížska, p. o.**

Sídlo : Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž

Statutární orgán : Ing. Jiří Stránský, ředitel

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Jiří Stránský, ředitel

b) ve věcech technických : Ing. Pavel Klíma, vedoucí technického úseku

Tel. : 573 338 388

E-mail : muzeum@muzeum-km.cz

IČ : 00091138

DIČ : neplátce DPH

Bankovní ústav : KB, a.s.

Číslo účtu : 1034-691/0100

* 1. Zhotovitel : **POZIMOS, a.s.**

Sídlo : Zlín, K Pasekám 3663, PSČ 760 01

Statutární orgán : Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva,

 Ing. Radim Babík, člen představenstva,

 Josef Řezníček, člen představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva

b) ve věcech technických : Ing. Radim Babík, výrobní ředitel

IČ : 00147389

DIČ : CZ00147389

Bankovní ústav : KB, a.s., pobočka Zlín

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxx

Tel. / Fax : 575 753 412 / 575 753 400

E-mail : info@pozimos.cz

1. PREAMBULE
	1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. I 9/2017/305 uzavřené dne 22. 9. 2017 na akci:

 **„Muzeum Kroměřížska, p. o. – revitalizace budov a expozic“**

(dále jen „Smlouva“)

* 1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna předmětu díla, která spočívá v provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 02 a 03, a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a dále méněprací, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 02 a 03. Změnové listy č. 02 a 03 se stávají nedílnou součástí Smlouvy.
	2. Na základě dohody smluvních stran dochází v souladu s článkem 17. Dodatky a změny smlouvy, odst. 17.1. Smlouvy a v souladu s článkem 2 Předmět smlouvy a rozsah díla, odst. 2.13. Změny díla a v souladu se změnovými listy č. 02 a 03 k změnám uvedeným v článku 3 a 4 tohoto dodatku.
1. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY, ROZSAHU DÍLA, termínu plnění a ceny díla
	1. Čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.2.5, který zní:

2.2.5 Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovými listy č. 02 a 03, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

3.2. V čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se z důvodů výše uvedených mění bod 3.2.1., který nově zní takto:

 3.2.1. Etapa 2 - 2. a 3. nadzemní podlaží v termínech od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

3.3. V čl. 4. CENA DÍLA se z důvodů výše uvedených mění bod 4.4., který nově zní takto:

4.4. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy a jejích dodatků, která činí:

**29.697.316,55 Kč (bez DPH)**

**6.236.703,04 Kč (DPH 21%)**

**35.933.753,02 Kč (včetně DPH)**

**(slovy: třicet pět milionů devět set třicet tři tisíc sedm set padesát tři korun českých dva haléře)**

1. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ
	1. Čl. 21. se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 21.15, který zní:

 Přílohou č. 5 této smlouvy je Změnový list č. 02.

4.2. Čl. 21 se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 21.16, který zní:

 Přílohou č. 6 této smlouvy je Změnový list č. 03.

1. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.
	2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. podpisem obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
	3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
	4. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
	5. Příloha č. 1 Dodatku č. 2 ke SoD č. I 9/2017/305 - Změnový list č. 02.
	6. Příloha č. 2 Dodatku č. 2 ke SoD č. I 9/2017/305 – Změnový list č. 03.

V Kroměříži dne 31. 5. 2018 Ve Zlíně dne 31. 5. 2018

Objednatel: Zhotovitel:

 v. r. v. r.

……………………………………… …………………………………………

Ing. Jiří Stránský – ředitel Ing. Jiří Havlík

 předseda představenstva