**DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 2017/162/S uzavřené dne 26. 10. 2017 na zhotovitele stavby

**Konstrukční úpravy stávající ocelové konstrukce a její nové osazení na pozemek,**

**zpevněná příjezdová komunikace a oplocení**

WISPI:

**článek I**

**Smluvní strany**

1. **Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm**

Sídlo: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO: 000 98 604

DIČ: CZ 000 98 604

zastoupené: [Ing. Jindřich](http://www.dsporuba.com/index.php/cs/vedeni-organizace/23-kontakty-pro-cesky-jazyk/26-nekategorizovane-kontakty/16-baran-radek-ing)em Ondrušem, ředitelem

Kontaktní osoba: Ing. Milan Gesierich

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Profil zadavatele: <https://nen.nipez.cz/profil/VMP>

na straně objednatele

1. **RADEKOV spol. s.r.o.**

Sídlo: U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1885

IČO: 410 35 933

DIČ: CZ 410 35 933

zastoupený: Ing. Antonínem Hadačem, jednatelem

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba: Ing. Antonín Hadač

Telefon, email:

na straně zhotovitele

smluvní strany uvedené shora

se dohodly v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

**článek II**

**Odůvodnění uzavření dodatku**

**1.** Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 26. 10. 2017 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby **Konstrukční úpravy stávající ocelové konstrukce a její nové osazení na pozemek, zpevněná příjezdová komunikace a oplocení** (dále v textu jen „dílo“ nebo „veřejná zakázka“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení vyhlášeného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**2.** Na základě kontroly PD před zahájením montážních prací bylo zjištěno, že montážní položky v rozpočtu neodpovídají tonáži ocelové konstrukce z kusovníku uvedeného v Projektové dokumentaci. Dle kusovníku je celková hmotnost ocelové konstrukce haly 67 487 kg. Oproti tomu součet montážních položek v rozpočtu činí 56 894 kg. Jedná se o položku p.č. 45 – 48 137 kg, což je montáž nových ocelových prvků a prvků ze stávající haly bez vaznic a zastřešení, a o položku p.č. 47 o výměře 8 757 kg zahrnují montáž vaznic a zastřešení. Rozdíl mezi celkovou hmotností ocelové konstrukce a montáží činí 10 593 kg.Finančně vyjádřeno se jedná o 10,593 t x 21 000,00 Kč = 222 453,00 Kč bez DPH. Celkově s DPH tato částka činí 269.168,00 Kč.

**článek III**

**Změna vzájemných práv a povinností**

**1.** Smluvní strany se vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem a v souladu s čl. IV odst. 4 písm. b) Smlouvy o dílo dohodly na úpravě ceny díla takto:

Původní cena díla bez DPH 8.449.191,00 Kč

Původní cena díla včetně DPH 10.223.521,00 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 222.453,00 Kč

Vícepráce celkem včetně DPH 269,168,00 Kč

**Nová cena díla bez DPH 8.671.644,00 Kč**

**Nová cena díla včetně DPH 10.492.689,00 Kč**

**článek IV**

**Závěrečná ustanovení**

**1.** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2017/162/S zůstávají beze změny.

**2.** Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/162/S uzavřené dne 26. 10. 2017 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.

**3.** Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

**4.** Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

**5.** Příloha: Změnový list, včetně položkového rozpočtu.

V Rožnově pod Radhoštěm dne V Rožnově pod Radhoštěm dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Bc. Jindřich Ondruš, ředitel Ing. Antonín Hadač, jednatel

|  |
| --- |
| Doložka zhotovitele: Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich Dne : .Předklá Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra CábováDne : .Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o.Dne :  |