D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo č. 29/2016 ze dne 13.7.2016 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území **Březí u Meclova** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Meclova, Hyršov, Sedlec u Poběžovic a Vlkanov u Nového Kramolína, uzavřené mezi smluvními stranami:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Xxx |
| **Adresa:** | Haltravská 438, Domažlice |
| **Telefon:** | Xxx |
| **E-mail :** | Xxx |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Xxx |
| **Číslo účtu:** | Xxx |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | GEO Hrubý spol. s r.o. |
| **Sídlo:** | Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň |
| **Zastoupen:** | Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti |
| **ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti |
| **v technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti |
| **Telefon:** | Xxx |
| **E-mail :** | Xxx |
| **ID DS:** | 7s47464 |
| **Bankovní spojení:** | Xxx |
| **Číslo účtu:** | Xxx |
| **IČO:** | 25227751 |
| **DIČ:** | CZ25227751 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10235 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | Ing. Zdeněk Hrubý |

(dále jen „**zhotovitel**“)

# Předmět dodatku č. 1

* 1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. Smlouvy „Cena za provedení díla“ a změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 29/2016-504202, které jsou vyvolané uplatněním méněslužeb dle Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb č.j. SPU 269368/2018 ze dne 5.6.2018. Na základě upřesnění obvodu KoPÚ v rámci dílčí části 3.1.3 se mění počet MJ z původních 210 MJ na současných 184 MJ. Skutečná délka obvodu KoPÚ byla zjištěna šetřením hranic obvodu v terénu a byla ponížena o 26 MJ oproti původnímu předpokladu. Původní hodnota dílčího celku činila 294.000 Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb činí 257.600 Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb v tomto dílčím celku činí 36.400 Kč bez DPH.
  2. Změna počtu MJ dílčí části 3.1.3, tj. upřesnění obvodu KoPÚ má vliv i na další změny počtu MJ v těchto dílčích částech 3.1.5, 3.2.1, 3.2.2 a 3.3. s ohledem na výpočet skutečné výměry pozemků řešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a počet MJ z původních 261 MJ se mění na současných 251 MJ. Výměra řešeného území zahrnutého do obvodu byla ponížena o 10 MJ oproti původnímu předpokladu. Původní hodnota dílčího celku 3.1.5. činila 130.500 Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb činí 125.500 Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb v tomto dílčím celku činí 5.000 Kč bez DPH. Původní hodnota dílčího celku 3.2.1. činila 182.700 Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb činí 175.700 Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb v tomto dílčím celku činí 7.000 Kč bez DPH. Původní hodnota dílčího celku 3.2.2. činila 208.800 Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb činí 200.800 Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb v tomto dílčím celku činí 8.000 Kč bez DPH. Původní hodnota dílčího celku 3.3. činila 130.500 Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb činí 125.500 Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb v tomto dílčím celku činí 5.000 Kč bez DPH. Celková hodnota změny hodnoty závazku ze smlouvy vyvolaná uplatněním měněslužeb činí 61.400 Kč bez DPH, což představuje 3,97 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
  3. V souladu s ustanovením článku VI. Bod 6.1 smlouvy se mění článek VI. „Cena za provedení díla“ takto:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH | | | | 782 400 Kč | |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | | | |  | 516 500 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH |  |  |  |  | 125 500 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | | | |  | 60 000 Kč |
| **Celková cena díla bez DPH** |  |  |  |  | **1 484 400 Kč** |
| DPH 21% |  |  |  |  | 311 724 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH** |  |  |  |  | **1 796 124 Kč** |

1.4 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29/2016-504202 - KoPÚ v k.ú. Březí u Meclova se mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín  ukončení** |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | **10 000** | 60 000 | 28.2.2017 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | **0** | 0 |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 261 | **900** | 234 900 | 31.5.2017 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | **184** | **1 400** | 257 600 | 30.6.2018 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 261 | **400** | 104 400 | 30.11.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | **251** | **500** | 125 500 | 30.11.2018 |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.5.) **bez DPH v Kč** | |  |  |  | **782 400** | **30.11.2018** |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | **251** | **700** | 175 700 | 30.6.2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20 | **3 000** | 60 000 |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | **1 000** | 40 000 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | **251** | **800** | 200 800 | **30.4.2020** |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **20 000** | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** | |  |  |  | **516 500** |  |
| **3.3** | **Mapové dílo** | ha | **251** | **500** | 125 500 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| **Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **125 500** |  |
| **3.4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | 30 | **2 000** | **60 000** | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč** | | |  |  | **60 000** |  |

# Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.

2.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.4 Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2.5 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Domažlicích dne 06. 06. 2018 V Plzni dne 06. 06. 2018

**Za objednatele:**  **Za zhotovitele:**

………………………………….. ………………………………….

Ing. Jan Kaiser Ing. Zdeněk Hrubý

vedoucí Pobočky Domažlice jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad GEO Hrubý spol. s r.o.