# Dodatek č.1

# Smlouvy o dílo ze dne 29.04.2016

dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele: 	Číslo smlouvy objednatele: MUNP/2016/

# I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: 	Název:  město Nová Paka

sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupené: Mgr. Josefem Coganem, starosta města

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka

Číslo účtu: 1160158389/0800

- Zhotovitel :	Název: NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.

Sídlo: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové

IČ: 28812875, DIČ: CZ2881275

Zastoupený: Ing. Václavem Novotným, členem představenstva

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, 		vložka 	2971

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

- Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: 	Mgr. Josef Cogan, starosta města

za zhotovitele: 	Ing. Václav Novotný, členem představenstva,

V technických věcech jedná

za objednatele: 	Ing. Ladislav Stuchlík - vedoucí majetk. odboru

tel.: 493 760 210, mobil: 737 289 722

za zhotovitele: 	Ing. Václav Novotný, členem představenstva,

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 29.04.2016 (dále jen smlouva) s firmou NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s. na akci „Nová Paka – Rekonstrukce komunikací 2016“ je:

- Změna článku III. TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA odstavce 1, který se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zahrnující všechny jeho části uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy o dílo, bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do:

02.05.2017

Dále se smluvní strany dohodly na dílčím termínu předání dokončených částí díla A a B uvedených v čl. II odst. 1 této smlouvy, které zhotovitel předá objednateli nejpozději do:

15.11.2016.

Dokončí-li zhotovitel některou část díla dříve než ve sjednaném termínu, může zhotovitel požádat o předání dílčí ucelené části díla a objednatel je povinen řádně provedenou a dokončenou část díla převzít.

- Změna článku IV. CENA ZA DÍLO odstavce 1, který se mění takto:

- Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:

Cena díla bez DPH:	         876 332,- Kč

DPH:	    184 030,- Kč

Cena díla vč. DPH:	1  060 362,- Kč

Smluvní strany se dohodly, že za prodloužení termínu dokončení díla poskytne zhotovitel slevu ve výši 10% z každé části díla. Cena za dílo po slevě bude činit:

Cena díla bez DPH:	         788 698.80,- Kč

DPH:	    165 626.75,- Kč

Cena díla vč. DPH:	    954 325.55,- Kč

- Důvodem pro posun termínu dokončení díla je požadavek společnosti CETIN a.s. na přeložku (uložení telekomunikačního vedení do chrániček). Vzhledem k tomu, že tyto práce musely být objednány přímo u provozovatele kabelového vedení SEK, kterým je společnost CETIN a.s. a tyto práce nebyly dosud provedeny, nemohl zhotovitel zahájit stavební práce.

III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění původní smlouvy, včetně tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 29.04.2016.

Hradec Králové dne: ………………….	Nová Paka dne……………………

………………………………………		………………………………………

Zhotovitel	Objednatel

NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.	město Nová Paka

Ing. Václav Novotný, člen představenstva	Mgr. Josef Cogan, starosta