**DODATEK č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy objednatele: 119/2018**

**č. smlouvy zhotovitele: xx/2018**

**Název díla:**

**„VD Kamenička – oprava pohonů uzávěrů ve vodárenské věži“**

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:**

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: ZPA Pečky, a.s.**

 tř. 5. Května 166, 289 11 Pečky

**IČO:** 45147612

**DIČ:**

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1439.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 119/2018 uzavřené dne 5.03.2018, s ohledem na podání informace o prodlení dodávky elektromotorů v krytí IP 67 (dlouhé dodací lhůty) a s tím související nutnosti prodloužení termínu realizace prací.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující ustanovení smlouvy:

Původní znění

**Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** po podpisu SoD

**Ukončení díla: nejpozději do 31.05.2018**

Nové znění

**Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** po podpisu SoD a nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním v registru smluv

**Ukončení díla: nejpozději do 18.06.2018**

**Čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení SoD č. 119/2018 se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo za obchodní tajemství.**
5. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotovena ve **dvou** vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží **jedno** vyhotovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

V Chomutově dne …………… V dne……………….

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

Povodí Ohře, státní podnik ZPA Pečky, a.s.