### Dodatek ke
### SMLOUVÁM O DÍLO
### na provedení díla
„Neředínský hřbitov – úprava cest“

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI/SOD/ 1 - 4/2018

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany
1. Objednatel:	Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace
	tř. Míru 138/102
	779 00 Olomouc
	IČ: 00534943

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických
Ing. Evžen Horáček
tel.:	585 413 703	hrbitovy@olomouc.eu
- technický dozor stavebníka:
Ing. Jaroslav Mádr, / tel. 602 704 538, e-mail: ing.madr@volny.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 63930811/0100

2. Zhotovitel:	Brodacký Antonín s.r.o.
	Bělkovice-Lašťany 535, 783 15 Bělkovice-Lašťany
	IČ:	28654501			DIČ:	CZ28654501

	Obchodní rejstřík:			vedený Krajským soudem v Ostravě
	pod sp. zn. Oddíl C, vložka 45271
	ID datové schránky: zkd2g4g

	Zastoupen:
	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	Antonín Brodacký
	tel.:	603 233 468	e-mail: brodacky@cmail.cz
	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.: Irena Šikulová, Vlkošská 494/4, 751 02 Troubky

	tel.:	727 865 391	e-mail:
	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):
	Antonín Brodacký
	tel.:	603 233 468	e-mail: brodacky@cmail.cz

	Bankovní spojení: KB, a.s.,pobočka Olomouc
	č. účtu: 43-9180590247/0100

# Preambule

Dodatkem smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na spojení bankovních záruk na smlouvy, vedené u objednatele pod číslem OI/SOD/ 1 - 4/2018. Jedná se o úpravu bodu VII. původních smluv.

# Nové znění původního bodu smlouvy
# VII. Bankovní záruky

Bankovní záruka za řádné provedení díla:
Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 10 % ceny díla tj. ..168 000, - Kč (vysoutěžená cena 1 388 496,39 Kč bez DPH, tj. 1 680 080,63 Kč s DPH).
  1. Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit bankovní záruku do tří týdnů od převzetí staveniště a neprodleně doručit objednateli originál záruční listiny a zavazuje se, že záruční listina bude platná po celou dobu provádění díla plus dva měsíce po termínu pro dokončení díla. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodlužující termín plnění, je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit o dobu, o kterou je termín plnění prodloužen dodatkem smlouvy, a to i opakovaně.
  2. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.
Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek:
  1. Smluvní strany dále sjednávají bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, tj. pro zajištění nároků objednatele z vadného plnění ve výši 10 % ceny díla tj. ..168 000,- Kč.
  2. Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit bankovní záruku do tří týdnů od převzetí díla objednatelem a neprodleně doručit objednateli originál záruční listiny, jejíž platnost bude 60 měsíců od převzetí díla, resp. jeho poslední části, umožňuje-li povaha díla přebírat jej po částech.
  3. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.
Společná ustanovení k bankovním zárukám:
  1. Originál záruční listiny bude doručen prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce na adresu Hřbitovů města Olomouce, tř. Míru 138/102, Olomouc.
  2. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně čerpatelná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích.
  3. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek v případě bezvadného plnění díla.
  4. Bankovní záruka může být nahrazena po předchozím souhlasu objednatele složením peněžních prostředků na depozitní účet objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele ke sdělení čísla depozitního účtu, na který má být částka složena tak, aby dodržel lhůty uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy a peněžní prostředky v těchto lhůtách složil.
Zhotovitel se zavazuje minimálně 14 dní před uplynutím lhůty, po kterou bude peněžitá částka uložena na depozitním účtu, vyzvat písemně objednatele k uvolnění deponovaných finančních prostředků.
Zhotovitel se vzdává nároku na případné úroky, které po dobu složení jistoty na depozitním účtu objednatele vznikly.

# Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy tímto dodatkem neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a obchodními podmínkami.
2. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem dodatku smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit jeho účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu tohoto dodatku smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zá-kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
6. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Protokol o předání a převzetí staveniště a převzetí 2 paré projektové dokumentace v listinné podobě

V Olomouci, dne:	V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Evžen Horáček / ředitel / Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace	Antonín Brodacký / jednatel společnosti / Brodacký Antonín s.r.o.