# Statutární město Karlovy Vary

____________________________________________________

D O D A T E K  č. 2

S M L O U V Y  O  D Í L O

číslo objednatele: 2016 – 00059/ORI

číslo zhotovitele: 08/JP/2016/I

____________________________________________________

## K A R L O V Y   V A R Y   2 0 1 8

# dnešního dne, měsíce a roku:

# Statutární město Karlovy Vary

Sídlo:					Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 					00 25 46 57

bankovní spojení: č. ú.:

jednající ve věcech smluvních:		Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

jednající ve věcech technických:  	Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: 	             INVESTON s.r.o., IČ: 18226680, Karlovy Vary

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SDRUŽENÍ BÖGL a KRÝSL + BAU-STAV

# Vedoucí společník BÖGL a KRÝSL, k.s.

Se sídlem: 				Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

IČO: 					26374919

DIČ: 					CZ26374919

bankovní spojení: č. ú.:

jednající ve věcech smluvních:  	Jan Košťál, obchodní ředitel

jednající ve věcech technických:  	Lukáš Jára, výrobní ředitel

a

Společník BAU-STAV a.s.

Se sídlem: 				Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 					14705877

DIČ: 					CZ14705877

zastoupená:				Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(oba dále také jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

- Dne 2.6.2017 došlo po vzájemném jednání mezi objednatelem a zhotovitelem ke zpětvzetí odstoupení od smlouvy o dílo č. objednatele 2016/00059/ORI, č. zhotovitele 08/JP/2016/I, uzavřené dne 28. 11. 2016 (dále jen „SoD“); a

- Dne 5.6.2017 došlo k předání druhé části staveniště stavby „Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží“ v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci pro provedení stavby z dubna roku 2016 pod číslem zakázky 2016-06 zhotovenou obchodní společností PONTIKA s.r.o.; a

- Rada města Karlovy Vary schválila uzavření Dodatku č. 1 SoD na svém jednání konaném dne 13.6.2017 pod bodem č. RM/927/6/17 jednání; a

- Na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno dne 5.6. 2017 se nacházela překážka – stavební buňka patřící třetímu subjektu, přičemž nebylo v silách objednatele ani zhotovitele tuto překážku odstranit nebo zajistit její odstranění tak, aby nenarušovala průběh prací zhotovitele na stavbě; a

- Tato překážka nebyla včas odstraněna a zhotoviteli výrazně zkomplikovala a zdržovala realizaci díla,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

##### D O D A T K U  č. 2

##### S M L O U V Y   O   D Í L O

##### dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Změna smlouvy

Uzavřením Dodatku č. 2 se mění znění článku III. Doba plnění, bod 3.1. SoD následujícím způsobem:

III.	Doba plnění

3.1.	Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 31.8. 2018. Lhůta realizace veřejné zakázky je od 6. 6. 2017 do 31. 8. 2018 s tím, že v termínu do 15.7.2018 bude zahájeno předčasné užívání části stavby (lávky).

- Společná a závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení sjednané SoD zůstávají beze změny a nadále v platnosti.

- Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 2 berou smluvní strany na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), tedy že účinnost tohoto Dodatku č. 2 nastává až jeho uveřejněním dle Zákona o registru smluv. Příslušné uveřejnění Dodatku č. 2 dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

- Jednalo se o překážky, které nemohl ovlivnit jak objednatel, tak zhotovitel, spojené se stavbou „Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část“ (viz čl. 2.8.  a čl. 3.6. SoD).

- Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 2 byly splněny ze strany objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy, stanovené podmínky, ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 2 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech dne 4.6.2018  		                       V Praze dne  25.5.2018

Objednatel:                                                                    Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY              SDRUŽENÍ BÖGL a KRÝSL + BAU-STAV

__________________________		  	  ________________________________

Ing. Petr Kulhánek					BÖGL a KRÝSL, k.s.

primátor města

________________________________

BÖGL a KRÝSL, k.s.

__________________________________

BAU-STAV a.s.

Ing. Petr Novák

předseda představenstva