DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. A187/2018

k provedení stavby

OPRAVY A NÁTĚR STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ŠKOLY

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

1. **objednatel: Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová**

**a Střední uměleckoprůmyslová škola**

se sídlem: Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 Praha 3

zastoupený: Mgr. Pavlem Kováříkem – ředitelem školy

IČ: 61388025

DIČ: CZ61388025

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen objednatel)

**a**

**2.** **zhotovitel:** **ROSECKÝ a spol, s r.o.**

se sídlem: Kotevní 1099/1, 150 00 Praha 5

zapsán v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 10280212

zastoupená: Milanem Hůrkou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČS, a.s.

Číslo účtu: 137881339/0800

IČ: 27180212

DIČ: CZ27180212

(dále jen zhotovitel)

**(dále jen „smluvní strany“)**

takto**:**

Dodatkem č. 2 k SOD se mění odstavec

III.

DOBA PLNĚNÍ

takto:

zahájení prací: 2. 10. 2017

ukončení prací: 30. 6. 2018

**Dodatkem č. 2 k SOD se mění odstavec**

**IV.**

**C E N A D Í L A A P L A T E B N Í P O D M Í N K Y**

takto:

Základní cena celkem 1 952 085,- Kč

DPH 21 % 409 938,- Kč

**Celková cena včetně DPH 2 362 023,- Kč**

Cena dodatku č. 2 338 006,- Kč

DPH 21 % 70 981,- Kč

**Celková cena včetně DPH 408 987,- Kč**

Celková cena s dodatkem č.2 2 290 091,- Kč

DPH 21 % 480 919,- Kč

**Celková cena včetně DPH 2 771 010,- Kč**

Na základě nevyhovující revizní zprávy hromosvodu se mění celková cena díla o navýšení za práce související s doplněním a výměnou nefunkčních prvků hromosvodu z Žižkova náměstí 1300/1 a nve dvoře areálu školy.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SOD ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY

V Praze dne: 10. 5. 2018 V Praze dne: 10. 5. 2018

*....................................... .......................................*

*objednatel zhotovitel*

*Mgr. Pavel Kovářík Milan Hůrka*

*ředitel školy jednatel společnosti*