**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------------

**statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Gongol, vedoucí oddělení SSL, myslivosti a OP

gongol.jaroslav@frydekmistek.cz /558 609 491

* **dále jen objednatel**

a

**Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s.**

se sídlem, Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Ratislav, předseda představenstva

IČ: 25351079

DIČ: CZ25351079

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. oddíl B, vložka 1391

Č. účtu: XXXXXXXXXXXX

Tel: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXX

* **dále jen zhotovitel**
* **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S/0023/2017/OŽPaZ**

**ze dne 17.1.2017**

**uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění**

**pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**

**na zhotovení díla „Zpracování lesních hospodářských osnov“.**

**(dále jen „smlouva“)**

**článek 1**

Smlouva se na základě dohody smluvních stran mění takto:

**Článek 4. Cena a platební podmínky, odstavec 4.:**

**Dosavadní znění odstavce 4.:**

„Nárok na zaplacení 20 % z celkové ceny díla včetně DPH za zpracování LHO, vzniká po předání předběžné zprávy pro základní šetření a po předání digitalizace základního rozdělení. Nárok na zaplacení 40% z celkové ceny díla včetně DPH za zpracování LHO vzniká po řádném provedení zhotovení venkovních popisů porostů a návrhů hospodářských opatření. Zbývajících 40% celkové ceny díla objednatel uhradí až po ověření souladu LHO s informačním standardem lesního hospodářství v Informačním a datovém centru ÚHÚL a po protokolárním předání řádně provedeného kompletního díla bez vad a nedodělků. Podmínkou pro vystavení každé faktury bude zápis o provedené kontrole předmětu fakturovaného dílčího provedení LHO bez připomínek zástupcem objednatele ve věcech technických. **Objednatel však nepoukáže** **platbu dříve, než po obdržení finančních prostředků od státu dle § 26 odst. 2 lesního zákona a schválení jejich čerpání Radou města Frýdku-Místku.** Po splnění výše uvedené podmínky budou faktury za v tomto bodě dohodnutá jednotlivá dílčí provedení LHO po doručení objednateli uhrazeny objednatelem v níže uvedené době splatnosti.“

**se mění na nové znění:**

„Nárok na zaplacení 20 % z celkové ceny díla včetně DPH za zpracování LHO (72 280,20 Kč bez DPH, 87 459 Kč včetně DPH), vzniká po předání předběžné zprávy pro základní šetření a po předání digitalizace základního rozdělení. Nárok na zaplacení 40% z celkové ceny díla včetně DPH (144 560,40 Kč bez DPH, 174 918 Kč včetně DPH) za zpracování LHO vzniká po řádném provedení zhotovení venkovních popisů porostů a návrhů hospodářských opatření. Tyto dvě úhrady vycházejí z předpokládaného rozsahu zakázky 673 ha. Třetí úhrada vychází ze skutečné plochy uvedené v plochové tabulce, která činí 520,4 ha, je ve výši zbývající peněžní částky do celkové fakturované ceny, která činí 62 614, 20 Kč bez DPH, při sazbě 21 % DPH činí cena po zaokrouhlení na korunu dolů 75 763 Kč, tuto peněžní částku objednatel uhradí zhotoviteli až po ověření souladu LHO s informačním standardem lesního hospodářství v Informačním a datovém centru ÚHÚL a po protokolárním předání řádně provedeného kompletního díla bez vad a nedodělků. Podmínkou pro vystavení každé faktury bude zápis o provedené kontrole předmětu fakturovaného dílčího provedení LHO bez připomínek zástupcem objednatele ve věcech technických. **Objednatel však nepoukáže** **platbu dříve, než po obdržení finančních prostředků od státu dle § 26 odst. 2 lesního zákona a schválení jejich čerpání Radou města Frýdku-Místku.** Po splnění výše uvedené podmínky budou faktury za v tomto bodě dohodnutá jednotlivá dílčí provedení LHO po doručení objednateli uhrazeny objednatelem v níže uvedené době splatnosti.“

**článek 2**

V ostatních ujednáních se smlouva nemění.

**článek 3**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jsou seznámeny s veškerými ustanoveními a těmto ustanovením rozumí.
3. Pokud v tomto dodatku není výslovně uvedeno jinak, platí pro vzájemné vztahy ustanovení

 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv Ministerstva

 vnitra ČR. Zveřejnění zajistí objednatel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu

 smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.

5. Tento Dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Frýdku-Místku z její 113. schůze konané dne 22.05.2018

 Za objednatele: Za zhotovitele:

 Ve Frýdku-Místku, dne Ve Frýdku-Místku, dne

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Mgr. Michal Pobucký, DiS. Ing. Petr Ratislav

 primátor předseda představenstva