

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE

příspěvková organizace  
Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/01/038, uzavřené dne 18.12.2017

Číslo smlouvy objednatele: 2017/01/038

I. SMLUVNÍ STRANY

1.

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace

adresa:  
zastoupena

jednání ve věcech:

1. smluvních:
2. technických:  
   telefon:  
   e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:  
číslo účtu:

(dále jen objednatel)

Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná  
Mgr. Pavlem Pezdou, ředitelem organizace

Mgr. Pavel Pezda  
Ing. Lukáš Pydych  
558 993 711  
ssmt@ssmt.cz  
00600954  
neplátce

xxx  
27-9260050267/0100

a

2.

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 637

zastoupena: Ing. Miroslavem Kováříkem, předsedou představenstva

a Ing. Michalem Ruszem, místopředsedou představenstva

jednání ve věcech:  
technických:  
se sídlem:

IČ:

DIČ:

telefon:

bankovní spojení:  
č. účtu:

Ing. Petr Váňa

Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec

47674539

CZ47674539

558 532 050

xxx

xxx

(dále jen zhotovitel)

Strana 1 (celkem 3)



SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE

příspěvková organizace  
Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto  
práce, které si vyžádaly navýšení ceny díla o 47.786,73 Kč bez DPH:

* monitoring a čištění kanalizace
* celoplošné hloubení výkopu pro základy
* prohloubení výkopu o 400 mm a následné zasypání štěrkopískem a zhutnění
* změna 3 ks základových patek ze statického důvodu
* doprojektování zemní pásky a směru nové dešťové kanalizace  
  Soupis všech víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Z těchto důvodu, které vyvstaly během realizace stavby a na žádost zhotovitele se smluvní  
strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se prodlužuje i termín  
realizace díla do 27.06.2018.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo  
č. 2017/01/038 na stavbu „Renovace vestibulu včetně rampy a schodiště - část ll“ (dále  
jen „smlouva") ze dne 18.12.2017.

1. Článek IV. odst. 2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 27.06.2018. Smluvní strany se dohodly, že  
provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany  
se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani  
nedodělky.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této  
smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 2.249.968,73 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Strana 2 (celkem 3)



SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE

příspěvková organizace  
Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a  
   zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4345 ze dne  
   21.05.2018.

V Třinci dne

Za objednatele:

Mgr. Pavel Pezda,  
ředitel organizace

V Třinci dne

Za zhotovitele:

předseda představenstva