Strana 3 (celkem 3)

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 1

Zhotovitel:

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Investor:

Sociální služby města Třince, příspěvková  
organizace

Datum:

14.5.2018

Název akce:

Renovace vestibulu včetně rampy a schodiště - část II

Předmět změny:

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce: .

Při provádění prací byla objevena stávající kanalizace, ke zjištění jejího stavu bylo provedeno její monitorování a následné  
vyčištění.

Z důvodu správného technologického postupu byl změněn postup provádění výkopů, výkop se prováděl jako jáma.

Z důvodu špatné únosnosti výkopové spáry bylo nutno provést prohloubení výkopu o 400 mm a následné zasypání  
štěrkopískem a zhutnění na požadovanou únosnost.

Ze statických důvodů bylo nutno provést změnu 3 ks základových patek.

Bylo dopracováno uzemnění rampy, nebylo řešeno v projektové dokumentaci.

Nová dešťová kanalizace byla ve střetu se stávající konstrukcí, byla směrově upravena.

Po vybourání podlahy bylo zjištěno, že spodní podkladní vrstva je ve špatném stavu a nelze na ní provést novou podlahu,  
tato vrstva byla vybourána.

Vybouráním spodní podkladní vrstvy podlahy došlo k navýšení tloušťky nové podlahy, toto zapříčinilo i změnu technologie  
a materiálu.

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:

Na základě zaměření skutečného stavu byly narovnány výměry podhledu a podlahových pororoštů.

*Potvrzená změna rozsahu díla*;

Cena méněprací bez DPH:

98 505,50 Kč

Cena víceprací bez DPH:

146 292,23 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH:

47 786,73 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

27.6.2018

Cena dle SOD bez DPH:

2 202 182,00 Kč

Nová cena bez DPH:

2 249 968,73 Kč

*schválil (Dodavatel):* Ing. Petr Váňa

*podpis*,

*schválil (Objednatel):* Mgr. Pavel Pezda

*schválil (TDD:*

Ing. Pavel Madeja

*podpis*

schválil (Projektant): Mgr. Ing. Arch. Anna Czajka

*podpis:*

Stránka 1 z 1

Změnový list č.01

Stavba: Renovace vestibulu včetně rampy a schodiště - část II  
Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Strojírny a stavby Třinec, a.s.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ | | |  |
|  |  | Zemní práce | 58 194,48 Kč |
|  |  | Základy a zvláštní zakládání | 38 001,76 Kč |
|  |  | Trubní vedení | 26 267,00 Kč |
|  |  | Elektromontáže | 2 390,40 Kč |
|  |  | Podlahy a podlahové konstrukce | 15 593,68 Kč |
|  |  | Bourání konstrukcí | 3 266,55 Kč |
|  |  | Přesuny suti a vybouraných hmot | 2 578,36 Kč |
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH | | | 146 292,23 Kč |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ | | |  |
|  |  | Konstrukce zámečnické | - 77 256,50 Kč |
|  |  | Konstrukce montované | - 13 305,00 Kč |
|  |  | Podlahy a podlahové konstrukce | - 7 944,00 Kč |
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH | | | - 98 505,50 Kč |

**Celkové náklady na stavbu bez DPH 47 786,73 Kč**

Stránka 1 z 1