DODATEK Č.1

**k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce**

číslo objednatele: 32-2018-537207, uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dne 22.1.2018 mezi smluvními stranami:

1. **Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,**

**Pobočka Mělník**

zastoupený:

Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

Ing. Oldřich Smolík

 Bc. Jana Machulková DiS.

Bezručova 109, 276 01 Mělník

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat: Adresa:

Tel.:

e-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „**příkazce**")

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 56943.

2. **Příkazník: TELMONT Nymburk s.r.o.**

sídlo:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Zápis v živnostenském rejstříku:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon/fax:

e-mail:

ID DS:

Palackého třída 222, 28802 Nymburk

Ing. Otakarem Ottou

xxxxx

xxxxx

u Městského úřadu Nymburk

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

(dále jen jako „**příkazník**")

Smluvní strany se v rámci realizace veřejné zakázky: „Vysoká u Mělníka - polní cesty HC6, VC19, VC25, včetně odvodňovacích prvků a doprovodné zeleně" dohodly na uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce číslo objednatele: 32-2018­537207, týkající se provedení činnosti koordinátora BOZP. Dodatek se týká změny termínu zahájení plnění v návaznosti na posunutí termínu zahájení stavby.

I.

Z důvodu přípravy pro podání „Žádosti o dotaci" a její registrace na SZIFu Praha, nebylo možné zahájit stavbu v předpokládaném termínu 1.3.2018. Na základě uvedeného dochází k posunutí termínu uvedeného v ČI. II smlouvy-„Rozsah a obsah předmětu plnění", odstavce 2.3 takto:

Předpokládaná doba realizace stavby je od 24.4.2018 do 15.11.2018. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s ČI. IX. a ČI. X. této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na provedení činnosti koordinátora BOZP číslo objednatele: 32-2018-537207, v rámci realizace veřejné zakázky: „Vysoká u Mělníka - polní cesty HC6, VC19, VC25, včetně odvodňovacích prvků a doprovodné zeleně" se tímto dodatkem nemění a zůstávají v planosti.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží příkazce a dvě vyhotovení příkazník.

|  |  |
| --- | --- |
| V Mělníku dne 23.4.2018 Příkazce:  |    Příkazník: |
|  |  |

 ………………………………….. …………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
|  **Ing. Oldřich Smolík**vedoucí Pobočky MělníkStátní pozemkový úřad |  **Ing. Vladimír Klíma** jednatel TUNICA Trade s.r.o. |