S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

|  |  |
| --- | --- |
| Evidenční číslo smlouvy: 24-SOD-2018-070 | Číslo stavby: 924118070  |

**Čl. I**

**SMLUVNÍ STRANY**

**OBJEDNATEL: Technické služby Moravská Třebová s.r.o.**

Zahradnická 1412/21, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová

IČ: 25970399

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

v oddíle C, vložce 18167

Zastoupený: Bc. Gabriela Horčíková, jednatel tel. 736 125 356

DIČ: CZ25970399

Zástupci oprávnění jednat Bc. Gabriela Horčíková, jednatel

ve věcech technických:

Číslo účtu: 43-708710227/0100

E-mail: reditel@tsmt.cz

**ZHOTOVITEL**: **M – SILNICE a.s.**

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ 4219 6868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

v oddíle B, vložce č.430

Adresa pro písemný styk: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Lukáš Horčík – ředitel oblastního závodu STŘED, podepisuje na základě

 plné moci

DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 1080015329/0800

Telefon: 495 842 111

Fax: 495 214 526

E-mail: reditelstvi@msilnice.cz

**Závod pověřený realizací:** **24 – Oblastní závod STŘED**

Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

Ředitel závodu: Ing. Lukáš Horčík

Zástupci oprávnění jednat p. Josef Řezníček - výrobní náměstek

ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí: Ondřej Štol tel. 602 465 782

E-mail: ondrej.stol@msilnice.cz

**ČL. II**

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla: „**Moravská Třebová – Oprava komunikací – ul. Míru“.**

Rozsah prací je dán přiloženým rozpočtem.

 Místo plnění: k.ú. Moravská Třebová, ulice Míru.

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené dílo dle cenové nabídky, která tvoří přílohu této smlouvy, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu v rozsahu této cenové nabídky.

 Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

**Čl. III**

**ČAS PLNĚNÍ**

 Termín předání staveniště : 04.06.2018

 Termín zahájení stavby : 04.06.2018

Termín dokončení stavby : 31.07.2018

Termín vyklizení staveniště : 31.07.2018

 V případě nepříznivých klimatických podmínek (sníh, trvalý déšť, teplota pod +5 stupňů C), které znemožní provádění prací, bude termín plnění posunut o dobu, po kterou nebylo možné práce provádět, bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII, odst. 1 této smlouvy.

 V případě prodlení objednatele s předáním staveniště, nebo se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn dílo dokončit a předat o tyto dny prodlení později než je uvedeno v Čl. III. Přitom zhotovitel nebude v prodlení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.

**Čl. IV**

**CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH**  | **605 318,00 Kč** |
| **DPH 21 %** | **127 117,00 Kč** |
| **Cena s DPH celkem** | **732 434,00 Kč** |

2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

3. Tato cena platí po celou dobu realizace.

4. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, materiálů apod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.

5. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.

6. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat měsíčními fakturami - daňovým dokladem.

 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat měsíčními fakturami - daňovým dokladem na základě soupisu skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených výměr. Práce budou fakturovány do celkové výše 90 % smluvní ceny, zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno objednatelem po předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

7. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.

8. Termín splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.

9. Pokud dojde ze strany objednatele k nesplnění termínu úhrady faktur ve splatnosti, může zhotovitel odstoupit od smlouvy.

10. V případě neodsouhlasení faktury vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení.

11. Bude-li objednatel v prodlení se s úhradou ceny díla či její části po dobu delší než deset dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla do uhrazení dlužné částky.

12. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit. Zhotovitel po tuto dobu není v prodlení s plněním předmětu díla ve smyslu čl. VII odst. 2 a objednatel není oprávněn účtovat za toto prodlení smluvní pokutu. Pokud je doba prodloužení provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

**Čl. V**

**ODPOVĚDNOST ZA VADY**

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činnosti třetí osobě.
3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.
4. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně.
5. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.
6. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění.

**Čl. VI.**

**Z Á R U K A**

1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednateli.

Délka záruční lhůty se stanovuje na 24 měsíců, na práce provedené zhotovitelem.

2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.

3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody, zmírnění škodních následků a za nepřímé a následné škody.

4. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší moci. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávka apod.

5. Objednatel je povinen o dílo řádně pečovat a užívat jej v souladu s návodem na užívání a údržbu. Vady vzniklé nevhodným užíváním a zanedbáním údržby nelze uznat a nárokovat bezplatnou opravu.

6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami před započetím a po předání stavby.

7. Na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené poruchou podkladních vrstev, které zhotovitel neprováděl, špatnou údržbou díla, násilným poškozením těžkými mechanismy, užíváním díla k jiným účelům než je určené, se záruka nevztahuje. Vyjma poškození způsobené prokazatelně provozem stavby (zhotovitelem).

**Čl. VII**

**SMLUVNÍ POKUTY**

Smluvní strany se dohodly, že:

1. Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v Čl. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši **0,03 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě prodlení s plněním předmětu díla o proti dohodnutému termínu dokončení díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,03 %** z ceny díla za každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje ji uhradit.

**Čl. VIII**

**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Předání staveniště

a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prosté práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení.

 b) Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nejsou řádně vyznačena v PD a protokolárně předána při předání staveniště.

 c) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit ustanovení Čl. VII odst. 2 této smlouvy.

 d) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.

2. Dokumentace

1. Projektová dokumentace nebyla zpracována, práce budou prováděny dle cenové nabídky zhotovitele, této SOD a zápisu z předání staveniště.
2. Změny požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku, případně zakreslením do stavebního deníku.
3. Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII odst. 1 této smlouvy.

3. Předání a převzetí díla

1. O předání díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho převzetí objednatelem bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.
2. Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady:

Prohlášení o shodě použitých materiálů

Stavební deník

1. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném užívání.
2. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je:
* ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl
* jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje

Objednatel není dále oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

* 1. V případě, že objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly. Vyjma závažných důvodů způsobených zhotovitelem. Zejména v případě, může-li neodborná činnost zhotovitele vést k ohrožení bezpečnosti, zdraví osob, či poškození majetku třetí osoby.
	2. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
	3. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem, do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené.
	4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenci do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

 **Čl. IX**

**BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA**

1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel zajistí po celou dobu výstavby na své náklady řádné označení staveniště, instalaci dopravního značení s ohledem na dopravní omezení, kterým bude lokalita dotčena.

**Čl. X**

**VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

* 1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení občanského zákoníku o zastupování.
	2. Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a předpisy souvisejícími.
	3. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
	4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků. Žádný jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.
	5. Zhotovitel bere na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V případě poskytnutí informace bude postupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů o změně některých zákonů. Dále zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv (§ 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv), přičemž uveřejnění zabezpečí objednatel.
	6. Smlouva nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran.
	7. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
	8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka.

V Moravské Třebové dne V Chrudimi dne

Objednatel: Zhotovitel:

…………………………………. …………………………………….

Bc. Gabriela Horčíková, jednatel Ing. Lukáš Horčík - ředitel OZ STŘED