DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 9.4. 2018

podle ust. § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

|  |  |
| --- | --- |
| *Objednatel:* | **Armádní Servisní, příspěvková organizace** |
| *Zapsaná v obchodním rejstříku u:**Zastoupená:* | Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342xxxxxxxxxxxxxx |
| *Sídlo:* | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice |
| *IČ, DIČ:**Bankovní spojení:**Číslo účtu:**ID datové schránky:* | 60460580, CZ60460580xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdugmkm6 |
| *Odpovědní zástupci pro jednání:* |  |
| *- ve věcech smluvních:* | xxxxxxxxxxxxxx |
| *- ve věcech technických:* | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| *(dále jen „objednatel“)*  **a**  |  |
| *Zhotovitel:* | **EVČ s.r.o.** |
| *Zapsaný v obchodním rejstříku u:* | Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 116 |
| *Zastoupený:* | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| *Sídlo:* | Arnošta z Pardubic 676, Pardubice, PSČ 530 02 |
| *IČ, DIČ:* | 13582275, CZ 13582275 |
| *Bankovní spojení:**Číslo účtu:**ID datové schránky:* | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxfzn49z7 |
| *Odpovědní zástupci pro jednání:* |  |
| *- ve věcech smluvních:* | xxxxxxxxxxxxxx |
| *- ve věcech technických:**(tel. / email)* | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

*(dále jen „zhotovitel“)*

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 11.4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na zpracování projektové dokumentace na akci: „Chrudim – rekonstrukce výměníkové stanice Kasárna Kpt. Jaroše, Chrudim 537 01“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 9. 4. 2018. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

**1) Článek II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ:**

Termín zahájení plnění: dle čl. XI. odst. 11.2. této smlouvy

Zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a slepého soupisu prací a výkazu výměr do 3,5 měsíců od podpisu SoD

# Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení a získání pravomocného stavebního povolení: do 5,5 měsíců od podpisu SoD

Místo plnění: Kasárna Kpt. Jaroše, Chrudim 537 01

Termín se prodlužuje z důvodu nesouladu technické dokumentace a aktuálního stavu měření
a regulace ve výměníkové stanici. Tento stav zapříčinil zdržení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a jedno pare objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: V Pardubicích dne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Armádní Servisní, příspěvková organizace xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxx

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx