HARMONOGRAM PRACÍ

pro

**„Dodávka a instalace systému Elektrické požární signalizace“**

**Účastník** ALKON ČÁSLAV s.r.o.,

se sídlem Pod Markétou 87, 104 00 Praha - Hájek

IČ 49822331

zastoupen Ing. Stanislav Kunášek - jednatel

3.7. - 13.7.2018 Sekání rozvodů pro kabeláž, lištování, odvoz suti

16.7. - 20.7.2018 Uložení kabeláže

23.7. - 25.7.2018 Stavební práce – začištění, štukování, zatření omítek

26.7. - 3.8.2018 Osazení a zapojení prvků systému EPS

6.8.- 7.8.2018 Konfigurace na PCO, komplexní zkouška

8.8. – 9.8.2018 Zaškolení obsluhy a předání díla

Ing. Stanislav Kunášek

…………………..……………………

Jméno a podpis účastníka / oprávněného zástupce